|  |
| --- |
| ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |

|  |
| --- |
| ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |

Հավելված

Աբովյան համայնքի ավագանու

2024 թվականի -ի

№ -Ա որոշման

№

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

Ներածություն2

Տարեկան հաշվետվություն3

Եզրակացություն5

|  |
| --- |
| ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ |

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (այսուհետ՝ՏԱՊ) իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ համայնքապետի ղեկավարությամբ։

Աբովյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Աբովյան համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին ներգրավվել են համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր բաժինները և շահագրգիռ կողմերը։

Համայնքի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը համարվում է ռազմավարական առաջնահերթություններից, որի ապահովման նպատակով մշակվել է համայնքում իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման և շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովման սույն քաղաքականությունը, որը միտված է աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանը, լիազորությունների պատշաճ կերպով կատարմանը և շահակիցների առջև հաշվետվողականության ապահովմանը:

ՏԱՊ-ի ծրագրերի գնահատման համակարգի նպատակն է ինստիտուցիոնալ և օբյեկտիվ հիմքեր ստեղծել Աբովյան համայնքում իրականացվող և իրականացվելիք ծրագրերի արդյունավետության շարունակական բարձրացման համար։

Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային և թիրախային արժեքերի հետ դրանք համեմատելու միջոցով։

|  |
| --- |
| ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՈԼՈՐՏ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | Անվանումը | | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | | 3 | 3 | -- | | ՀԿՏՀ-համայնքի կայք  Client Trasaty-բյուջեի մուտքերի համակարգ  E-Community-գույքահարկի հաշվարկման ծրագիր | | |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | | 2 | 2 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | Համայնքի ավագանու անդամների քանակը | | 27 | 27 | -- | | -- | | |
| Համայնքային ծառայողների քանակը, որից կին՝ | | 94/62 | 103/73 | 9/11 | | Տարվա ընթացքում հաստիքացուցակում կատարվել է փոփոխություն, նոր հաստիքներ են ավելացել։ | | |
| ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը | | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | | 252 | 252 | -- | | -- | | |
| Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | | 15 000 | 20 971 | 5 971 | | Ծննդյան ակտեր – 897  Ամուսնության գրանցում – 552  Ամուսնալուծություն -192  Հայրության ճանաչում – 346  Անվանափոխություն – 64  Մահվան գրանցում -828  ՔԿԱԳ վերականգնում – 122  ՔԿԱԳ ուղղում, լրացում, փոփոխություն -792  ՔԿԱԳ ակտի կրկնօրինակի ստացում – 831  ՔԿԱԳ ակտի առկայության կամ բացակայության տեղեկանք – 1145  Կատարված ուղղման գործ – 801  Ստացված հարցում, հաղորդում – 2443  Ուղարկված հարցում, հաղորդում – 2473  Թվայնացում - 9485 | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 878 500.0 | 991 402.8 |  | | 985 405.8 աշխատակազմի պահպանություն  5 997.0 ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում | | |
| **Ծրագիր 2. Կառավարչական աշխատանքների կազմակերպման արդիականացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների քանակը | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 190 | 190 | -- | | -- | | |
| Ձեռք բերվող համակարգիչային մասերի և սարքերի նախատեսվող քանակը | 245 | 245 | -- | | 30 մկնիկ  20 ստեղմնաշար  2 սկաներ  6 պրինտեր  3 համակարգիչ  10 մոնիտոր  15 դինամիկ  2 բջջային հեռախոս և այլն | | |
| Ձեռք բերվող լարերի նախատեսվող քանակը/ մետր | 600 | 200 | 400 | | Տարվա ընթացքում պահանջարկ չի եղել | | |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը | 365 | 365 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ստեղծել հարմարավետ աշխատանքային միջավայր | Բավարար | Լավ | -- | | Տարվա ընթացքում պարբերաբար նորացվել և վերազինվել է աշխատասենյակները | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 20 000.0 | 5 122.0 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի փոխում, վերազինում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ | 24 | 24 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռուցման համակարգի սպասարկման որակը | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասրկում և ընթացիկ վերանորոգում | 80 | 80 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բարելավել համայնքի ենթակառուցվածքների ջեռուցման համակարգերի որակը | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 42 240.0 | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքապետարանի վարչական շենքի բարեկարգում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման համար ժամանակավոր ստեղծված աշխատատեղեր | 12 | 12 | -- | | -- | | |
| Վարչական շենքի հարակից սալվածքապատ տարածքի մակերես, ք/մ | 600 | 650 | -- | | Նախագծային լուծումների փոփոխություն | | |
| Վարչական շենքի հարակից ասֆալտապատման ենթակա տարածքի մակերես, ք/մ | 300 | 320 | -- | | Նախագծային լուծումների փոփոխություն | | |
| **Ելքային** | | Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր, ք.մ | 42 | 25,6 | -- | | Շենքի հիմնային հատվածի վերանորոգում | | |
| Վարչական շենքում գործող սանհանգույցների քանակը | 12 | 12 | -- | | -- | | |
| Համայնքապետարանի աշխատակիցների համար աշխատանքի կազմակերպման հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի աշխատակազմին ապահովել հարմարավետ պայմաններ աշխատանքի կազմակերպման համար | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 74 000.0 | 72 531.0 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի փողոցներում թեքահարթակների կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման համար ժամանակավոր ստեղծված աշխատատեղեր | 4 | -- | -- | |  | | |
| **Ելքային** | | Կառուցվող թեքահարթակների նախնական մակերես, ք/մ | 200 | -- | -- | | Ծրագիրը չի իրականացվել | | |
| Համայնքի հաշմանդամություն ունեցող բնակիչների տեղաշարժման ներկայիս վճակի գնահատում | Լավ | -- | -- | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի բնակչության համար ապահովել հարմարավետ տեղաշարժվելու պայմանները | Լավ | -- | -- | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 3 228.0 | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի տարածքում հասարակական զուգարանների կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման համար ժամանակավոր ստեղծված աշխատատեղեր | 6 | -- | -- | |  | | |
| **Ելքային** | | Կառուցվող հասարակական զուգարանների նախնական քանակը | 2 | -- | -- | | Ծրագիրը չի իրականացվել | | |
| Համայնքի տարածքում ներկայումս գործող հասարակական զուգարանների քանակը | Ոչ | -- | -- | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի բնակչության համար ապահովել հարմարավետություն և բարեկեցիկ միջավայր | Լավ | -- | -- | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 26 400.0 | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 7. Ավտոպահեստամասերի ձեռքբերում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 | 5 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Համայնքապատկան մեքենաների թիվը | 92 | 95 | 3 | | ՏԿԵՆ Սոցիալ ներդրումային հիմնադրամի հետ համատեղ 2023-ին ձեռք է բերվել 6 ավտոմեքենա, և 10 նոր մեքենա վարչական բնակավայրերում | | |
| Օտարման ենթակա | 12 | 1 | 11 | | Տեխնիկական խնդիրների պատճառով աճուրդ չի կազմակերպվել | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Պահպանել շարժական գույքի, մեքենա-մեխանիզմների բավարար աշխատունակ վիճակը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 70 000.0 | 73 843.8 | -- | |  | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության ոլորտ** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը | 48 | 9 | 39 | | Մարզային պլանով նախատեսված 48 ուսվարժանից համայնքի կողմից իրականացման ենթակա է եղել թվով 9-ը  Համայնքապատկան կազմակերպություններում, գործարաններում, վտանգավոր օբյեկտներում | | |
| ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը | 40 | 10 | 30 | | ԱԻՆ պահանջի հիման վրա | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը | Այո | Այո | -- | | -- | | |
| Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | Այո | Այո | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 20 000.0 | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը, % | 40 | 70 | 30 | | Տարեցտարի ավելի արդյունավետ է դառնում փրկարարական աշխատանքները | | |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում, % | 50 | 80 | 30 | | Կատարված բազմակողմանի աշխատանքի արդյունք | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին | Այո | Այո | -- | | -- | | |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը, % | 50 | 80 | 30 | | Կատարված բազմակողմանի աշխատանքի արդյունք | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | -- | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Ապաստարանների կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Համայնքի տարածքի ապաստարանների թիվը | 26 | 26 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ստանդարտներին համապատասխան ապաստարանների առկայությունը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | -- | -- | -- | |  | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ասֆալտապատում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Կապիտալ վերանորոգվող փողոցների թիվը | 23 | 23 | -- | | 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով վերանորգված փողոցներ | | |
| **Ելքային** | | Աբովյան համայնքի փողոցների երկարություն | 330 | 330 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքում ունենալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհներ | Լավ | Լավ | -- | | 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով վերանորգված փողոցներ | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 1 630 600.0 | 1 459 783.2 | | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Ասֆալտի փոսային վերանորոգում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ստեղծվող ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ | 10 | 10 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Փողոցների,բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | 17 000 | 29 000 | 12 000 | | Սկզբնական ծավալներով փոսալցման աշխատանքներից հետո, կարիք կար երկրորդ փուլով ևս իրականացման | | |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում | 900 | մոտ 2500 | 1600 | | Համայնքում պարեկային ծառայության ներդրումից հետո արձանագրված վթարների թիվն ավելացել է | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ունենալ բարեկարգ, կանոնակարգված փողոցներ | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 120 060.0 | 181 429.8 | | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Լուսավորություն** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 17 | 13 | 4 | | 2 վերահսկող աշխատակից  4 Աբովյան քաղաքում,  7 վարչական բնակավայրերում | | |
| **Ելքային** | | Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը, մ | 28000 | 28000 | -- | | -- | | |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը | 5/7 | 5/7 | -- | | -- | | |
| Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը | 4000 | 4000 | -- | | -- | | |
| Առկա լուսատուների էներգախնայողությունը | 1 500.0 կվտ | 1 500.0 | -- | | -- | | |
| Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով),% | 20 | 25 | 5 | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | 170 | 178 | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 76 520.0 | 26 864.6 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 4. Աստիճաններ** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի ժամանակավոր աշխատատեղեր | 25 | 25 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Ծրագրի շահառութ համայնքի բնակչություն | 60 159 | 60 159 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | 3-րդ և 4-րդ միկրոշրջանները կապել համայնքի վարչական կենտրոնին | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 199 200.0 | 161 595.3 | | |  | | |
| **Ծրագիր 5. Բնակարանների գազաֆիկացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Գազաֆիկացման ենթակա բնակարանների թիվը | 50 | 7 տուն | -- | | 4-րդ միկրոշրջանում, նոր աճող թաղամասի գազամատակարարման համակարգի կառուցում | | |
| **Ելքային** | | Համայնքի գրանցված նպաստառոների թիվը ընդհանուր բնակչության թվի մեջ, % | 1.5 | 1.5 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Անապահով ընտանիքների և թոշակառուների համար ստեղծել կյանքի բարենպաստ պայմաններ | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 21 120.0 | 10 925.0 |  | |  | | |
| **Ոլորտ 4. Կոմունալ տնտեսություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն |
| **Մուտքային** | | Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | Մշտական 13, սեզոնային-ձմեռ 30, սեզոնային ամառ 55 | Մշտական 13, սեզոնային-ձմեռ 30, սեզոնային ամառ 55 | | -- | | | 1 Բաժնի պետ,  1 Գլխավոր մասնագետ,  1 Առաջատար մասնագետ,  3 Սղոցավար  Ձմռան սեզոն – 3 ամիս  Ամռան սեզոն- 8 ամիս |
| Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 31 ք.Աբովյան, 13 բնակավայրեր | 81 ք.Աբովյան,  13 բնակավայրեր | | -- | | | Կատարվել է կառուցվածքային փոփոխություն, մի քանի բաժիններ միացել են, որի արդյունքում աշխատակիցների թիվը փոփոխվել է |
| Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | Մշտական 12, սեզոնային-ձմեռ 25, սեզոնային-ամառ 55, 5 այլընտրանքային աշխատակիցներ | Մշտական 90, սեզոնային-ձմեռ 45, սեզոնային-ամառ 90,  7 այլընտրանքային աշխատակիցներ | | -- | | | Կատարվել է կառուցվածքային փոփոխություն, մի քանի բաժիններ միացել են, որի արդյունքում աշխատակիցների թիվը փոփոխվել է |
| Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 40 | 40 | | -- | | | -- |
|  | | Ոլորտի աշխատակիցների նախատեսված թիվը | 357 | 375 | | -- | | | Հաստիքացուցակի փոփոխություն |
| Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը, հա | 43,52 | 43,52 | | -- | | | -- |
| Ձյան մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը | 996 000 ք.մ | 1կմ/ք | | 4000 | | | Բակային հատվածներում աշխատանքների ծավալի մեծացում |
| Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը | 250 | 250 | | -- | | | -- |
| Վերանորոգված եզրաքարեր,գ.մ | 650 | 700 | | 50 | | | -- |
| Համայնքի տարածքում ցանման համար տարեկան նախատեսված տեխնիկական աղի/հրաբխային ավազի կշիռը | 15 տ./400 մ3, 1/3 հարաբերակցությամբ | Ձեռք է բերվել 295 տ աղ /784 մ3 ավազ | | -- | | | Պահեստավորված ծավալների ավելացում |
| Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 12 | 9 | | 3 | | | Բացի ձմռան 3 ամիսներից |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 12 | 12 | | -- | | | -- |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) | 7 | 7 | | -- | | | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ունենալ բարեկարգ, մաքուր և գրավիչ համայնք | Լավ | Լավ | | -- | | | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 631 000.0 | 1 027 318.6 | |  | | |  |
| **Ծրագիր 2. Մեքենա-մեխանիզմների համալրում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ձեռք բերվող ավտոտրանսպորտային միջոցներ քանակը | 7 | 8 | 1 | | Ցանկը համալրվել է | | |
| **Ելքային** | | Ձյան մաքրում իրականացնող և աղ ավազով ճանապարհները մշակող մեքենաների թիվը | 5 | 4 | 1 | | Կատարվել է խոտանում | | |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 19 | 19 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Մաքրման աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպել | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 20 000.0 | 19 453.9 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող նախատեսված աշխատակիցների թիվը | 16 | 16 | -- | | 13 էլեկտրիկ  1 ճարտարագետ  2 հեռախոսավար | | |
| **Ելքային** | | Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 100 | 95 | 5 | | Վերազինման աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են, 19 վերելակ դեռ պետք է փոխարինվի | | |
|  | | Վերելակների քանակը | 293 | 293 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 55 000.0 | 35 878.4 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | | Մեկնաբանություն | |
| **Մուտքային** | | Շահառուների թիվը | 12000 |  |  | |  | | |
| **Ելքային** | | Համայնքի սեփականություն համարվող վերանորգված բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 10 | 10 | -- | | -- | | |
| 2022 թվականին ձեռք բերված իզոգամի մակերեսը, ք/մ | 700 | 70 | -- | | 624 մնացորդ | | |
| 2022 թվականին ձեռք բերված ազբոշիֆեր, հատ | 1601 | -- | -- | | 815 մնացորդ | | |
|  | | Ձեռք բերվող տանիքի երկաթյա և ցինկապատ թիթեղ, ք/մ | 5 | 155,76 | -- | | 85 մնացորդ | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 100 | 100 | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 20 000.0 | 11 917.9 |  | |  | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գեոդեզիա և քարտեզագրում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Հատակագծերի և նիշերի ճշտում, հա | 5,5 | 5,5 | -- | | -- | | |
| Անճշտությունների կարգավորումը, հա | 1.2 | 1,2 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | Այո | Այո | -- | | -- | | |
| Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | Առկա է | Առկա է | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 2 000.0 | 540.0 |  | |  | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների գծանշում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 5 | 5 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 41 | 50 | 9 | | Տարվա ընթացքում ըստ անհրաժեշտության ծավալները մեծացել են | | |
| Գծանշման ծավալը, ք.մ. | 15000 | 12750 | 2250 | | Նախածման փոփոխություն | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 41 | 41 | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 40 000.0 | 45 729.0 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Խելացի լուսացույցների տեղադրում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու և կազմակերպելու համար խելացի լուսացույցների տեղադրում և գոյություն ունեցող լուսացույցների փոխարինում նորով | 5 | 3 | 2 | | Տարբեր խաչմերուկներ վերազինվել են նոր լուսացույցներով | | |
| **Ելքային** | | Կանոնկարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 100 | 90 | 10 | | Դեռևս կան խոշոր խաչմերուկներ որոնք ունեն կանոնակարգման կարիք | | |
| Լուսացույցների թիվը | 9 | 10 | 1 | | Տեղադրվել է 1 նոր լուսցույցային համակարգ | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ավտոմատ ծրագրի միջոցով կկարգավորի արդեն լուսացույցների աշխատանքային ռեժիմը և երթևեկությունը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 30 000.0 |  |  | | 75 440.7 հազար դրամ Ծրագիր 2 և Ծրագիր 3 արժեքը միաժամանակ | | |
| **Ծրագիր 3. Ճանապարհային նշանների տեղադրում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ճանապարհային նշաններով կահավորվածության մակարդակը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը | 80 | 80 | -- | | -- | | |
| Ճանապարհային նշանների տեղադրում | 200 | 750 | 550 | | Ելնելով պահանջարկից, ինչպես բոլոր նոր վերանոգված այնպես էլ մյուս գլխավոր ճանապարհները կահավորվել են | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անխափան ու անվտանգ երթևեկության ապահովում | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 5 000.0 |  |  | | 75 440.7 հազար դրամ Ծրագիր 2 և Ծրագիր 3 արժեքը միաժամանակ | | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | |
| **2023 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն։** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8 Կրթության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, երիտասարդության հարցեր** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Աշխատակիցների թիվը | 335 | 343 | 8 | | Նոր հաստիքների ավելացում | | |
| Մանկապարտեզների թիվը | 11 | 12 | 1 | | Վերին Պտղնիի մանկապարտեզի բացում | | |
| Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 69 | 67 | 2 | | 10-րդ մանկապարտեզի լուծարում, 6-րդ և «Կակաչ» մանկապարտեզներում 1-ական խմբերի բացում | | |
| Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը | 3 | 3 | -- | | -- | | |
| Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը | 5000-8000 | 5000-8000 | -- | | -- | | |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 | 252 | -- | | -- | | |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը | 400 | 440 | 40 | | Տատանվում է շուկայական արժեքների փոփոխության պատճառով | | |
| **Ելքային** | | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում | 9 | 9 | -- | | -- | | |
| Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը | 150 | 150 | -- | | -- | | |
| Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը | 180 | 180 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 767 000.0 | 833 984.2 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Աշխատակիցների թիվը | 220 /148 | 230/150 | 10/2 | | Նոր հաստիքների ավելացում | | |
| **Ելքային** | | Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը | 8 | 7 | 1 | | Երեխաների աջակցության կենտոնը չի համարվում արտադպրոցական հաստատություն | | |
| Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 1961 | 1866 | 95 | |  | | |
| Ուսման վճարի չափը | 2000-5000 | 2000-5000 | -- | | -- | | |
| Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 | 252 | -- | | -- | | |
| Ջեռուցման օրերի թիվը | 150 | 150 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 397 000.0 | 420 481.3 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հաստատությունների շենք-շինությունների կառուցման և կապիտալ վերանորգման աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը / աղջիկներ | 1678/456 | 1695/853 | 17/394 | | -- | | |
| **Մուտքային** | | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 69 | 67 | -- | | -- | | |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | 335/295 | 343/296 | 8/1 | | -- | | |
| **Ելքային** | | Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական հաստատությունների պայմաններից | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| Հաստատությունների շենքային պայմանների անվտանգության մակարդակը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Անվտանգ, մաքուր և հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 195 000.0 | 84 880.5 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 4. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Շահառուների թիվը | 1678 | 1695 | 17 | | -- | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով,% | 80 | 80 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 100 000.0 | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 4. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 7 | 7 | -- | | -- | | |
| «Աբովյանի համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գրքային ֆոնդի ծավալը | 31 641 | 31 838 | -- | | Անհատների կողմից նվիրատվություն, համայքնի ղեկավարի ամսական աշխատավարձի նվաատվությամբ ձեռք բերված | | |
| Բնակավայրերում գործող գրադարաններ | Առինջ-10.750 կտոր, Բալահովիտ- 6718 կտոր, Կամարիս-7128 կտոր, Մայակովսկի-7687 կտոր | Առինջ-10.750 կտոր, Բալահովիտ- 6718 կտոր, Կամարիս-7128 կտոր, Մայակովսկի-7687 կտոր | -- | | -- | | |
| «Աբովյանի համայնքային գրադարան» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գրադարանից օգտվողների թիվը | 3080 | 3306 | 226 | | Նոր գրականությամբ համալրում և միջոցառումների կազմակերպում | | |
| **Ելքային** | | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 15 | 10 | 5 | | Պարի փառատուն,  Վերջին զանգ  Երեխաների պաշտպանության օր  Վարդավառ  Ամանօր | | |
| Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը | 50 | 52 | 2 | | Չարենցի 125 ամյակին նվիրված միջոցառում,  Գիրք նվիրելու տոն  Հանդիպում գրականագետների հետ | | |
| Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 | 252 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Երեխաների և պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 8 000.0 | 6 356.0 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 5. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 | 1 | -- | | -- | | |
| Սպորտ. դպրոցի աշխատակիցներ | 61 | 63 | -- | | Հաստիքների ավելացում | | |
| **Ելքային** | | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը | 135 | 219 | 84 | | 38 մրցանակակիր | | |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 10 | 5 | 5 | | Կառատե  Թենիս  Լող  Ֆուտբոլ | | |
| Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | Այո | Այո | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | Բավարար | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 6 000. 0 | 668.8 |  | |  | | |
| **Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն, առողջապահություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հիվանդանոցային ծառայություն** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում բնակչի առողջապահական ծախսերը | 65 | 23 | 42 | | Ըստ դիմումների թվի | | |
| Տնային այցեր | 150 | 146 | 4 | | -- | | |
| **Ելքային** | | Բժշկական հաստատությունների աշխատակիցների ընդհանուր թիվը / բուժաշխ․ | 519/387 | 519/387 | -- | | -- | | |
| Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար | Այո | Այո | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բժշկական ծառայությունները հասանելի դարձնել համայնքի տարբեր սոցիալական խմբերի բնակիչներին | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 5 000.0 | -- | -- | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Աջակցություն անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- | | -- | | |
|  | | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 15 | 16 |  | | Ըստ դիմումների թվի | | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | -- | -- | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Սոսիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծառայություններից | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 7 000.0 | 1 930.0 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 3. Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- | | -- | | |
|  | | Սոցիալական աջակցություն ստացած հասարակական կազմակերպությունների թիվը | 3 | 2 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 22 000.0 | 12 283.9 |  | |  | | |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնւտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1 | 1 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ | 50 | 50 | -- | | -- | | |
| Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Մշակվող հողատարածների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության | 50 | 50 | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 6 150.0 | 5 422.8 |  | |  | | |
| **Ծրագիր 2. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում մանկապարտեզներում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1 | 1 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Մանկապարտեզների ոռոգման ցանցը | 700 | 700 | -- | | -- | | |
| Ոռոգման սեզոնային ժամանակահատվածը | 106 | 106 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 8 608.0 | 4 473.1 |  | |  | | |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանտարիա** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Անասնաբուժական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 9 | 8 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Տարվա ընթացքում պատվաստումների միջին քանակը | 11 | 11 | -- | | Բնակավայրերի միջինացված ցուցանիշ | | |
| Հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների քանակը | 5 | 6 | -- | | Բնակավայրերի միջինացված ցուցանիշ | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Մատուցվող ծառայությունից բնակչության բավարարվածություն | Գերազանց | Գերազանց | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 6 720.0 | -- |  | |  | | |
| **Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | |
| **2023 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր նախատեսված չեն։** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մասնակցային բյուջետավարում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | 2023 թ., տարեկան | | | | | | |
| **Տեսակը** | | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 4 | 4 | -- | | -- | | |
| **Ելքային** | | Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ կառավարման գործընթացում | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1 | 1 | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բնակչության ներգրավածության մակարդակը ՏԻՄ կառավարմանը | Լավ | Լավ | -- | | -- | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | 10 000.0 | -- |  | |  | | |

|  |
| --- |
| ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ |

Աբովյան համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը տարվա ընթացքում իրականացվել են ոլորտներին համապատասխան։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։

ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրգրերից 25 ծրագիր ամբողջությամբ իրականացվել են, 8 ծրագիր չի կատարվել, 2-ը կատարվել են մասնակի։

Տարվա ընթացքում կատարվել են աշխատանքներ որոնք ՏԱՊ-ում չեն ներառվել, ինչպես օրինակ համայնքի գլխավոր տոնածառի և ամանորյա զարդարանքի տեղադրումը։

Աբովյան համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ի հաշվետվության կազմման գործընթացը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ընթացակարգերին և մեթոդական ցուցումներին։