Հավելված
                                                                                                                                                                    Աբովյան համայնքի

ավագանու 2016 թվականի  
                                                                                                                                                              դեկտեմբերի 22-ի N      -Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ  ՄԱՐԶ

ԱԲՈՎՅԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից գործող համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի  ղեկավար  Վահագն  Գևորգյանի  կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու___________   N  _____ որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

Ք. ԱԲՈՎՅԱՆ   2016 թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ………………………………………………...……..

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ............................................................

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ................

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ……………………………………………………………………………...

5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ……………………………………………………………………………………

6. ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ.................................................................................................................

1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶԾ) մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները  մշակվել է համայնքի զարգացման ծրագիր:

ՀԶԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶԾ-ի մշակման և կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Կոտայքի մարզպետարանի կողմից ներկայացված համայնքի զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական ուղեցույցը:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Աբովյան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով,  համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶԾ-ն մշակելիս, որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքապետարանի աշխատակազմի, համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների և  Աբովյան համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Աբովյան  համայնքի  տարածական զարգացումը սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման (լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ,  համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,  աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ, համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ: ՀԶԾ-ն ներառում է նաև Աբովյան համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի բաղադրիչները: Այն Աբովյան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Աբովյան համայնքի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է  համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման  մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

2.1   Աշխարհագրական դիրքը, պատմական համառոտ ակնարկ

Հայ մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի անունը կրող քաղաքը սկսվել է կառուցվել 1963        թվականին: Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում է գտնվում մեր թվարկությունից առաջ կառուցված հանրահայտ Էլար-Դարանի ամրոց-բնակատեղին և հնագույն պատմություն ունեցող նախկին Էլար գյուղը: Քաղաքը 1968 թվականի հունվարին Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի Նախագահության որոշումով դասվել է շրջանային, իսկ 1970 թվականի օգոստոսին` հանրապետական ենթակայության քաղաքների շարքը: Աբովյան համայնքը գտնվում է Երևանից դեպի հյուսիս` 16 կմ հեռավորության վրա, Հրազդան և Ազատ գետերի միջև` Կոտայքի ընդարձակ սարահարթում: Քաղաքի հյուսիս արևելյան մասում բարձրանում է Գեղամա լեռնաշղթան, հյուսիսում` Հատիսն ու Գութանասարը, արևմուտքում ձգվում է Հրազդանի կիրճը, իսկ հարավում` Նորքի բարձրունքը: Համայնքը մարզկենտրոնից գտնվում է 36 կմ հեռավորության վրա: Աբովյան քաղաքի բարձրությունը ծովի մակարդակից  1450 մ է: 	 
     Կլիմայական տեսակետից տարածքը մտնում է չափավոր ցուրտ ձմեռով և տաք ամառով բնորոշվող գոտու մեջ:	
     Տարեկան տեղումների միջին քանակը կազմում է 488 մմ, սակայն երբեմն նախատեսված նիշից  դիտվում են շեղումներ ինչպես դեպի ավելացում, այնպես էլ նվազում: Տատանումները կազմում են  ±30-40մմ:	
    Առաջին ձյունը տեղում է դեկտեմբերի սկզբին պահպանվում է մինչև մարտի վերջը:
    Օդի բացարձակ մինիմալ ջերմաստիճանը` -300C, իսկ մաքսիմալը` +390 C:

Հողի սառեցման խորությունը` 80 սմ է: Ձյան ծածկույթի միջին բարձրությունը` 25 սմ: Ձյունե ծածկույթի կշիռը` 700 ն/մ2:	
     Գերիշխող քամիների ուղղությունը հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևմուտք է: Քամու արագացման ճնշումը` 450 ն/մ2:

Ժողովրդագրություն

Աղյուսակ 1. Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները

| Հ/Հ | Ցուցանիշները | Մարդ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Բնակչության թվաքանակը, մարդ | 58896 |
| 2. | Տնային տնտեսությունների թվաքանակը | 13421 |
| 2.1 | այդ թվում՝ ժամանակավոր կացարաններում /վագոն, տնակ/ բնակվող | 26 |
| 2.2 | կիսակառույց տներում բնակվող | 0 |
| 3. | Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը | 1125 |

Համայնքի բնակչության 48% կազմում են  տղամարդիկ և 52% կանայք: Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2.  Աբովյան համայնքի մշտական բնակչության թիվը  և սոցիալական կազմը

| Հ/Հ | Ցուցանիշների անվանում | Չափի մ. | Քանակը | Կանայք | Տղամարդիկ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Բնակչության թիվը այդ թվում | մարդ | 58896 | 30901 | 27995 |
| 1.1 | 0-6 տարեկան | մարդ | 5754 | 2699 | 3055 |
| 1.2 | 7-17 տարեկան | մարդ | 7929 | 3850 | 4079 |
| 1.3 | 18-63 տարեկան | մարդ | 38609 | 20452 | 18157 |
| 1.4 | 63 տարեկանից բարձր | մարդ | 6604 | 3900 | 2704 |
| 2. | կենասթոշակառուներ | մարդ | 7827 | 4706 | 3121 |
| 3. | տարեց կենսաթոշակառուներ (75տ և բարձր) | մարդ | 1952 | 1236 | 716 |
| 4. | հաշմանդամներ որից | մարդ | 2561 | 1363 | 1198 |
| 4.1 | հաշմանդամ երեխա | մարդ | 103 | 35 | 68 |
| 4.1.1 | 0-5 տարեկան | մարդ | 19 | 6 | 13 |
| 4.1.2 | 6-15 տարեկան | մարդ | 65 | 20 | 45 |
| 4.1.3 | 16-18 տարեկան | մարդ | 19 | 9 | 10 |
| 5. | միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | մարդ | 170 | 86 | 84 |
| 6. | երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | մարդ | 5 | 5 | 0 |
| 7. | փախստականներ | ընտանիք | 250 | x | x |
| 8. | սոցիալական ծառայության Աբովյանի տարածքային գործակալությունում հաշվառված ընտանիքների թիվը | ընտանիք | 1851 | x | x |
| 9. | ընտանեկան նպաստ ստացողների թիվը | ընտանիք | 1125 | x | x |
| 10 | սոցիալական նպասատ ստացողների թիվը | ընտանիք | 430 | x | x |
| 11. | հայրենական պատերազմի մասնակիցներ | մարդ | 5 |  |  |
| 12. | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | մարդ | 509 |  |  |
| 13. | հրադադարից առաջ և հետո Արցախյան պատերազմում զոհված (մահացած) զինծառայողների թիվը | ընտանիք | 113 | x | x |
| 14. | աշխատունակներ | մարդ | 34160 |  |  |
| 15. | զբաղվածներ | մարդ | 19550 |  |  |
| 16. | աշխատանք փնտրողներ | մարդ | 1996 |  |  |
| 17. | գործազուրկներ | մարդ | 1897 |  |  |

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները

2015 թվականի հունիսի 7-ին կայացած Աբովյան  համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրության արդյունքում ընտրվել է Աբովյան համայնքի ղեկավարը, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են Աբովյան համայնքի ավագանին (բաղկացած 15 անդամից): Համայնքապետարանի աշխատակազմի  կառուցվածքը բերված է հավելված 1-ում:	
Համայնքապետարանի աշխատակազմը բաղկացած է 73 աշխատակիցներից` հետևյալ կառուցվածքով / Տես հավելված 1/:

1.	Համայնքի ղեկավար - 1

2.	տեղակալներ – 2
3.	օգնականներ - 3

4.	խորհրդականներ -2

5.	համայնքային ծառայողներ - 51

6.	տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ- 11

7.	քաղաքացիական աշխատանքներ կատարողներ-3

Հավելված 1

ԱԲՈՎՅԱՆԻ   ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
    ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1.  Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին

2.  Քաղաքաշինության բաժին

3. Բնակարանային կոմունալ տնտեսության և անշարժ գույքի կառավարման բաժին

4.  Տրանսպորտի, առևտրի և սպասարկումնների կանոնակարգման բաժին

5.  Սոցիալական ծրագրերի, տեղեկատվության և գործավարության բաժին

6.  Կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի և էկոլոգիայի բաժին

7.  Իրավաբանական բաժին

8.  Ներքին աուդիտի բաժին

II. Առանձնացված ստորաբաժանում

1. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Աբովյանի տարածքային բաժին:

ՔԱՂԱՔԻ  ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համայնքը նախկինում եղել է արդյունաբերական զարգացած կենտրոն: Այժմ այդ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մեծ մասը չեն գործում, կամ եթե գործում են, ապա ոչ   իրենց հզորությունների  ծավալով:

Քաղաքի տարածքում գործում են մի շարք խոշոր ձեռնարկություններ, որոնցից են.

«ՄՈՒԼՏԻ ՍԹՈՆե քարի արտադրամաս

«ԿՈՏԱՅՔե գարեջրի գործարան

«ԹԱՄԱՐԱե պաղպաղակի և պահածոների գործարան

«ՍԻՓԱՆ»  զովացուցիչ ըմպելիքների և պահածոների գործարանը

«ԱՐՓԻՄԵԴ» դեղագործարան

«ՍԱՎԱ» պահածոների գործարան

«ԼՈՒՄԱ» մսամթերքի արտադրամաս

Մյուսները անհատ ձեռնարկատերեր են, որոնք զբաղված են  հացամթերքի, կաթնամթերքի և մսամթերքի արտադրությամբ:

## ԲՆԱԿԵԼԻ  ԵՎ  ՈՉ  ԲՆԱԿԵԼԻ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Աբովյան համայնքն ունի 263 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, որոնցից 2 հանրակացարանային շենքերը 4-րդ կարգի վթարային են: Աբովյանի 263 բազմաբնակարան բնակելի շենքերից  245-ը սպասարկվում է  համատիրությունների, 11-ը` «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից, իսկ 7-ը ընդգրկված չեն ոչ մի համատիրության մեջ: Համայնքի  263  բազմաբնակարան  բնակելի շենքերից 108-ը  1-5 հարկանի են, 155-ը բարձրահարկ են    (6-16 հարկանի):

Աբովյանի բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը 9,987,85 ք.մ է: Բնակարանների մոտ   99%-ը սեփականաշնորհված է:	
    Փորձը ցույց է տալիս, որ գործող համատիրություններում շենքերի ֆիզիկական վիճակը հիմնականում չի բարելավել, քանի որ բնակչությունից գանձվող սպասարկման վարձը բավականացնում է միայն համատիրության ադմինիստրացիայի աշխատավարձին: Այս ամենը ի վերջո հանգեցնում է բնակչության արդարացի դժգոհությանը:

Համայնքի 155 բարձրահարկ շենքերում կան 293 վերելակներ, որոնց  շահագործման ժամկետը  20 տարի է, սակայն ունենք մինչև 35 տարուց ավելի շահագործված վերելակներ: Համայնքի տարածքում հաշվառված են 3500 ավտոտնակ, որից օրինական են 1900:

Քաղաքում առկա են բնակարանների և բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքներ, որոնց մի մասը կազմում է զոհված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների ընտանիքները:

Բնակֆոնդի շահագործումն ու պահպանումը, համայնքի ներկայիս ֆինանսական սուղ պայմաններում, լուրջ խնդիր է հանդիսանում, գոնե մասնակիորեն այն լուծելու համար: Համայնքի բնակելի շենքերի շահագործումը, բակային տարածքների բարեկարգումը անմիջականորեն կապված են բնակչության բնակսպասարկման վարձավճարների  հավաքագրման  մակարդակի  հետ,  համայնքում այն կազմում  է   50 %:

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

- քաղաքի վարչական տարածքը – 1112.98 հա

- բնակավայրերի նշանակության հողեր - 750,63 հա

- արդյունաբերության և ընդերքօգտագործման  հողեր – 203.79  հա

- գյուղատնտեսական նշանակության հողեր – 90.70 հա

- էներգետիկայի, տրանսպորտի և կապի հողեր -  22,51 հա

- հատուկ պահպանվող տարածքներ – 22.58 հա

- հատուկ նշանակության տարածքներ – 22.58 հա

- համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողամասեր -  80. 36  հա

- ՀՀ քաղաքացիներին պատկանող հողամասեր - 466.90 հա

- իրավաբանական անձանց պատկանող հողամասեր - 81.64 հա

## ԲՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այս ոլորտում ուշադրություն է դարձվում բնապահպանման անվտանգությանը, շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ներգործությունների հետ կապված վտանգների գնահատմաը և ահրաժեշտության դեպքում դրանց կանխարգելմանը։ Աշխատանքներ են տարվում կանաչ տարածությունների ընդլայնման, մաքրման և պահպանման ուղղությամբ։

Ներկայումս Աբովյան համայնքը համարվում է հանրապետության կանաչ քաղաքներից մեկը՝ հայտնի իր զբոսուղիներով և այգիներով, որոնք ունեն արդիականացման, լանդշաֆտային ձևավորման և նոր ծառատեսակներով համալրման կարիք:

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ,  ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Աբովյան համայնքի ներհամայնքային փողոցների երկարությունը 51 կմ  է, մակերեսը 550 000 ք.մ. վիճակը բավարար: Համայնքից մինչև մինչև մոտակա մայրուղի ճանապարհի երկարությունը 3 կմ է վիճակը բավարար: Համայնքը ունի շուկա: Համայնքի վարչական տարածքում կամուրջներ չկան: 	
Ինժեներական կառույցներ`

- ստորգետնյա անցում – 2 հատ

- սելվատար - 2 կմ

Համայնքի վարչական տարածքում ներհամայնքային միկրոավտոբուսային փոխադրումներ է իրականացնում «Կանի լիճ» ՍՊԸ-ն, որն այդ իրավունքը վաստակել է մրցութային կարգով: Կազմակերպության տրանսպորտային միջոցները տեխնիկապես սարքին են, ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար նորմալ, նյութատեխնիկական բազան լրիվ ապահովված է:	
   Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար–տաքսի ծառայություն են իրականացնում թվով երեք կազմակերպություն, սպասարկումը իրականացնում են փոխադրումների կանոններին համապատասխան:	
  Համայնքի վարչական տարածքում գործող փողոցներում տեղադրված են ճանապարհային երթևեկության նշանները անհրաժեշտ  քանակով, բայց անհրաժեշտ  է լրացուցիչ գույքագրում և քարտեզագրում իրավասու կազմակերպությունների հետ համատեղ:	
   Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում գործում են հիմնական կահավորված հասարակակն տրանսպորտի կանգառներ:

Նախատեսվում է հետագայում համայնքի տարածքում գործող հասարակական տրանսպորտի կանգառներում տեղադրել էլեկտորնային ցուցատախտակներ:	
  Համայնքի բնակիչների պահանջից ելնելով անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել ուղևորափոխադրում իրականացնող երթուղիների քանակը համայնքի ներսում:

ԱՌԵՎՏՈՒՐ  ԵՎ   ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ներկա պահին համայնքի տարածքում գործում են 478 օբյեկտներ որից՝

- սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի խառը խանութներ - 114

- ոչ պարենային ապրանքների վաճառքի խանութներ - 326

- դեղատներ - 26

- զենքի վաճառք - 1

- հացի և հացաբուլկեղենի վաճառքի – 11

- թանկարժեք մետաղներից ապրանքների վաճառք – 10

- տոնավաճառ – 2

- սպառողական ապրանքների շուկա – 1

- առևտրի կենտրոններ – 3

- վառելիքի լցակայաններ – 9

- գազի լիցքավորման կետ – 1

- հանրային սննդի օբյեկտներ -	24 
 ա) ճաշարաններ – 9

բ) սրճարաններ – 3	
 գ) ռեստորաններ – 4

- խոհարարական արտադրանքի  պատրաստման և իրացման օբյեկտներ – 8

- գործում է քաղաքային 1 բաղնիք

- հացի արտադրամաս – 4

- լավաշի արտադրամաս – 4

- ավտոտեխսպասարկման կետ – 44

- վարսավիրանոցներ – 23

- կոշիկի վերանորոգման կետ- 12

- համայնքի տարածքում գործում է քարերի մշակամն արտադրամաս – 5

- գործում է պահածոյի «ՍԱՎԱ» գործարանը

- պաղպաղակի և պահածոների «Թամարա» գործարանը

- գործում է «ՍԻՓԱՆ»  զովացուցիչ ըմպելիքների և պահածոների գործարանը

- երշիկի «Լումա» արտադրամասը

Հիմնականում կարգավորված են այդ օբյեկտների տեղաբախշման և արտաքին համաչափության հարցերը: Պարբերաբար ստուգումներ են կատարվում` բյուջե կատարած մուծումները և կրպակների չափերը համապատասխանում են նախագծերին:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աբովյանի համայնքապետարանի կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սպորտի և էկոլոգիայի բաժնի գործունեության նպատակն է համայնքի բնակչությանը մատուցել որակյալ և ժամանակակից ծառայություններ  մշակութային, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլորտներում:

Համայնքում գործում է  թվով 8 հանրակրթական դպրոց, որից 3-ը ավագ,  5-ը հիմնական։ Համայնքում գործում են նաև թվով՝ 3 քոլեջ, 1 համալսարան, 1 հատուկ /օժանդակ/ դպրոց, 1  կրթահամալիր, որն ունի նաև 1 ավագ դպրոց, 2 նախակրթարան, 1 ուսումնարան։ Նախակրթարաններից մեկը գործում է կրթահամալիրի մասնաշենքում, իսկ մյուսը՝ թիվ 5 հանրակրթական դպրոցի մասնաշենքում։  	
    Համայնքի նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկները հիմնականում ապահոված  են  մասնագիտական կադրերով, որոնց  շնորհիվ  հաջողվել  է պահպանել  այդ հիմնարկների  աշխատանքային  ռիթմը:	
      Աբովյանի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործում է թվով 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որոնց գործունեության նպատակը համայնքի երեխաների ներդաշնակ զարգացման և դաստիարակության ապահովումն է: Մանկապարտեզ հաճախում է 1585 երեխա, այդ թվում՝ արական 827, իգական 758։	
      Մանկապարտեզները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով, ջեռուցմամբ, պարբերաբար  կատարվում է  աղբահանություն:

Մանկապարտեզների հիմնախնդիրներն են`

- նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում նոր խմբերի բացում

- գործող խմբերի ծանրաբեռնվածության համապատասխանեցում նորմատիվներին

- խմբասենյակների բուֆետային մասի տաք ջրով ապահովում, սանհանգույցների վերանորոգում և համապատասխանեցում տվյալ տարիքային խմբի երեխաներին

- խոհանոցային պայմանների բարելավում, կոշտ գույքի թարմացում, անհարժեշտ էլեկտրական տեխնիկաների ձեռք բերում

- բակերի խաղային հրապարակների նորոգում, բաց և փակ տաղավարների ավելացում, մարզական գույքի ձեռք բերում

- խմբասենյակների գույքի թարմացում

- N 3 մանկապարտեզի ցանկապատի վերանորոգում

- որոշ մանկապարտեզների բժշկական սենյակների համապատասխանեցում պահանջվող նորմատիվներին: 
   Արտադպրոցական հաստատությունների գործունեության նպատակը երեխաների մոտ առողջ ապրելակերպի քարոզումն է, գեղագիտական ճաշակի ձևավորումը և ունակությունների զարգացվածության ապահովումը:  Ուսումնական հաստատությունների սաները բազմիցս մասնակցել են տեղական, հանրապետական և միջազգային նշանակության մրցաշարերի, ցուցահանդեսների և արժանացել մրցանակների:
    Աբովյանի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող արտադպրոցական հաստատություններն են՝ «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն», «Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ, «Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոց» ԱԿՈՒՀ, «Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն», «Աբովյանի շախմատի դպրոց» ՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ները, որոնցում ընդգրկված երեխաների թիվը կազմում է 1340:

«Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն»  ՀՈԱԿ-ի գործունեության  նպատակը           համայնքի մինչև 18 (տասնութ) տարեկան՝ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող (ԿԴԻԳ) երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, իրավական պաշտպանության, մանկավարժական աջակցության, դաստիարակչական, բարեգործական և այլ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացումն է:	
       Կազմակերպությունը բազմաֆունկցիոնալ սոցիալական ծառայությունների մատուցման կենտրոն է:	     
      Կենտրոնում գործում են՝ ավեմոդելային, հմուտ ձեռքերի, պատանի բնասեր խմբակները։ Նախատեսվում է նաև պարի և ասեղնագործության խմբակներ, արտթերապիայի խմբակ՝ մասնավորապես տիկնիկային։

| հ/հ | Ցուցանիշների անվանում | Չափի միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աշխատակիցների թիվը այդ թվում` | մարդ | 15 |
| 1.1 | սոցիալական աշխատող | մարդ | 2 |
| 1.2 | հոգեբան | մարդ | 2 |
| 2 | կենտրոնում գործող խմբակներ | հատ | 3 |

Կազմակերպությունը 2016 թվականին աշխատել է 115 երեխայի հետ:

Իրականացվել են՝

- Անհատական խորհրդատվություն և թերապիա

- ընտանեկան խորհրդատվություն և թերապիա

- խմբային թերապիա

- մասնագիտական կողմնորոշում

- բարեգործական օգնություն

- սոցիալական միջոցառման կազմակերպում

- կանխարգելիչ աշխատանքերի իրականացում դպրոցներում:

«Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն»  ՀՈԱԿ –ի հիմնախնդիրներն են.

1.   Շենքի կապիտալ վերանորոգում

2.   Գույքի ձեռքբերման անրաժեշտություն

3.   Ջեռուցման  բացակայություն

«Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական  կրթադաստիարակչական  ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ը գործում է առանձին մասնաշենքում`   բավարար  պայմաններով, որտեղ գործում են հետևյալ բաժինները.

| հ/հ | Ցուցանիշների անվանում | Չափի միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Աշխատակիցների թիվը այդ թվում` | մարդ | 86 |
| 1.1 | մանկավարժներ | մարդ | 66 |
| 2 | Աշակերտների թիվը | երեխա | 463 |
| 3 | Խմբերի թիվը, այդ թվում` | հատ | 14 |
| 3.1 | Դաշնամուրային բաժին | երեխա | 251 |
| 3.2 | Լարային բաժին այդ թվում` | երեխա | 59 |
| 3.2.1 | ջութակ | երեխա | 46 |
| 3.2.2 | թավջութակ | երեխա | 13 |
| 3.3 | ժողովրդական գործիքների բաժին այդ թվում` | երեխա | 98 |
| 3.3.1 | շվի-դուդուկ | երեխա | 30 |
| 3.3.2 | քանոն | երեխա | 18 |
| 3.3.3 | թառ | երեխա | 7 |
| 3.3.4 | դհոլ | երեխա | 16 |
| 3.3.5 | կիթառ | երեխա | 17 |
| 3.3.6 | ակորդեոն | երեխա | - |
| 3.3.7 | ուդ | երեխա | 10 |
| 3.4 | Փողային գործիքների բաժին (ֆլեյտա) | երեխա | 26 |
| 3.4 | Վոկալ բաժին | երեխա | 29 |

«Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական   կրթադաստիարակչական  ուսումնական  հաստատություն ՀՈԱԿ-ի հիմնախնդիրներն են`

- շենքի կապիտալ վերանորոգում

- պատուհաների փոփոխում

- նկուղային հարկում կաթսայատան ջեռուցման համակարգի ջրի մատակարարման խողովակաշարի հիմնովին փոխարինումը նորով

- դաշնամուրների և ռոյալների ձեռքբերում

- դպրոցի գրադարանում երաժշտական  գրականության համալրում

«Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոց» արտադպրոցական, կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ը գործում է առանձնացված մասնաշենքում, որտեղ դասավանդվում են հետևյալ առարկաները.

| հ/հ | Ցուցանիշների անվանում | Չափի միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աշխատակիցների թիվը այդ թվում` | մարդ | 19 |
| 1.1 | մանկավարժներ | մարդ | 16 |
| 2. | Դասարանների թիվը այդ թվում | հատ | 9 |
| 2.1 | 1-ին դասարան - 2 հատ | աշակերտ | 36 |
| 2.2 | 2-րդ դասարան - 2 հատ | աշակերտ | 30 |
| 2.3 | 3-րդ դասարան - 2 հատ | աշակերտ | 30 |
| 2.4 | 4-րդ դասարան - 2 հատ | աշակերտ | 35 |
| 3. | Աշակերտների ընդհանուր թիվը, որից | աշակերտ | 131 |
| 3.1 | աղջիկներ | աշակերտ | 80 |
| 3.2 | տղաներ | աշակերտ | 51 |
| 4. | Առարկաներ | X | X |
| 4.1 | Գծանկար | X | X |
| 4.2 | Գունանկար | X | X |
| 4.3 | Կոմպոզիցիա | X | X |
| 4.4 | Արվեստի պատմություն | X | X |
| 4.5 | Քանդակ | X | X |
| 4.6 | Խեցեգործություն | X | X |
| 4.7 | Կիրառական արվեստ այդ թվում` | X | X |
| 4.7.1 | մաքրամե | X | X |
| 4.7.2 | մանրանկարչություն | X | X |
| 4.7.3 | գրաֆիկա | X | X |
| 4.7.4 | աբլիկացիա | X | X |
| 4.7.5 | համակարգչային դիզայն | X | X |
| 4.8 | Գորգ | X | X |
| 4.9 | Գոբելեն | X | X |
| 4.10 | Բատիկա | X | X |

«Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոց» արտադպրոցական, կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ- ը գործում է « Աբովյանի  N 6 մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի  մասնաշենքում: Գեղարվեստի դպրոցի կողմից կազմակերպվում են մեր համայնքի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների բազում աշխատանքների ցուցահանդեսեր։

«Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոց» արտադպրոցական, կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ- հիմնախնդիրներն են՝

1. դասասենյակների սակավություն

2. ցուցասրահի և նախասրահի  բացակայություն

3. մոլբերտների, տումբաների, աթոռակների, նատյուրմորտ սեղանների, գիպսե  օռլամենտների և այլ դիտակտիկ նյութերի սակավություն

«Աբովյանի շախմատի դպրոց» ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ը գործում է առանձնացված մասնաշենքում

| հ/հ | Ցուցանիշների անվանում | Չափի միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աշխատակիցների թիվը այդթվում` | մարդ | 17 |
| 1.1 | մանկավարժներ | մարդ | 9 |
| 2. | Դասարանների թիվը | հատ | 35 |
| 3. | Աշակերտների ընդհանուր թիվը, որից | աշակերտ | 430 |
| 3.1 | աղջիկներ | աշակերտ | 50 |
| 3.2 | տղաներ | աշակերտ | 380 |

«Աբովյանի շախմատի դպրոց» ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ի հիմնախնդիրնեն են`

1.  դասասենյակների մասնակի վերանորոգում

2. դասասենյակների սակավություն

«Աբովյանի համայնքային գրադարան» մշակույթային հաստատություն ՀՈԱԿ-ը գործում է  « Աբովյանի    N 12 մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքում

| հ/հ | Ցուցանիշների անվանում | Չափի միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աշխատակիցների թիվը այդ թվում` | մարդ | 16 |
| 1.1 | գրադարանավարներ | մարդ | 13 |
| 3. | Ընթերցողների ընդհանուր թիվը, որից | մարդ | 2727 |
| 3.1 | աղջիկներ | մարդ | 2054 |
| 3.2 | տղաներ | մարդ | 673 |

«Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը  գործում է առանձին մասնաշենքում, որտեղ գործում են հետևյալ խմբերը

| հ/հ | Ցուցանիշների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աշխատակիցների թիվը, որից | մարդ | 50 |
| 1.1 | մանկավարժներ | մարդ | 13 |
| 2. | Խմբերի քանակը | խումբ | 27 |
| 3. | Խմբերի տեսակները այդ թվում` |  |  |
| 3.1 | դյուդո - 4 խումբ | աշակերտ | 62 |
| 3.2 | սամբո – 2 խումբ | աշակերտ | 48 |
| 3.3 | ազատ ոճի ըմբշամարտ – 4 խումբ | աշակերտ | 26 |
| 3.4 | թեկվանդո – 2 խումբ | աշակերտ | 36 |
| 3.5 | մարմնամարզություն – 2 խումբ | աշակերտ | 34 |
| 3.6 | ծանրամարտ – 2 խումբ | աշակերտ | 72 |
| 3.7 | բռնցքամարտ – 2 խումբ | աշակերտ | 25 |
| 3.8 | լող -9 խումբ | աշակերտ | 108 |
| 3.9 | գեղարվեստական մարմնամարզություն | աշակերտ | 0 |

Մշակույթի  համալիր կենտրոնը գործում է առանձին մասնաշենքում և ունի հետևյալ հիմնախնդիրները`

- մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգում (տանիք, դռներ, պատուհաններ,                                                       սանհանգույց,  ջեռուցման համակարգ)

- դահլիճի աթոռների, լուսավորության համակարգի վերականգնում

- բեմի լուսավորության էֆեկտների, պտտվող մասի, շարժիչի 10 կվ ձեռք բերում

- բեմի հանդերձանքի (վարագույր, կուլիսներ, ետնավարագույր) անհրաժեշտություն

- տիկնիկային թատրոնի վերակառուցում և աթոռների, գույքի, դեկորացիայի ձեռք բերում

- հնչյունային շարժական տեխնիկայի լրացում , համակարգչի, տպիչ  սարքի,սքաների ձեռքբերում

- քաղաքային զբոսայգում  նոր խաղասարքերի (կարուսելների) և նստարանների  տեղադրում:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. Աբովյան համայնքի նախադպրոցական, արտադպրոցական կազմակերպությունների, հանրակրթական ՊՈԱԿ-ների  վերաբերյալ ցուցանիշներ

| Հ/Հ | Կազմակերպության անվանումը | Կազմակերպության հասցեն | Քանակը (հատ) | Խմբերի քանակը (հատ) | Երեխաների թիվը (երեխա) | Աշխատողների թիվը (մարդ) | Մանկավարժների թիվը (մարդ) | Գրքային ֆոնդ (գիրք) | Աշակերտների թիվը | ՈՒսանողների թիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Բարեկամության փող.. թիվ 1/6 | 1 | 6 | 142 | 27 | 10 | x | x | x |
| 2 | « Աբովյանի N 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Հանրապետության փողոց թիվ 17/2 | 1 | 5 | 151 | 32 | 11 | x | x | x |
| 3 | « Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Սարալանջի փող. թիվ 9/3 | 1 | 5 | 154 | 28 | 10 | x | x | x |
| 4 | « Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Սևանի փող. թիվ 2/4/4 | 1 | 6 | 185 | 30 | 11 | x | x | x |
| 5 | « Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան, 3մկշ. Ս. Մնացականյան փող.. թիվ 1/5 | 1 | 8 | 233 | 34 | 13 | x | x | x |
| 6 | « Աբովյանի N 7 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան, 4մկշ. թիվ 15/9 | 1 | 5 | 149 | 25 | 10 | x | x | x |
| 7 | « Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան, 4մկշ. թիվ 57/1 | 1 | 11 | 324 | 45 | 18 | x | x | x |
| 8 | « Աբովյանի N 10 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան, 9 փող., թիվ 1/5 | 1 | 4 | 109 | 24 | 7 | x | x | x |
| 9 | « Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Տարտու փող., թիվ 1/24/1 | 1 | 5 | 138 | 28 | 11 | x | x | x |
|  | Նախադպրոցական հիմնարկներ |  | 9 | 55 | 1585 | 273 | 101 | x | x | x |
| 1 | «Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատությոն ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Օգոստոսի 23-ի փ. թիվ 1/33 | 1 | 14 | x | 86 | 66 | x | 463 | x |
| 2 | «Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոց» արտադպրոցական, կըրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան, 3 մ/շ. Ս. Մնացականյան փ. թիվ 1/5/1 | 1 | 9 | x | 19 | 16 | x | 131 | x |
| 3 | «Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Բարեկամության հր. թիվ 1 | 1 | 5 | 115 | 15 | 4 | x | x | x |
| 4 | «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն» ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Բարեկամության հր. թիվ 4 | 1 | 27 | 411 | 50 | 13 | x | x | x |
| 5 | «Աբովյանի շախմատի դպրոց» ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | Հանրապետության պողոտա | 1 | 35 | x | 17 | 9 | x | 430 | x |
|  | Արտադպրոցական հիմնարկներ |  | 5 | 90 | 526 | 187 | 108 | x | 1024 | x |
|  | « Աբովյանի համայնքային գրադարան» մշակութային հաստատություն ՀՈԱԿ | ք. Աբովյան Տարտու փող.. թիվ 1/24 գրադարանի և հողամասի | 1 | x | x | 16 | 0 | 95 748 | x | x |
|  | «ՆԱՆԵԻ ԺՊԻՏ» ՍՊԸ մանկական քոլեջ | ք. Աբովյան Օգոստոսի 23 փողոց /5 | 1 | 9 | 115 | 7 | 7 | x | x | x |
| 1 | «Աբովյանի Խ. Աբովյանի անվան N 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | Բարեկամության փ. 9 | 1 | x | x | 45 | 28 | x | 278 | x |
| 2 | «Աբովյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | Տարտուի փ. 1/15 | 1 | x | x | 103 | 74 | x | 1465 | x |
| 3 | «Աբովյանի թիվ 4 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | Ռոսիայի փ. 26 | 1 | x | x | 58 | 45 | x | 330 | x |
| 4 | «Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | Ռոսիայի փ. 8/4 | 1 | x | x | 61 | 47 | x | 626 | x |
| 4.1 | «Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ում գործող նախակրթարան | Ռոսիայի փ. 8/4 |  | 2 |  |  |  |  | 50 |  |
| 5 | «Աբովյանի թիվ 6 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | Սարալանջի փ. 1 | 1 | x | x | 40 | 27 | x | 210 | x |
| 6 | «Աբովյանի թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 2-րդ մ/շ- 20 | 1 | x | x | 76 | 57 | x | 1015 | x |
| 7 | «Աբովյանի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | Սարալանջի փ. | 1 | x | x | 52 | 33 | x | 466 | x |
| 8 | «Աբովյանի Վ. Համբարձումյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | Սուրեն Մնացականյան փ. 5 | 1 | x | x | 119 | 85 | x | 1694 | x |
|  | Հանրակրթական դպրոցներ |  | 8 | x | x | 554 | 396 | x | 6134 | x |
| 1 | ԿԳՆ «Աբովյանի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | ՈՒսանողական թաղամաս 3 | 1 | x | x | 100 | 65 | x | 560 | 220 |
| 1.1 | ԿԳՆ «Աբովյանի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ում գործող նախակրթարան | ՈՒսանողական թաղամաս 3 | 1 | 2 | x |  |  | x | 56 |  |
| 2 | «Աբովյան քաղաքի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց» ՊՈԱԿ | Սարալանջի փ. | 1 | x | x | 50 | 24 | x | 38 | x |
| 3 | «Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան » ՊՈԱԿ | Երիտասարդական փ. 22 շենք | 1 | x | x | 37 | 27 | x | x | 150 |
| 4 | Լ. Օրբելու անվան համալսարան | Օգոստոսի 23-ի փ. | 1 | x | x | 35 | 28 | x | x | 39 |
| 5 | «Ա. Սեբաստացու անվան բժշկական քոլեջ» կրթական հիմնադրամ | Օգոստոսի 23-ի փ. | 1 | x | x |  | 19 | x | x | 72 |
| 6 | «Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ » ՊՈԱԿ | Հատիսի փ. ՈՒսանողական թաղամաս 4/1 | 1 | x | x | 55 | 25 | x | x | 313 |
| 7 | «Աբովյանի պետական քոլեջ » ՊՈԱԿ | ՈՒսանողական նրբ. թիվ 4 | 1 | x | x | 60 | 30 | x | x | 350 |

ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ  ՀԵՏ  ՏԱՐՎՈՂ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Համայնքում  գործում է «Հայ-ռուս ժողովուրդների բարեկամության» թանգարանը, «Աբովյանի համայնքային գրադարան» մշակութային հաստատություն ՀՈԱԿ-ը։

Համայնքային գրադարանը կենտրոնացված է N 12 մանկապարտեզի վերանորոգված մասնաշենքում։ Այն համալրված է նոր գրադարակներով։ Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 95 748 միավոր գիրք։ Գրադարանում գրքասերներին սպասարկելուց զատ անցկացվում են տարաբնույթ  միջոցառումներ, ցերեկույթներ:	
    Համայնքը ունի նաև երկու եկեղեցի՝ Սուրբ Ստեփանոս և Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ։  Իր մեծությամբ, բարձրությամբ /50 մետր/, շքեղ որմնանկարներով և քանդակներով առանձնանում է Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։

Համայնքը հարուստ է նաև պատմական և մշակութային հուշարձաններով, խաչքարերով, կոթողներով այդ թվում նաև՝ համայնքի կենտրոնում գտնվող կոթող «Կապույտ խաչ»-ը։ Համայնքի կենրոնում և Էլար թաղամասում են գտնվում հուշարձաններ նվիրված Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հրշատակին։ Սարալանջ թաղամասում է գտնվում Տրդատ Գ Արքայի հուշարձանը։ Համայնքապետարանի դիմահայաց հրապարակում՝ բազմաստիճան հարթակի վրա, կանգնեցված է Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150- ամյակին նվիրված ռուս զինվորի և հայ ազատամարտիկի 8 մետր բարձրություն ունեցող պղնձաձույլ արձանը, որոնց գլխավերևում խաչվող սուրն ու հրացանը պսակված են հավերժության դափնե ճյուղով։ Քիչ հեռու՝ սպիտակ մարմարակերտ ուղանկյունի պատվանդանի վրա կանգնեցված է հայ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի պղնձակոփ կիսանդրին։

2016 թվականին համայքի Ռոսիա-Հատիս փողոցների հատման շրջանում, որպես
քաղաքային արվեստի նմուշ-կոթող տեղադրվեց 7-8 մետր բարձրությամբ «Հսկա աթոռ» -ը։	
Վերը նշված  կառույցների գործունեության նպատակը քաղաքի բնակիչների մշակութային պահանջների բավարարումն է՝ ի նպաստ մշակութային կյանքի աշխուժացման:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ

Առողջապահության ոլորտում կարևորվում է համայնքի բնակիչների առողջության պահպանման և բժշկական սպասարկման արդյունավետության նպաստումը, տարբեր բժշկական կենտրոնների և ծառայությունների հետ համագործակցությունը։ 	
    Համայնքի տարածքում գործում են՝ «Աբովյանի ծննդատուն» ՊՓԲԸ-ն 35 մահճակալ տեղով,  109 աշխատողներով, որից 78 բուժաշխատող, «Ռուբիկ Հարությունյանի անվան Աբովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն 58 մահճակալ տեղով,  363 աշխատողներով, որից 266 բուժաշխատող,, ՀՀ ԱՆ «Հանրապետական  տուբերկուլյոզային դիսպանսեր» ՓԲԸ-ն  300 մահճակալ տեղով,  374 աշխատողներով, որից 313 բուժաշխատող, ատամնաբուժարաններ, Մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոն, Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասնաճյուղերը:

Աբովյան համայնքը ունի մարզադաշտ, խաղահրապարակներ։ Համայնքում մեծ տեղ է տրվում սպորտային տարբեր մրցաշարերի, միջոցառումների, բաց առաջնությունների կազմակերպմանը։ Համայնքում չեն անտեսվում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձիք, որոնց համար նույնպես կազմակերպվում են տարբեր սպորտային միջոցառումներ, այդ թվում նաև սեղանի թենիսի մրցաշար։ 
       Աբովյան համայնքի և հարակից համայնքների նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների մասնակցությամբ անցկացվում է ռազմամարզական խաղեր, որոնց նպատակն է՝ ստուգել զորակոչային տարիքի հասած պատանիների պատրաստվածությունը, նպաստել սպորտային մարզումների մասսայականացմանն ու նպաստել Հայոց բանակում ծառայության ընթացքում երիտասարդների ֆիզիկական պատրաստվածությանը:

Հատկանշական են  նաև անցկացվող հեծանվային մրցաշարերը։  Կազմակերպվում են շախմատի մրցաշարեր, բաց առաջնություններ։ Գեղարվեստի դպրոցի կողմից կազմակերպվում են մեր համայնքի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների բազում աշխատանքների ցուցահանդեսեր։

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 
 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ
ՔԿԱԳ

Գործառույթ

Տարածքային բաժինը իրականացնում է գրանցումները Հայաստանի Հանրապետության     ՔԿԱԳ   օրենքի	սահմաններում:

Առաքելություն

Կատարում է քաղաքացիների ծննդյան, մահվան, ամուսնության, ամուսնալուծության, որդեգրման, հայրության ճանաչման ակտերի գրանցումներ, ինչպես նաև ուղղման, փոփոխման, ծննդյան ակտերի վերականգնման գործընթացներ:

Կատարում է արխիվային գործ:

Աջակցում է ծննդյան վկայական չունեցող երեխաների ծննդյան ակտային գրանցումները կատարելու և ծննդյան վկայական տրամադրելու:

Ռազմավարական խնդիրներ

Կատարելագործել ՔԿԱԳ բաժնի աշխատանքային գործառույթները, բարձրացնել քաղաքացիների սպասարկման մակարդակը, ՔԿԱԳ բաժնի հետ համագործակցող հիմնարկ-ձեռնարկությունների համատեղ աշխատանքի որակը:

1. Գույքի ձեռքբերում

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

Ներքին աուդիտը հանդիսանում է անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ, որն ուղղված է կազմակերպության կառավարչական գործընթացների, ներքին հսկողության համակարգի, ռիսկերի կառավարման գործընթացների համակարգված  և  կարգավորված գնահատմանը  և դրանց բարելավման միջոցով կազմակերպության նպատակների արդյունավետ  իրականացմանը:

Համայնքապետարանի ներքին աուդիտի բաժինը գործում է համայնքի ղեկավարի ենթակայությամբ: Ներքին աուդիտի բաժինը կազմված է երկու տեսակ հիերարխիկ պաշտոններից՝ ներքին աուդիտի բաժնի պետ և առաջադրանքի աշխատանքային խմբի ղեկավար: Համայնքապետարանի ներքին աուդիտի բաժինն աշխատանքների կազմակերպումն իրականացնում է «Ներքին աուդիտի մասին» Հայսաստանի Հանրապետության օրենքին, ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերին և ներքին աուդիտի կանոնակարգի դրույթներին համապատասխան:

Ներքին աուդիտն ընդգրկում է կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր գործառույթները: Ներքին աուդիտի գործունեության նպատակներից է.

1.Համայնքի ղեկավարին և ներքին աուդիտի կոմիտեին հավաստիացնել, որ համայնքապետարանի բաժինները և համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններն ու հիմնարկները  պատշաճորեն կատարում են իրենց վրա դրված պարտականությունները:

2.Օժանդակել վերոնշյալ հիմնարկներին, կազմակերպություններին  և բաժիններին՝  հասնել իրենց առջև դրված նպատակներին՝ բարելավելով համայնքապետարանի համակարգերը և ծառայությունները:

3.Ապահովել աշխատակիցների վարքագծի համապատասխանությունը սահմանված վարքագծի կանոններին:

4.Նվազեցնել վատնումների  և  այլ  չարաշահումների դեպքերի տեղի ունենալու հավանականությունը:

Ներքին աուդիտի բաժնի  հետագա զարգացման համար  ներքին աուդիտի բաժինն  իրականացնում է վերահսկման և ընթացիկ դիտարկման գործընթացներ, ապահովում է աշխատակիցների մասնագիտական կարողունակության օպտիմալ մակարդակը:

## ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

Աբովյան համայնքի տարածքում կառուցվել են զբոսայգիներ, խաղահրապարակներ, հանգստի գոտիներ՝ հիմնականում համայնքի միջոցներով: Աբովյան համայնքի ութ մանկապարտեզներում առկա են   խաղահրապարակներ, որոնք գտնվում են բարեկարգ վիճակում։ 	
   Զբոսայգիների տարածքները ֆիքսված են` մասամբ կառուցապատված: Աբովյան համայնքում բարեկարգ զբոսայգի կա համայնքապետարանի բակում, որտեղ գործում է անվճար wi-fi : Համայնքի տարածքում զրուցարաններ տեղադրված են կենտրոնական կամ փողոցներն իրար միացնող հատվածներում, ինչպես նաև բակային տարածքներում։

Աբովյան համայնքի տարածքում գործում են 20 խաղահրապարակներ, իսկ մինչև 2016 թվականի ավարտը շահագործման կհանձնվի 3-րդ միկրոշրջանի 13, 21Ա, 21Բ, 45Բ շենքերի հարևանությամբ գտնվող խաղահրապարակը։

Աբովյան համայնքում հանգստի գոտիների ընդհանուր մակերեսը 3,4 հա է։

## 2.2  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Աբովյան  համայնքի ավագանու  2016 թվականի դեկտեմբերի 2 -ի N -Ն որոշմամբ հաստատված 2016 թվականի  բյուջեն եկամտային մասով կազմել  է  1 614 479.7  հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 1 614 479.7  հազար դրամ:  2017 թվականի բյուջեի  եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 49.3 % կամ 795 889,2 հազար դրամ:

## 2.3  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

2015թ. հուլիսի 22-ին Աբովյանի համայնքապետարանի և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվեց Փոխըմբռնման հուշագիր։ Այն ենթադրում է համագործակցություն Աբովյան քաղաքի բարեկարգման և հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման ուղղություններով։ Հուշագիրը նախատեսում է Աբովյանի հիմնական պուրակներում ապահովել անվճար WIFI ցանցի հասանելիություն։ Հուշագրի գործողության ժամկետը սահմանված է 4 տարով և այն լինելու է շարունակական։

2015թ. դեկտեմբերին «Մտադրությունների մասին հուշագիր» է կնքվել Աբովյանի համայնքապետարանի և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի միջև` իրագործելով Աբովյանի Երևանյան փողոցը LED էլեկտրախնայող լուսավորությամբ ապահովելու նախագիծը: Նախատեսված են Աբովյան քաղաքի մյուս փողոցներում նույնպես անցկացնել LED լուսավորություն, իսկ արդեն 2016թ. ընթացքում այդպիսի լուսավորություն է անցկացվել Հանրապետություն փողոցի ստորին` մինչև Պիոներական փողոց ընկած հատվածում:

2016թ. դեկտեմբերին Աբովյանի համայնքապետարանը դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՈՅԻՆ` «Ուսումնառող քաղաքների» համաշխարհային ցանցում ընդգրկվելու խնդրանքով: Վերջինիս դրական արձագանքի պարագայում առաջիկա տարիներին լայն թափ են ստանալու կրթության ու մարդու իրավունքների բնագավառների զարգացման տեմպերը:

ԿՈՏԱՅՔԻ ԿՈՇՏ ԿԵՆՅԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2016թ. ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության,  և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (այսուհետ' Բանկ), Ծրագրի շահառու համայնքապետարանների և Բանկի միջև ստորագրվել են «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ծրագրի (այսուհետ' Ծրագիր) վարկային և իրականացման և աջակցության համաձայնագրերը:

կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը:

Ծրագրի արժեքը ՝ 11 մլն. Եվրո:

Ծրագրի շահառուներ ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Եղվարդի, Ծաղկաձորի, Նոր Հաճևի, Հրազդանի, Չարենցավանի և Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի և  Ճամբարակի համայնքներ:

## 2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի ֆինանսական իրավիճակը վերլուծելիս պետք է հստակ տարանջատել՝

- համայնքի բյուջեն (եկամտային և ծախսային մասերով),

- ծրագրերի իրականացման համար համայնքներին հասանելի այլ միջոցներ (աղբյուրներ և ծախսային ուղղություններ):

Համայնքի բյուջեի մուտքերը  ձևավորվում են  վարչական և ֆոնդային  բյուջեի միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը (2017թ.՝ 48,7 %, 2018թ.՝ 48,9 %, 2019թ.՝ 48,5 %, 2020թ.՝ 45,5 %, 2021թ.՝ 49,5 %,) ձևավորվում են պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների և սուբվենցիաների հաշվին (աղյուսակ 4):

Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր քիչ են  կանխատեսվում, ապա պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն պետական բյուջեի հատկացումների  և դոնոր կազմակերպությունների հաշվին:

Աղյուսակ  4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը

հազար  դրամ

| Հ/հ | Մուտքերի անվանումը | 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. | 2019թ. | 2020թ. | 2021թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | փաստ. | փաստացի 01.10.2016 | կանխ. | կանխ. | կանխ. | կանխ. | կանխ. |
|  | ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)* | 1532199,0 | 1112778,4 | 1614479,7 | 1607253,7 | 1619153,7 | 1726747,7 | 1586653,7 |
| I. | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)* | 1243221,5 | 1098577,6 | 1614479,4 | 1334153,7 | 1342653,7 | 1349653,7 | 1350653,7 |
| 1 | ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 276213,9 | 155489,8 | 287000,0 | 296500,0 | 304500,0 | 307500,0 | 310500,0 |
| 1.1 | Գույքային հարկեր անշարժ գույքից | 85532,6 | 52641,5 | 78000,0 | 76000,0 | 74000,0 | 72000,0 | 70000,0 |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | 62689,6 | 38035,1 | 58000,0 | 56000,0 | 54000,0 | 52000,0 | 50000,0 |
|  | Հողի հարկ | 22843,0 | 14606,4 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 1.2 | Գույքային հարկեր այլ գույքից | 146397,5 | 137776,9 | 161000,0 | 171000,0 | 181000,0 | 186000,0 | 191000,0 |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 146397,5 | 137776,9 | 161000,0 | 171000,0 | 181000,0 | 186000,0 | 191000,0 |
| 1.3 | Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ | 21612,0 | 18246,7 | 24500,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 |
|  | Տեղական տուրքեր | 21612,0 | 18246,7 | 24500,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 |
| 1.4 | Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ | 22671,8 | 17712,9 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 |
|  | Պետական տուրքեր | 22671,8 | 17712,9 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 | 23500,0 |
| 1.5 | Այլ հարկային եկամուտներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 7246721,1 | 555767,5 | 795090,5 | 795090,5 | 795090,5 | 795090,5 | 795090,5 |
| 2.1 | Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  | 6537,9 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 635797,1 | 521317,9 | 695090,5 | 695090,5 | 695090,5 | 695090,5 | 695090,5 |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 88875,0 | 27911,7 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) |  |  |  |  |  |  |  |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ* | 242335,5 | 174045,4 | 252063,2 | 251063,2 | 249063,2 | 247063,2 | 245063,2 |
| 3.1 | Տոկոսներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Շահաբաժիններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 27658,8 | 16261,1 | 22500,0 | 21500,0 | 20500,0 | 19500,0 | 18500,0 |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 19532,1 | 9648,0 | 14000,0 | 13000,0 | 12000,0 | 11000,0 | 10000,0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 8126,7 | 6613,1 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 |
| 3.4 | Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից, այդ թվում | 5342,9 | 3754,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 5342,9 | 3754,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 |
| 3.5 | Վարչական գանձումներ | 136892,8 | 99246,9 | 153500,0 | 173500,0 | 172500,0 | 171500,0 | 170500,0 |
|  | Տեղական վճարներ | 130831,1 | 94392,4 | 147500,0 | 167500,0 | 167500,0 | 167500,0 | 167500,0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 6061,7 | 4854,7 | 6000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 4000,0 | 3000,0 |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից | 685,0 | 462,8 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 685,0 | 462,8 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Այլ եկամուտներ* | 71756,0 | 54320,4 | 70000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 71756,2 | 54320,4 | 70000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| II. | ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4) | 265560,0 | 142386,7 | 280326,0 | 264600,0 | 270500,0 | 377094,0 | 236000,0 |
| 1 | Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | 22217,5 | 18548,3 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր | 22217,5 | 18548,3 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 2 | Պաշարների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր | 243342,5 | 123838,4 | 250326,0 | 234600,0 | 240500,0 | 347094,0 | 206000,0 |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | 243342,5 | 123838,4 | 250326,0 | 234600,0 | 240500,0 | 347094,0 | 206000,0 |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ) | 23417,5 | 14200,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ա. | ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Արժեթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Վարկեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Փոխատվություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Փոխատվություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը | 23417,5 | 14200,8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.4 | Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը |  |  |  |  |  |  |  |
| Բ. | ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Արժեթղթեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Վարկեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Փոխատվություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

*) Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

Աղյուսակ  5. Համայնքի 2017-2021թթ.  բյուջեն ( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը)

| Եկամտի և ծախսի տեսակը | 2015թ. տարեկան պլան | 2017թ. կանխ. | 2015թ փաստ.նկատ % | 2018թ. կանխ. | 2015թ փաստ.նկատ % | 2019թ. կանխ. | 2015թ փաստ.նկատ % | 2020թ. կանխ. | 2015թ փաստ.նկատ % | 2021թ. կանխ. | 2015թ փաստ.նկատ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը եկամուտներ | 2210229,2 | 2381307,4 | 107,7 | 2350807,4 | 106,4 | 2316807,4 | 104,8 | 2299807,4 | 104,1 | 2282807,4 | 103,3 |
| Հարկային եկամուտներ, որից | 1243221,6 | 1334153,7 | 107,3 | 1323653,7 | 106,5 | 1310653,7 | 105,4 | 1303653,7 | 104,9 | 1296653,7 | 104,3 |
| Հողի հարկ | 22843,0 | 20000,0 | 87,6 | 20000,0 | 87,6 | 20000,0 | 87,6 | 20000,0 | 87,6 | 20000,0 | 87,6 |
| Գույքահարկ | 209087,1 | 219000,0 | 104,7 | 227000,0 | 108,6 | 235000,0 | 112,4 | 238000,0 | 113,8 | 241000,0 | 115,3 |
| Տուրքեր | 44283,9 | 48000,0 | 108,4 | 49500,0 | 111,8 | 49500,0 | 111,8 | 49500,0 | 111,8 | 49500,0 | 111,8 |
| Պաշտոնական ընթացիկ դրամաշն. | 724672,1 | 795090,5 | 109,7 | 795090,5 | 109,7 | 795090,5 | 109,7 | 795090,5 | 109,7 | 795090,5 | 109,7 |
| Այլ եկամուտներ | 242335,5 | 252063,2 | 104,0 | 232063,2 | 95,8 | 211063,2 | 87,1 | 201063,2 | 83,0 | 191063,2 | 78,8 |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 265560,0 | 280326,0 | 105,6 | 280326,0 | 105,6 | 264600,0 | 99,6 | 270500,0 | 101,9 | 236000,0 | 88,9 |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 23417,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ընդամենը | 1532199,1 | 1614479,7 | 105,4 | 1603979,7 | 104,7 | 1575253,7 | 102,8 | 1574153,7 | 102,7 | 1532653,7 | 100,0 |
| Ընդամենը ծախսեր | 1517998,5 | 1614479,7 | 106,4 | 1603979,7 | 105,7 | 1575253,7 | 103,8 | 1574153,7 | 103,7 | 1532653,7 | 101,0 |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | 1244614,6 | 1334153,7 | 107,2 | 1323653,7 | 106,4 | 1310653,7 | 105,3 | 1303653,7 | 104,7 | 1296653,7 | 104,2 |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 163579,4 | 169512,7 | 103,6 | 200000,0 | 122,3 | 200000,0 | 122,3 | 200000,0 | 122,3 | 200000,0 | 122,3 |
| Ապրանքն. գնման և ծառ. վճ. ծախս | 97988,8 | 71260,5 | 72,7 | 72000,0 | 73,5 | 72000,0 | 73,5 | 72000,0 | 73,5 | 72000,0 | 73,5 |
| Սուբսիդիաներ | 972084,2 | 930037,5 | 95,7 | 952000,0 | 97,9 | 960000,0 | 98,8 | 960000,0 | 98,8 | 960000,0 | 98,8 |
| Դրամա-շնորհներ | 3006,0 | 800,0 | 26,6 | 1000,0 | 33,3 | 1000,0 | 33,3 | 1000,0 | 33,3 | 1000,0 | 33,3 |
| Սոցիալական նպաստներ | 7530,0 | 3500,0 | 46,5 | 5000,0 | 66,4 | 5000,0 | 66,4 | 5000,0 | 66,4 | 5000,0 | 66,4 |
| Այլ ծախսեր | 426,2 | 159043,0 | 37316,5 | 93653,7 | 21974,1 | 72653,7 | 17046,9 | 65653,7 | 15404,4 | 58653,7 | 13762,0 |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր, այդ թվում | 273383,9 | 280326,0 | 102,5 | 280326,0 | 102,5 | 264600,0 | 96,8 | 270500,0 | 98,9 | 236000,0 | 86,3 |
| Հիմնական միջոցներ | 273383,9 | 280326,0 | 102,5 | 280326,0 | 102,5 | 264600,0 | 96,8 | 270500,0 | 98,9 | 236000,0 | 86,3 |

## 2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի շենքերն ու շինությունները, բակային տարածքները.

- գործազրկության բարձր մակարդակը, սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության  բարձր տոկոսը, ցածր աշխատավարձի առկայությունը

- 50 տարի առաջ կառուցված թեք տանիքներով բազմաբնակարան շենքերի տանիքները

- կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի անմխիթար վիճակը

- քաղաքի նյութատեխնիկական բազան հզորացնելու համար անհրաժեշտ է ֆինանսական խոշոր միջոցների ներդրում:

- ոռոգման ջրի ներքաղաքային համակարգի մաշվածությունը

Քաղաքի տարածքում մեծ թվով ձեռնարկությունների գործունեության դադարեցումը դժվարություններ է առաջացրել  քաղաքի բյուջե մուտքագրվող հողի հարկի և գույքահարկի գանձման գործընթացում:

Ցածր է քաղաքի տարածքում գործող համատիրությունների գործունեության արդյունավետությունը:

Համատիրությունների համակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության  օրենքը զգալի բարեփոխումների կարիք է զգում, հակառակ դեպքում վտանգվում է քաղաքի բնակֆոնդի պահպանումն ու շահագործումը:

Նշված հիմնահարցերի լուծման  համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում  համայնքի եկամուտներից: Համայնքը չունի անհրաժեշտ եկամուտներ՝ իր առջև դրված հիմնահարցերը միանգամից լուծելու համար:

## 2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԹՀՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

- Համայնքի աշխարհագրական լավ դիրքը (մոտիկությունը մայրաքաղաքին, մարզկենտրոնին,  համայնքի տարածքով անցնող հանրապետական նշանակության  ճանապարհներին և այլն)

- ՀՀ պետական կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների                                          առկայությունը

- Համայնքի գազաֆիկացվածության աստիճանը

- Հեռախոսակապի և հեռուստակայանի առկայությունը

- Առևտրի հիմնական օբյեկտների առկայությունը

- Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայությունը և լավ վիճակը

- Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի առկայությունը

- Համայնքում գործում է երկաթուղային կայարանը

- Համայնքի բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները

- Այլ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

- ֆինանսական ռեսուրսների սակավությունը

- Համայնքում առկա կիսակառույցների թիվը

- Գործազրկության բարձր  մակարդակը

- Սոցիալապես անապահով բնակչության տոկոսն ընդհանուրի մեջ

- Բնակչության ծայրահեղ աղքատների տոկոսն ընդհանուրի մեջ

- Բնակարանային կարիքավորության աստիճանը, այդ թվում՝ անօթևանության աստիճանը (ըստ պատճառների), բնակարանային պայմանների բարելավման կարիքավորության աստիճանը

- ցածր աշխատավարձի առկայությունը

- ոռոգման համակարգերի նորոգման կարիքը

- 4-րդ,  5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ միկրոշրջաններում մանկապարտեզների,  դպրոցների, ճանապարհների  և արտաքին լուսավորության բացակայությունը:

- համայնքում ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգերի մասնակի հատվածների բացակայությունը

- Համայնքում  տարեցտարի շարունակվող արտագաղթը՝ իր բոլոր բացասական հետևանքներով

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Մեծ աշխատուժի առկայությունը

- Համայնքի ֆինանսական կայունությունը

- տեղեկատվական համակարգերի և ցանցերի զարգացում

- համայնքի տնտեսական կյանքի աշխուժացում

- արդյունաբերության, տրանսպորտի և այլ ճյուղերի զարգացման միտումներ

- «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով ընդլայնվել են Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները, գործառույթները ըստ բնագավառների և համայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման մակարդակը

- համայնքի ղեկավարը և նորընտիր ավագանին վայելում են բնակչության մեծամասնության վստահությունը

- Խթանել ՔՀՄՀ-ից որակյալ մասնագետների հոսքը համայնքի աշխատակազմ և համայնքային կազմակերպություններ՝ հնարավորինս բարձրացնելով համայնքային ծառայողների և այլ աշխատողների աշխատավարձերի դրույքաչափերը

- Ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև  հաղորդակցության  այլ միջոցների հասանելիության ապահովման միջոցով նպաստել ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության, համայնքային ծառայությունների մատուցման մակարդակի կտրուկ բարձրացմանը, արտաքին աշխարհի հետ նոր կապերի ու համագործակցության հաստատմանը և համայնքային տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը:

- Աստիճանաբար ընդլայնել համայնքում  բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների շրջանակը, կիրառել յուրաքանչյուր ծառայության մատուցման մասշտաբի էֆեկտը (նվազեցնելով ծառայության միավորի վրա կատարվող ծախսերը), ըստ այդմ՝ բարձրացնել ծառայությունների մատուցման ծավալները և արդյունավետությունը, և, որպես հետևանք, բնակչությանը դրանց հասանելիության և որակի մակարդակները

- Էականորեն մեծացնել համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները՝ կապված համայնքի սեփականություն համարվող հողային, գույքային և ֆինանսական ռեսուրսների բազային ծավալների մեծացման և դրանց նպատակային օգտագործման հետ

- Նպաստել համայնքի ավագանու ինստիտուտի կայացմանը, որի շնորհիվ կուժեղանա համայնքի ներքին վերահսկողության համակարգը և, արդյունքում, կբարձրանա համայնքի ընդհանուր կառավարման արդյունավետությունը

- Բարձրացնել համայնքի ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունների և համագործակցության մակարդակը ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ՝ նպաստելով համայնքի աստիճանական զարգացմանը

- Հնարավորինս արագ կայանալ և պատրաստ լինել՝ ընդունելու և իրականացնելու ՏԻՄ-երին օրենքով ակնկալվող նոր սեփական և պատվիրակված լիազորություններ՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

- Համայնքում ստեղծել լուրջ նախադրյալներ և նպաստավոր պայմաններ ժողովրդագրական աճի, սոցիալ-տնտեսական և տեղական ժողովրդավարության զարգացման համար՝ հիմնելով նոր աշխատատեղեր, ավելացնելով ընտանիքների եկամուտները և բարձրացնելով բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը, հաղթահարելով աղքատությունը և կանխելով արտագաղթը

- Տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ միջհամայնքային համագործակցություն ծավալելու դեպքում հնարավոր կլինի լուծել ընդհանուր աղբավայր ունենալու և շահագործելու հարցը, համայնքում պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու  աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը

- Ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև  հաղորդակցության  այլ միջոցների հասանելիության ապահովման միջոցով նպաստել ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության, համայնքային ծառայությունների մատուցման մակարդակի կտրուկ բարձրացմանը, արտաքին աշխարհի հետ նոր կապերի ու համագործակցության հաստատմանը և համայնքային տնտեսությունում լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

- Հարկային պարտավորությունների կատարման վատ վիճակը

- Հեղեղատարների վթարայնությունը

- Վթարային շենքերի առկայությունը

- Հրդեհապայթունավտանգ, պայթունավտանգօբյեկտների առկայությունը

- Քիմիական վտանգավոր օբյեկտների առկայությունը

- Սեյսմիկ վտանգ և սեյսմիկ ռիսկի բարձր մակարդակ

- բնակչության արտագաղթ

- բնակչության ծերացումը

- ծնելիության սակավությունը

- համայնքի տարածքում մեծ թվով ձեռնարկությունների չգործելը դժվարություններ են առաջացնում համայնքային բյուջե մուտքագրվող հողի հարկի և գույքահարկի գանձման գործում

- բնակֆոնդի պահպանման համար կապիտալ ներդրումների պակասը

- ցածր է համայնքի տարածքում գործող համատիրությունների գործունեության արդյունավետությունը, այս համակարգը «Համատիրությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո       զգալի բարեփոխումների կարիք է զգում, հակառակ դեպքում վտանգվում է համայնքի բնակֆոնդի պահպանումը և շահագործումը

- բնակչության անվճարունակությունը:

- Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման հեղեղատների բացակայության պատճառով դրանց վիճակի էլ ավելի վատթարացման վտանգը

- Աղբավայրի բացակայության պատճառով համայնքի տարածքում բնության ու շրջակա միջավայրի աղտոտման և վնասման վտանգը

- Համայնքի երիտասարդների արտագաղթը, արտերկրներ աշխատանքի մեկնելը և չվերադառնալը վտանգում է համայնքի կենսագործունեությունը:

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1 Համայնքի  զարգացման տեսլական	 
  Բարեփոխումներ     անցկացնելու   ճանապարհով    հետևողականորեն  բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակույթային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել  բարեկեցիկ և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ:

Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝

- Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ

- Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ

- Պահպանել համայնքի  ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները

- Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

- Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ

- Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների  և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

- Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),

- Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,

- Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 6-ում:

Աղյուսակ  6.  Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2017-2021թթ.)

| Հ/Հ | Ցուցանիշները | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | 12% | 11,5% | 10,5% | 9% | 8,6% |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | 2% | 2,2% | 2,5% | 2,7% | 2,9% |

## 3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներհամայնքային ճանապարհներ և փողոցներ

- Ունենալ բարեկարգ բազմաբնակարանային ֆոնդ

- Բարելավել համայնքապետարանի և ՀՈԱԿ-ների նստավայրերի շենքային և գույքային պայմանները

- Ունենալ մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք՝ չխախտելով բնության և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից

- Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը

- Համայնքի բնակիչներին ապահովել նրանց հանգստի կազմակերպման, շփումների ապահովման հաճելի պայմաններով

- Ունենալ բարեկարգ զբոսայգիներ

- Ներբնակավայրային ճանապարհների և փողոցների նորոգում և բարեկարգում, ջրահեռացման և արտաքին լուսավորության համակարգերի անցկացում, ճանապարհային նշանների տեղադրում, ավտոկանգառների ժամանակակից տաղավարների կառուցում,

- Նպաստել համայնքի բնակելի շենքերի պահպանմանը, շահագործմանը  և նորոգմանն  աջակցելով համայնքի տարածքում գործող  համատիրություններին

- Ապահովել  կապիտալ ներդրումներ համայնքի բնակարանային-կոմունալ տնտեսության, ճանապարհային տնտեսության, հանգստի և բակային տարածքների բարեկարգման  բնագավառներում

- Ապահովել համայնքի կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառների կազմակերպությունների անխափան և նպատակային գործունեությունը, իրականացնել այդ կազմակերպությունների զբաղեցրած շենքերում հիմնական վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման աշխատանքներ

- ավելացնել  բակային խաղահրապարակների քանակը

- իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր,

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Աղյուսակ 7. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների  կանխատեսվող արժեքներ (2017-2021թ.թ.)

| Հ/h | Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |
| 1 | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | 12% | 11,5% | 10,5% | 9% | 8,6% |
| 2 | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 3 | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով | 2% | 2,2% | 2,5% | 2,7% | 2,9% |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ |  |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցների, բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | 62386,0 | 60000,0 | 65000,0 | 63000,0 | 70000,0 |
|  | 8- րդ միկրոշրջանը շրջանցող փողոցի ասֆալտապատում | 7000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 7000,0 |
| 2 | Քաղաքի տարածքում (1-ին մ/շրջան 1հատ, 4-րդ մ/շրջան 1հատ, Սարալանջ 1 հատ) մանկական խաղահրապարակների կառուցում | - | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | - |
| 3 | 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանները վարչական կենտրոնին կապող աստիճանների և հարթակների վերանորոգում | - | - | - | 10000,0 | 5000,0 |
| 4 | Փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշում | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 |
|  | Անվտանգ երթևեկության նշանների տեղադրում | 2506,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2494,0 | - |
| 5 | Զորավար Անդրանիկի և Հատիսի փողոցները միացնող միջանկյալ փողոցի կառուցում | - | - | - | 30000,0 | 30000,0 |
| 6 | Հանրապետության պողոտայի հատվածում քաղաքային այգու կառուցում | - | 30000,0 | 30000,0 | - | - |
| 7 | Հատիսի, Օգոստոսի 23 փողոցների և Հանրապետության պողոտայի ջրահեռացման համակարգի վերականգնում | 46757,0 | - | - | - | - |
| 8 | 4-րդ մ/շրջանի 5-րդ փողոցի կառուցում համաձայն թաղամասի բարեկարգման հատակագծի | - | - | - | 30000,0 | - |
|  | 4-րդ մ/շրջանի 6-րդ փողոցի կառուցում համաձայն թաղամասի բարեկարգման հատակագծի |  |  |  |  | 52000,0 |
| 9 | Քաղաքի անվանումը խորհրդանշող կոթողի կառուցում Արզնի խճուղու հատվածում | - | 15000,0 | - | - | - |
| 10 | Հատիս փողոցի շարունակությունը մինչև 7, 8 միկրոշրջաններ աջակողմյան հատվածի լուսավորության անցկացում | - | 12500,0 | 12500,0 | - | - |
|  | Աբովյան քաղաքի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ մ/շրջանների արտաքին լուսավորության վերականգնում | 28600,0 | 16000,0 | 15000,0 | - | - |
| 11 | Ռոսիա և Զ. Անդրանիկ փողոցների հենապատերի վերանորոգում | - | 5000,0 | - | - | - |
| 12 | Թոշակառու և անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում | - | 2000.0 | 1000.0 | 800.0 | 700.0 |
| 13 | Քաղաքի վարչական կենտրոնի և 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանների ոռոգման համակարգի վերանորոգում և ընդլայնում | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |
| 14 | Հարթ տանիքների համար նյութերի ձեռք բերում (Իզոգամ) | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Թեք լանջավոր տանիքների համար մետաղական թիթեղի և ազբոթիթեղի ձեռք բերում | 7000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | - |
|  | Շահագործման ժամկետները լրացած վերելակների վերանորոգում և կարգաբերում | - | 6000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 15 | Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 200000.0 | 200000,0 | - | - | - |
| 16 | Թիվ 5 մանկապարտեզի տանիքի վերակառուցում | - | - | 15000,0 | - | - |
|  | Թիվ 6 մանկապարտեզի հարթ տանիքի վերանորոգում | - | 4300,0 | - | - | - |
|  | Թիվ 9 մանկապարտեզի հարթ տանիքի վերանորոգում | - | - | 4700,0 | - | - |
| 17 | Թիվ 10 մանկապարտեզի Ա, Բ, Գ, Դ մասնաշենքրի հիմնանորոգում | 70000,0 | 65000,0 | - | - | - |
| 18 | Թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 մանկապարտեզների տարածքի ոռոգման համակարգի վերականգնում | - | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | - |
| 19 | Երաժշտական դպրոցի շենքի հիմնանորոգում | - | - | 35000,0 | 30000,0 | 65000,0 |
| 20 | Գեղարվեստի դպրոցի հարթ տանիքի վերանորոգում | - | 1500,0 | - | - | - |
| 21 | Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի վերակառուցում | 30680,0 | - | - | - | - |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենքի արտաքին պատերի քանդված հատվածների վերանորոգում | - | 2500,0 | - | - | - |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենքի սանհանգույցների վերանորոգում |  | 6500,0 | 6500,0 | - | - |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենքի գլխավոր մուտքի մայթերի վերակառուցում | - | - | 3500,0 | - | - |
| 22 | Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի տանիքի վերակառուցում | - | - | 20000,0 | 22000,0 | - |
|  | Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերականգնում | - | - | - | 20000,0 | 28000,0 |
|  | Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի հիմնանորոգում | - | - | 20000,0 | 80000,0 | 70000,0 |
| 23 | Երեխաների աջակցության կենտրոնի վերանորոգում | - | - | 8000,0 | - | - |

Նշված  խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված  են ծրագրերի անձնագրերում:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 1

«Փողոցների և բակերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում»                                                                                                                                                                       (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ՈՒնենալ բարեկարգ և ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք կապահովեն անվտանգ երթևեկություն |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Փողոցները, բակերը բարեկարգել և համապատասխանեցնել երթևեկության նորմերին | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 62370,0 | 69386,0 | 66000,0 | 71000,0 | 71000,0 | 77000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1.Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 940,0 | 885,0 | - | - | - | - |
| 2. Փողոցների և բակերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 61430,0 | 69115,0 | 66000,0 | 71000,0 | 71000,0 | 77000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 354386.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի բակերի և փողոցների ասֆալտի փոսային վերանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 2

«Խաղահրապարակների կառուցում և խաղասարքերի տեղադրում»                                                                                                                                                                                                    (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բնակելի շենքերի որոշ բակերում ստեղծել երեխաների համար զարգացման միջավայր |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Կառուցել խաղահրապարակներ, տեղադրել խաղա և մարզական սարքեր | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 8300,0 | - | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 430,0 | - | - | - | - | - |
| 2. Խաղահրապարակների կառուցում և խաղասարքերի տեղադրում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 7870,0 | - | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 36000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խաղահրապարակների կառուցում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 3

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ՈՒնենալ բարեկարգ աստիճաններ և հարթակներ բնակչության տեղաշարժի համար |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ապահովել բնակչության նորմալ տեղաշարժը | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | 10000,0 | 5000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. 3, 4, 5 միկրոշրջանները վարչական կենտրոնին կապող աստիճաններ և հարթակների վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | 10000,0 | 5000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ապահովել բնակչության կապը վարչական կենտրոնի հետ |

«3, 4, միկրոշրջանները վարչական կենտրոնին կապող աստիճաններ և հարթակների վերանորոգում»

(Ծարագրի անվանումը)

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 4

«Փողոցների գծանշում և նշանների տեղադրում»                                                                                                                                                                                             (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հասարակական տրանսպորտի կանոնակարգված աշխատանք, տրանսպորտից օգտվելու հարմարավետ պայմաններ |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Բարելավել հասարակական տրանսպորտի սպասարկման վիճակը | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 3944.0 | 10806,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10794,0 | 8300,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 180.0 | - | - | - | - |
| 2. Փողոցների գծանշում և նշանների տեղադրում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 3944,0 | 10626,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 51500.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Փողոցների, անցումների գծանշումը և նշանների տեղադրումը, որը ապահովում է անվտանգ երթևեկությունը |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 5

«Զորավար Անդրանիկի և Հատիսի փողոցները միացնող միջանկյալ փողոցի  կառուցում»

(Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ՈՒնենալ կարճ բարեկարգված և ասֆալտապատ ճանապարհ |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Կառուցել կարճ ճանապարհ 5, 6, 7, 8 միկրոշրջանների կապը վարչական կենտրոնի հետ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | 30000,0 | 30000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Զորավար Անդրանիկի և Հատիսի փողոցները միացնող միջանկյալ փողոցի կառուցում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | 30000,0 | 30000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 60000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Միջանկյալ փողոցի կառուցում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 6

«Աբովյան քաղաքում քաղաքային այգու կառուցում» 
                                                                                         (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հարմարավետ հանգստյան գոտիների ապահովում |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ստեղծել համայնքի բնակչության համար նոր որակի քաղաքային հանգստի գոտի | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 30000,0 | 30000,0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Աբովյան քաղաքում քաղաքային այգու կառուցում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 30000,0 | 30000,0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 60000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքային այգու կառուցում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 7

«Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում և ընդլայնում»                                                   (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ընդլայնել ջրահեռացման համակարգը կառուցելով 970մ նոր ջրահեռացման խողովակներ, ապահովելով քաղաքի փողոցների մակերեսային և տանիքների ջրահեռացումը |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Փողոցների և հատկապես Հանրապետության պողոտայի, Հատիսի և Օգոստոսի 23 փողոցների ջրահեռացման համակարգի վերականգնում | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 46757.0 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում և ընդլայնում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 46757.0 | - | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 47000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ապահովել քաղաքի փողոցների մակերեսային և տանիքների ջրահեռացումը |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 8

«4-րդ մ/շրջանի 5-րդ և 6-րդ փողոցների կառուցում»                                                                                                                                                                          (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ՈՒնենալ բարեկարգ և ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք կապահովեն ավտոմեքենաների անվտանգ երթևեկությունը և բնակչության տեղաշարժմանը |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Բարեկարգել նոր կառուցվող փողոցը ասֆալտապատել և համապատասխանեցնել երթևեկության նորմերին | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | 30000,0 | 52000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. 4-րդ մ/շրջանի 5-րդ և 6-րդ փողոցների կառուցում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | 30000,0 | 52000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 82000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | 4-րդ մ/շրջանի 5-րդ և 6-րդ փողոցների կառուցում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 9

«Քաղաքի անվանումը խորհրդանշող կոթողի կառուցում Արզնի խճուղու հատվածում»  
 (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ունենալ քաղաքի բարետես մուտք |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Կառուցել քաղաքի գեղեցիկ տեսքը խորհրդանշող կոթողով | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 15000,0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Քաղաքի անվանումը խորհրդանշող կոթողի կառուցում Արզնի խճուղու հատվածում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 15000.0 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կոթողի կառուցում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 10

«Հատիս փողոցի շարունակությունը և 1-ին, 2-րդ, 4-րդ մ/շրջանների արտաքին լուսավորության վերականգնում»                                                                                                                                  (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հատիս փողոցի շարունակությունը միջթաղամասային փողոցները և բակերը կունենան արտաքին լուսավորություն |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Վերականգնել փողոցների միկրոշրջանների արտաքին լուսավորությունը | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 28600.0 | 28500.0 | 27500,0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 703.0 | - | - | - | - |
| 2. Հատիս փողոցի շարունակությունը և 1-ին, 2-րդ, 4-րդ մ/շրջանների արտաքին լուսավորության վերականգնում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 28897,0 | 28500.0 | 27500.0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 84600.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ՈՒնենալ լուսավոր գլխավոր և միջթաղամասային փողոցներ |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 11

«Ռոսիա և Զորավար Անդրանիկ փողոցների հենապատերի վերանորոգում»                              
                                                                                                          (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | ՈՒնենալ ամուր հենապատ և բարեկարգ մայթ |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Վերանորոգելով հենապատը՝ կբարելավվի հենապատի արտաքին տեսքը | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 5000,0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ռոսիա և Զորավար Անդրանիկ փողոցների հենապատերի վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 5000,0 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 5000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հենապատերի վերանորոգում և մայթի բարեկարգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 12

«Անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում»
                                                                                         (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացումը |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ապահովել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների կենցաղային պայմանները բնակչության գազաֆիկացումը | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 2000,0 | 1000,0 | 800,0 | 700,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 2000,0 | 1000,0 | 800,0 | 700,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 4500.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 13

«Վարչական կենտրոնի և 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանների ոռոգման համակարգի վերանորոգում և ընդլայնում»                                                                                                                             (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ոռոգման համակարգը ունի վերանորոգման և ընդլայնման անհրաժեշտություն, բարելավել բնապահպանական միջավայրը |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ստեղծել նոր կանաչապատ տարածքներ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Վարչական կենտրոնի և 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանների ոռոգման համակարգի վերանորոգում և ընդլայնում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 15000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում և ընդլայնում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 14

«Բնակֆոնդի շենքերի տանիքների, մուտքերի և վերելակների վերանորոգում»                                                                                                                                                                                    (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Կապահովի բազմաբնակարան շենքերի վերջին հարկի բնակիչների համար նորմալ կենսապայմաններ |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ապահովել բնակֆոնդի տանիքների տեխնիկական վիճակը, ապահովելով նորմալ կենսապայմաններ բնակիչների համար | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 900,0 | 10000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 13500,0 | 10000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Բնակֆոնդի շենքերի տանիքների, մուտքերի և վերելակների վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 10000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 13500,0 | 10000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 58500.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տանիքների վերանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 15

«Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում»                                                                                                                                 (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ստեղծել նորմալ պայմաններ երեխաների և աշխատողների համար |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Երեխաների և աշխատողների համար ապահովել նորմալ կենսապայմաններ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 200000,0 | - | - | 200000,0 | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 200000,0 | - | - | 200000,0 | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 400000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մանկապարտեզի հիմնանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 16

«Թիվ 5, 6, 9 մանկապարտեզների հարթ և լանջավոր տանիքների վերանորոգում»                                                                                                                                                                                                                 (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Տանիքները գտնվում են անմխիթար վիճակում |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ստեղծել երեխաների համար զարգացման միջավայր | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 4300,0 | 19700,0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Թիվ 5, 6, 9 մանկապարտեզների հարթ և լանջավոր տանիքների վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 4300,0 | 19700,0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 24000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հարթ և լանջավոր տանիքների վերանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 17

«Թիվ 10 մանկապարտեզի հիմնանորոգում»                                                                                        (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Մասնաշենքի ամբողջությամբ հիմնանորոգում |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Երեխաների և աշխատողների համար ապահովել նորմալ կենսապայմաններ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 70000,0 | 65000,0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Թիվ 10 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 70000,0 | 65000,0 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 135000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մանկապարտեզի հիմնանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 18

«Թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 մանկապարտեզների տարածքի ոռոգման համակարգի վերականգնում»	                                                                                                                      (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ոռոգման համակարգը ունի վերանորոգման և ընդլայնման անհրաժեշտություն, բարելավել բնապահպանական միջավայրը |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Ստեղծել նոր կանաչապատ տարածքներ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 3000.0 | 3000.0 | 4000.0 | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 մանկապարտեզների տարածքի ոռոգման համակարգի վերականգնում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 3000.0 | 3000.0 | 4000.0 | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 10000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ոռոգման համակարգի վերականգնում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 19

«Երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգում»                                                                                                                                                                     (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ստեղծել նորմալ աշխատանքային և ուսումնական պայմաններ |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Երեխաների պարապունքների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | 35000,0 | 30000,0 | 65000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | 35000,0 | 30000,0 | 65000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 130000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շենքի հիմնանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 20

«Գեղարվեստի դպրոցի տանիքի վերանորոգում»                                                                                                                                                                   (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Տանիքն ունի վերանորոգման կարիք |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Երեխաների պարապունքների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 1500,0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Գեղարվեստի դպրոցի տանիքի վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 1500,0 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 1500.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Տանիքի վերանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 21

«Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի, սանհանգույցի և արտաքին պատերի վերանորոգում»                                                                                                                                  (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ապահովել նորմալ աշխատանքային պայմաններ |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Աշխատանքային նորմալ պայմանների ստեղծում | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 30680,0 | 9000,0 | 10000,0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 433,0 | - | - | - | - |
| 2. Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի, սանհանգույցի և արտաքին պատերի վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | 30247,0 | 9000,0 | 6500,0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 49680.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շենքի վերանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 22

«Գ. Ծառուկյանի անվան սպորտի և մշակույթի համալիրի հիմնանորոգում»

(Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի մշակույթային կյանքի ակտիվացում և մշակույթի զարգացում |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Զարգացնել համայնքի մշակույթային ենթակառուցվածքները | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | 40000,0 | 122000,0 | 98000,0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Գ. Ծառուկյանի անվան սպորտի և մշակույթի համալիրի հիմնանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | 40000,0 | 122000,0 | 98000,0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 260000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համալիրի հիմնանորոգում |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ  N 23

«Երեխաների աջակցության կենտրոնի շենքի վերանորոգում»                                                                                                                                (Ծարագրի անվանումը)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հարթ տանիքն ունի վերանորոգման կարիք |
| --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Զարգացնել երեխաների կրթուոյան մակարդակը | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | 8000,0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ 1. Փաստաթղթերի կազմում | 1. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Երեխաների աջակցության կենտրոնի շենքի վերանորոգում | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | - | 8000,0 | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը 1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Իրականացնել աշխատանքները 2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 8000.0 հազար դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հարթ տանիքի վերանորոգում |

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Աբովյան համայնքի  ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 8-ում:

Աղյուսակ 8. ՀԶԾ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
(Աբովյան համայնք)
(2017-2021թթ.)

| Հ/հ | Պարտադիր խնդիրներ | Բյուջետա-վորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | Ծախսերի դասեր | Ֆինանսավորման կարգավիճակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| 1 | Փողոցների, բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում | 320386,0 | 62386,0 | 60000,0 | 65000,0 | 63000,0 | 70000,0 | 320386,0 |  |  |  |  |  |  | 320386,0 |  |  |  |  |
|  | 2.8- րդ միկրոշրջանը շրջանցող փողոցի ասֆալտապատում | 34000,0 | 7000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 7000,0 | 34000,0 |  |  |  |  |  |  | 34000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Քաղաքի տարածքում (1-ին մ/շրջան 1հատ, 4-րդ մ/շրջան 1հատ, Սարալանջ 1 հատ) մանկական խաղահրապարակների կառուցում | 36000,0 | - | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | - | 36000,0 |  |  |  |  |  |  | 36000,0 |  |  |  |  |
| 3 | 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանները վարչական կենտրոնին կապող աստիճանների և հարթակների վերանորոգում | 15000,0 | - | - | - | 10000,0 | 5000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |
| 4 | Փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշում | 41500,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 41500,0 |  |  |  |  |  |  | 41500,0 |  |  |  |  |
|  | Անվտանգ երթևեկության նշանների տեղադրում | 10000,0 | 2506,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2494,0 | - | 10000,0 |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Զորավար Անդրանիկի և Հատիսի փողոցները միացնող միջանկյալ փողոցի կառուցում | 60000,0 | - | - | - | 30000,0 | 30000,0 |  |  |  |  | 60000,0 |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |
| 6 | Հանրապետության պողոտայի հատվածում քաղաքային այգու կառուցում | 60000,0 | - | 30000,0 | 30000,0 | - | - | 60000,0 |  |  |  |  |  |  | 60000,0 |  |  |  |  |
| 7 | Հատիսի, Օգոստոսի 23 փողոցների և Հանրապետության պողոտայի ջրահեռացման համակարգի վերականգնում | 46757,0 | 46757,0 | - | - | - | - | 46757,0 |  |  |  |  |  |  | 46757,0 |  |  |  |  |
| 8 | 4-րդ մ/շրջանի 5-րդ փողոցի կառուցում համաձայն թաղամասի բարեկարգման հատակագծի | 30000,0 | - | - | - | 30000,0 | - |  |  |  |  | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |
|  | 4-րդ մ/շրջանի 6-րդ փողոցի կառուցում համաձայն թաղամասի բարեկարգման հատակագծի | 52000,0 |  |  |  |  | 52000,0 |  |  |  |  | 52000,0 |  |  | 52000,0 |  |  |  |  |
| 9 | Քաղաքի անվանումը խորհրդանշող կոթողի կառուցում Արզնի խճուղու հատվածում | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |
| 10 | Հատիս փողոցի շարունակությունը մինչև 7, 8 միկրոշրջաններ աջակողմյան հատվածի լուսավորության անցկացում | 25000,0 | - | 12500,0 | 12500,0 | - | - | 25000,0 |  |  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |
|  | Աբովյան քաղաքի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ մ/շրջանների արտաքին լուսավորության վերականգնում | 59600,0 | 28600,0 | 16000,0 | 15000,0 | - | - | 59600,0 |  |  |  |  |  |  | 59600,0 |  |  |  |  |
| 11 | Ռոսիա և Զ. Անդրանիկ փողոցների հենապատերի վերանորոգում | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |
| 12 | Թոշակառու և անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում | 4500,0 | - | 2000.0 | 1000.0 | 800.0 | 700.0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |
| 13 | Քաղաքի վարչական կենտրոնի և 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանների ոռոգման համակարգի վերանորոգում և ընդլայնում | 15000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |
| 14 | Հարթ տանիքների համար նյութերի ձեռք բերում (Իզոգամ) | 13000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  | 13000,0 |  |  |  |  |
|  | Թեք լանջավոր տանիքների համար մետաղական թիթեղի և ազբոթիթեղի ձեռք բերում | 17500,0 | 7000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | - | 17500,0 |  |  |  |  |  |  | 17500,0 |  |  |  |  |
|  | Շահագործման ժամկետները լրացած վերելակների վերանորոգում և կարգաբերում | 28000,0 | - | 6000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  | 28000,0 |  |  |  |  |
| 15 | Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 400000,0 | 200000 |  |  | 200000,0 | - |  |  |  |  |  | 400000,0 |  | 400000,0 |  |  |  |  |
| 16 | Թիվ 5 մանկապարտեզի տանիքի վերակառուցում | 15000,0 | - | - | 15000,0 | - | - | 15000,0 |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  |
|  | Թիվ 6 մանկապարտեզի հարթ տանիքի վերանորոգում | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | - | 4300,0 |  |  |  |  |  |  | 4300,0 |  |  |  |  |
|  | Թիվ 9 մանկապարտեզի հարթ տանիքի վերանորոգում | 4700,0 | - | - | 4700,0 | - | - | 4700,0 |  |  |  |  |  |  | 4700,0 |  |  |  |  |
| 17 | Թիվ 10 մանկապարտեզի Ա, Բ, Գ, Դ մասնաշենքրի հիմնանորոգում | 135000,0 | 70000,0 | 65000,0 | - | - | - | 70000,0 |  |  |  | 65000,0 |  |  | 135000,0 |  |  |  |  |
| 18 | Թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 մանկապարտեզների տարածքի ոռոգման համակարգի վերականգնում | 10000,0 | - | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | - | 10000,0 |  |  |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |
| 19 | Երաժշտական դպրոցի շենքի հիմնանորոգում | 130000,0 | - | - | 35000,0 | 30000,0 | 65000,0 |  |  |  |  |  | 130000,0 |  | 130000,0 |  |  |  |  |
| 20 | Գեղարվեստի դպրոցի հարթ տանիքի վերանորոգում | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 21 | Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի վերակառուցում | 30680,0 | 30680,0 | - | - | - | - | 30680,0 |  |  |  |  |  |  | 30680,0 |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենքի արտաքին պատերի քանդված հատվածների վերանորոգում | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենքի սանհանգույցների վերանորոգում | 13000,0 |  | 6500,0 | 6500,0 | - | - | 13000,0 |  |  |  |  |  |  | 13000,0 |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի վարչական շենքի գլխավոր մուտքի մայթերի վերակառուցում | 3500,0 | - | - | 3500,0 | - | - | 3500,0 |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |
| 22 | Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի տանիքի վերակառուցում | 42000,0 | - | - | 20000,0 | 22000,0 | - |  |  |  |  |  | 42000,0 |  | 42000,0 |  |  |  |  |
|  | Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերականգնում | 48000,0 | - | - | - | 20000,0 | 28000,0 |  |  |  |  |  | 48000,0 |  | 48000,0 |  |  |  |  |
|  | Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի հիմնանորոգում | 170000,0 | - | - | 20000,0 | 80000,0 | 70000,0 |  |  |  |  |  | 170000,0 |  | 170000,0 |  |  |  |  |
| 23 | 36.Երեխաների աջակցության կենտրոնի վերանորոգում | 8000 | - | - | 8000,0 | - | - | 8000,0 |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |

# 5. ՀԶԾ-Ի մոնիթորինգ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Աղյուսակ 9-ում  ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Աղյուսակ 9. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի  Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

( 2017-2021 թվականներ)

| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2017) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի կատարողական (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (2020) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) |  | 12,0 % |  |  | 11,5 % |  |  | 10,5 % |  |  | 9,0 % |  |  | 8,6 % |  |  |  | X | Մարզպետա-րան համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով |  | 1,9% |  |  | 1,9% |  |  | 1,9% |  |  | 1,9% |  |  | 1,9% |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով |  | 2,0 % |  |  | 2,2 % |  |  | 2,5 % |  |  | 2,7 % |  |  | 2,9 % |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանութ-յուն | Հարցում |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Թիվ 3 մանկապարտեզի հիմնանորոգում |  | 200000,0 |  |  | 200000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Թիվ 5 մանկապարտեզի տանիքի վերակառուցում |  | - |  |  | - |  |  | 15000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Թիվ 6 մանկապարտեզի հարթ տանիքի վերանորոգում |  | - |  |  | 4300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Թիվ 9 մանկապարտեզի հարթ տանիքի վերանորոգում |  | - |  |  | - |  |  | 4700,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Թիվ 10 մանկապարտեզի Ա, Բ, Գ, Դ մասնաշենքրի հիմնանորոգում |  | 70000,0 |  |  | 65000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Թիվ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 մանկապարտեզների տարածքի ոռոգման համակարգի վերականգնում |  | - |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 4000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Երաժշտական դպրոցի շենքի հիմնանորոգում |  | - |  |  | - |  |  | 35000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | 65000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Գեղարվեստի դպրոցի հարթ տանիքի վերանորոգում |  | - |  |  | 1500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի տանիքի վերակառուցում |  | - |  |  | - |  |  | 20000,0 |  |  | 22000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերականգնում |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 20000,0 |  |  | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի հիմնանորոգում |  | - |  |  | - |  |  | 20000,0 |  |  | 80000,0 |  |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Երեխաների աջակցության կենտրոնի վերանորոգում |  | - |  |  | - |  |  | 8000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Քաղաքի անվանումը խորհրդանշող կոթողի կառուցում Արզնի խճուղու հատվածում |  | - |  |  | 15000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Փողոցների, բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում |  | 62386,0 |  |  | 60000,0 |  |  | 65000,0 |  |  | 63000,0 |  |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 8- րդ միկրոշրջանը շրջանցող փողոցի ասֆալտապատում |  | 7000,0 |  |  | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  | 8000,0 |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Քաղաքի տարածքում (1-ին մ/շրջան 1հատ, 4-րդ մ/շրջան 1հատ, Սարալանջ 1 հատ) մանկական խաղահրապարակների կառուցում |  | - |  |  | 12000,0 |  |  | 120000,0 |  |  | 12000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանները վարչական կենտրոնին կապող աստիճանների և հարթակների վերանորոգում |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Փողոցների անվտանգ երթևեկության գծանշում |  | 8300,0 |  |  | 8300,0 |  |  | 8300,0 |  |  | 8300,0 |  |  | 8300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Անվտանգ երթևեկության նշանների տեղադրում |  | 2506,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 2494,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Զորավար Անդրանիկի և Հատիսի փողոցները միացնող միջանկյալ փողոցի կառուցում |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Հանրապետության պողոտայի հատվածում քաղաքային այգու կառուցում |  | - |  |  | 30000,0 |  |  | 30000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Հատիսի, Օգոստոսի 23 փողոցների և Հանրապետության պողոտայի ջրահեռացման համակարգի վերականգնում |  | 46757,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 4-րդ մ/շրջանի 5-րդ փողոցի կառուցում համաձայն թաղամասի բարեկարգման հատակագծի |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 30000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 4-րդ մ/շրջանի 6-րդ փողոցի կառուցում համաձայն թաղամասի բարեկարգման հատակագծի |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 52000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 Հատիս փողոցի շարունակությունը մինչև 7, 8 միկրոշրջաններ աջակողմյան հատվածի լուսավորության անցկացում |  | - |  |  | 12500,0 |  |  | 12500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 Աբովյան քաղաքի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ մ/շրջանների արտաքին լուսավորության վերականգնում |  | 28600,0 |  |  | 16000,0 |  |  | 15000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 Ռոսիա և Զ. Անդրանիկ փողոցների հենապատերի վերանորոգում |  | - |  |  | 5000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 Թոշակառու և անապահով ընտանիքների բնակարանների գազաֆիկացում |  | - |  |  | 2000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 800,0 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 Քաղաքի վարչական կենտրոնի և 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մ/շրջանների ոռոգման համակարգի վերանորոգում և ընդլայնում |  | - |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. Բարձրացնել բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Հարթ տանիքների համար նյութերի ձեռք բերում (Իզոգամ) |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 3.2 Թեք լանջավոր տանիքների համար մետաղական թիթեղի և ազբոթիթեղի ձեռք բերում |  | 7000,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 3500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Շահագործման ժամկետները լրացած վերելակների վերանորոգում և կարգաբերում |  | - |  |  | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  | 8000,0 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Համայնքապետարանի վարչական շենքի տանիքի վերակառուցում |  | 30680,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Համայնքապետարանի վարչական շենքի արտաքին պատերի քանդված հատվածների վերանորոգում |  | - |  |  | 2500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.6Համայնքապետարանի վարչական շենքի սանհանգույցների վերանորոգում |  | - |  |  | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Համայնքապետարանի վարչական շենքի գլխավոր մուտքի մայթերի վերակառուցում |  | - |  |  | - |  |  | 3500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.Համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը նպաստում, սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների շինարարության իրականացում, հանգստի գոտիների ստեղծումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Համայնքի մարզադպրոցի կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 5.Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման նպատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Եկեղեցու կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |
| 5.9.էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքա-պետարան | Փաստա-թղթային ուսումնա-սիրություն |

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հիմք է հանդիսանալու քաղաքի տարեկան ծրագրերի և բյուջեների մշակման և կատարման աշխատանքները կազմակերպելիս:

Ելնելով Աբովյան համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի ռազմավարությունից և ընդհանուր նպատակներից` շատ կարևոր է սեփական եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելը, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ հավաքագրման կազմակերպումն ու նպատակային օգտագործումը: 2017-2021թթ. համայնքային բյուջեները պետք է մշակել` որպես զարգացման ծրագրային բյուջեներ, որոնցով հնարավոր կլինի իրականացնել ինչպես ընթացիկ և հիմնական վերանորոգման աշխատանքներ, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր ծրագրեր:

Համայնքապետարանի բաժինները և ծառայությունները կմշակեն իրենց բնագավառի զարգացման կոնկրետ ծրագրեր, որոնք կարելի է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն,  Կոտայքի մարզպետարան: Լրացուցիչ ներդրումներ հայթայթելու նպատակով նախատեսվում է փնտրել ինվեստիցիաների նոր աղբյուրներ, ներգրավել գործարարների սեփական միջոցները, տարբեր սոցիալական հիմնադրամների ներդրումները:

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը: 
 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ  տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և  ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: