Հավելված

Աբովյան համայնքի ավագանու

2023 թվականի մարտի 17

№ 36-Ա որոշման

|  |
| --- |
|  |
| ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |

## ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

## 2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

### ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (այսուհետ՝ՏԱՊ) իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ համայնքապետի ղեկավարությամբ։

Աբովյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Աբովյան համայնքի 2022 թվականի ՏԱՊ-ով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին ներգրավվել են համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր բաժինները և շահագրգիռ կողմերը։

### ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման և բյուջեի կատարման վերահսկման գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է զարգացման ծրագրով նախատեսված համայնքային ծառայությունների մատուցման, ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման մոնիթորինգն ու գնահատումը:

ՏԱՊ-ի ծրագրերի գնահատման համակարգի նպատակն է ինստիտուցիոնալ և օբյեկտիվ հիմքեր ստեղծել Աբովյան համայնքում իրականացվող և իրականացվելիք ծրագրերի արդյունավետության շարունակական բարձրացման համար։

Մասնավորապես՝ համակարգի խնդիրներն են աջակցել և նպաստել`

* համայնքի ֆինանսական միջոցների բաշխման արդյունավետությանը և ծրագրերի վերահսկողությանը,
* ծրագրերի կառուցվածքի, կատարողական ցուցանիշների և նպատակադրումների բարելավմանը,
* առանձին բաժինների, համայնքային առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների, բնակավայրերի գործունեության և կատարողականի գնահատմանը,
* կառավարման քաղաքականության և զարգացման ռազմավարությունների իրականացմանը,
* հանրային իրազեկվածության, կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության աճին։

Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային և թիրախային արժեքերի հետ դրանք համեմատելու միջոցով։

Տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի 2022 թ. ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլան**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 170 | 170 | -- | | | | -- | |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 | 2 | -- | | | | -- | |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 180 | 190 | 10 | | | | Ստացել ենք նվիրատվություն | |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակ- ցության համակարգեր | 3 | 3 | -- | | | | ՀԿՏՀ-համայնքի կայք  Client Trasaty-բյուջեի մուտքերի համակարգ  E-Community-գույքահարկի հաշվարկման ծրագիր | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի ավագանու անդամների քանակը | 27 | 27 | -- | | | | -- | |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների քանակը/ կին | 170/100 | 170/104 | --/4 | | | | -- | |
| Համայնքային ծառայողների թիվը, որից կին՝ | 94/66 | 94/66 | -- | | | | -- | |
| ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը | 3 | 3 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատողների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 20 | 20 | -- | | | | Տարվա ընթացքում բոլոր աշխատասենյակ-ները համալրվել են անհրաժեշտ աշխատանքային պարագաներով, տեխնիկայով և ծրագրերով | |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում ,% | 10 | 10 | -- | | | | 2021 թ.-ին ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը- 4  2022 թ.-ին ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը- 3 | |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 95 | 5 | | | | Տարվա ընթացում տեղեկատվական համակարգերի նոր գործիքներ և բաժիններ են սկսել օգտագործվել | |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,% | 20 | 20 | -- | | | | Հայտեր են ներկայացվում կադաստրի կոմիտե անշարժ գույքի չափագրման և հարկերի չափի ճշտման համար, գրանցման քննական բաժին շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալների ճշտման համար։ Քաղաքացիներից հավաքագրվում և կազմվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթները | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 242 | 242 | -- | | | | -- | |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը | 365 | 362 | 3 | | | | Սերվերի արդիականացման աշխատանքներ սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 1 | |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5 | 5 | -- | | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Լավ | Լավ | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **865618.3** | | **865270.5** | **347.8** | | | | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում համար նախատեսված գումարն գրեթե ամբողջությամբ ծախսվել է | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- | | | | Իրականացվում է լիցենզավորված ընկերության կողմից | |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 257 | 270 | 13 | | | | Խոշորացման արդյունքում կատարվող գործարքների թիվն աճել է | |
| Չափագրման ենթակա հողակտորների մակերեսը, փաթեթ | մինչև 50 ք.մ.-մինչև 100 փաթեթ, 50-300 ք.մ.-մինչև 50 փաթեթ, 300ք.մ-ից ավելի-մինչև 20 փաթեթ | մինչև 50 ք.մ.- 40 փաթեթ, 50-300 ք.մ.-60 փաթեթ, 300ք.մ-ից ավելի-մինչև 40 փաթեթ | մինչև 50 ք.մ.- 60 փաթեթ, 50-300 ք.մ.- 10 փաթեթ, 300ք.մ-ից ավելի- 20 փաթեթ | | | | Չափագրման ենթակա հողակտորների մակերեսը` ընդհանուր 140 փաթեթ | |
| Համայնքի սեփականություն համարվող, պետական գրանցման ներկայացվող անշարժ գույքի միավորների թիվը | 200 | 243 | 43 | | | | Խոշորացման արդյունքում կատարվող գործարքների թիվն աճել է | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 30 | 58 | 28 | | | | Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակը և աշխատանքների իրականացման թափանցիկությունը։ ՀԿՏՀ համակարգում համայնքային գույք բաժնում տեղադրվում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն համայնքային գույքի վերաբերյալ, կազմվում և հրապարակվում է համայնքային գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | Առկա է | Առկա է | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **25000.0** | | **10308.4** | **14691.6** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Այցելուների թիվը | 220 | 232 | 12 | | | | 20 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և անհատներ հյուրընկլվել են համայնքի ղեկավարի մոտ, որի մասին տեղեկատվությունը լուսաբանվել է համայնքի պաշտոնական կայքում  Յուրաքանչյուր շաբաթվա հինգշաբթի օրը համայնքի ղեկավարի մոտ կազմակերպվել է քաղաքացիների թվով 40 ընդունելություն, լսվել են 212 քաղաքացու կողմից բարձրացված տարբեր հարցեր։ | |
| Ցուցանակների թիվը | 41 | 36 | 5 | | | | 26-ը Աբովյանի համայնքապետարանի շենքում, 10-ը գյուղերի վարչական շենքերում | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեի կատարման վերաբերյալ արտաքին աուդիտի անցկացման փաստը | Այո | Այո | -- | | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը | Լավ | Լավ | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** | | **1922.0** | **8078.0** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 | 4 | 3 | | | | Համայնքապետա-րանի տեխնիկական սպասարկման աշխատակիցներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող համակարգիչների քանակը / մոնիտոր / | 15 | 20 | 5 | | | | Խոշորացման արդյունքում տարվա ընթացքում տեխնիկայի ձեռք բերման պահանջ է առաջացել | |
| Ձեռք բերվող տպիչ սարքերի քանակը (3-ը մեկում) | 8 | 15 | 7 | | | | Խոշորացման արդյունքում տարվա ընթացքում տեխնիկայի ձեռք բերման պահանջ է առաջացել | |
| Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր, ք.մ | 42 | 42 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | Լավ | Գերազանց | -- | | | | Ամբողջությամբ համալրված է անհրաժեշտ սարքավորումով | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային աշխատողների համար աշխատանքի համար հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | Լավ | Լավ | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **82855.0** | | **31354.5** | **51500.5** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ծրագիր 5. Գեոդեզիա և քարտեզագրում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | -- | | | | Համայնքապատկան հողերի գեոդեզիա քարտեզագրումն իրականացվում է մրցութային կարգով՝ լիցենզավորված ընկերության կողմից | |
| **Ելքային (քանակական)** | Հատակագծերի և նիշերի ճշտում, հա | 1.7 | 1.5 | 0.2 | | | | Նախնական պլանավորած ծրագիրը 0.2-ով թերակատարվել է ծրագրի մեծ ծավալի պատճառով | |
| Անճշտությունների կարգավորումը, հա | 4.2 | 2 | 2.2 | | | | Նախնական պլանավորված ծավալը մեծ է եղել | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | Այո | Այո | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10 000.0** | | **6 600.0** | **3400.0** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 13 | 11 | 2 | | | | 3 աշխատակից համայնքապետա-րանի աշխատակազմում և 8 համատիրություն-ների նախագահներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը | 48 | 4 | 44 | | | | Վարժանքները կատարվել են ըստ մարզային պլանի | |
| ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը | 40 | -- | -- | | | | 2022 թվականին ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքներինմասնակիցության հրավեր չի եղել | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը | Այո | Այո | -- | | | | -- | |
| Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | Այո | Այո | -- | | | | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարուվում է համայնքապետարանի Սոցիալական ծրագրերի, առողջապահության և տեղեկատվության բաժնի կողմից | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **21 000.0** | | **0.0** | **21 000.0** | | | | Նախատեսված հոդվածներով ծախս չի կատարվել | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 | 2 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը, % | 40 | 70 | 30 | | | | Տարվա ընթացքում պարբերաբար կատարվել են իրազեկման և պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանը միտված աշխատանքներ | |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակի բարձրացում, % | 50 | 55 | 5 | | | | Հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության բարձրացմանը միտված աշխատանքների կատարման շնորհիվ | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին | Այո | Այո | -- | | | | -- | |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը, % | 50 | 55 | 5 | | | | Հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության բարձրացմանը միտված աշխատանքների կատարման շնորհիվ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0.0** | | **0.0** | **0.0** | | | |  | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 54 | 55 | -- | | | | Մշտական 13, ձմեռ 30, ամառ 55 | |
| Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 45 | 44 | 1 | | | | 31 Աբովյան, 13 բնակավայրեր | |
| Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 61 | 60 | 1 | | | | Մշտական 12, ձմեռ 25, ամառ 55, այլընտրանքային 5 | |
| Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 40 | 40 | -- | | | | -- | |
| Ձյան մաքրում իրականացնող մեքենաների թիվը | 3 | 5 | 2 | | | | Մասնավոր կազմակերպության կողմից տրամադրվել է անհատույց կերպով | |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 19 | 19 | -- | | | | -- | |
| Աղբամանների թիվը (մեծ/փոքր) | 1053/15 | 1200/40 | 147/25 | | | | 2022 թ. ձեռք է բերվել և տեղադրվել է նոր աղբաման 18 600.0 դրամ արժեքով | |
| Վերանորոգված հենապատեր, ք.մ | 250 | 74 | -- | | | | Վերին Պտղնի բնակավայրում կառուցվել է 74 ք.մ նոր հենապատ | |
| Վերանորոգված եզրաքարեր, կմ | 6 | 5 | 1 | | | | Տեղադրվել են նոր եզրաքարեր | |
| Տեղադրված նստարանների և աղբամանների թիվը | 58/918 | 30/100 | 28/818 | | | | 2022 թ. ձեռք է բերվել 50 նոր նստարան և 100 աղբաման | |
| Ձեռք բերված ինքնաթափ–աղբատար մեքենաների թիվը | 5 | -- | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոլորտի աշխատակից-ների թիվը / կին | 240/120 | 208/47 | 32/73 | | | | 292 հոգի նախատեսված է եղել հաստիքցուցակով  դեկտեմբերի վերջին դրությամբ 41 թափուր հաստիք, 43 սեզոնային | |
| Համայնքի կանաչա պատ ընդհանուր տարածքը, հա | 184.95 | 184.95 | -- | | | | -- | |
| Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը, հա | 43.52 | 43.52 | -- | | | | -- | |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, ք.մ. | 685000 | 258750 | 426250 | | | | Գյուղական բնակավայրերում սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների նախնական մակերեսը շատ է հաշվարկվել | |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 19 | 19 | -- | | | | -- | |
| Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը | 250 | 250 | -- | | | | -- | |
| Համայնքի տարածքում ցանված ավազի/ աղի կշիռը | 275/74 | 196/157 | 79/83 | | | | Ավազ՝ մ3 / աղ՝ տ. | |
| Մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերում | -- | -- | -- | | | | Մասնավոր կազմակերպության կողմից տրամադրվել է անհատույց կերպով 2 ամսով 3 մեքենա, ճանապարհների մաքրման և աղ/ավազի ցանման համար | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) | 7 | 7 | -- | | | | -- | |
| Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 9 | 9 | -- | | | | -- | |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 12 | 12 | -- | | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բերեկարգման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | Լավ | Լավ | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **676575.9** | | **747205.6** | **70629.7** | | | | Կատարվել է գերածախս | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարա-նից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 17 | 12 | 5 | | | | Ք.Աբովյան՝ 2 վերահսկող, 2 վարորդ, 3 էլեկտրիկ  Բնակավայրեր՝ 5 աշխատակից | |
| Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը | 4328 | 4398 | 70 | | | | 70 հենասյուն ավելացվել է 2022 թվականին | |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը, մ | 26500 | 28500 | 2000 | | | | Տարվա ընթացքում համայնքի տարբեր հատվածներում կատարվել է լուսավորության ցանցի ընդլայնում | |
| Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը | 1733 | 1906 | 173 | | | | Էլար թաղամասում ամբողջությամբ տեղադրվել է էներգախնայող LED լուսատուներ՝ 80 հատ՝ ծախսվել է 1 940.0 հազար դրամ:  Կարմիր բանակայինների փողոցում - 35 հատ՝ ծախսվել է 866 250 դրամ։  Քանաքեռի փողոցում - 33 հատ՝ ծախսվել է 816 750 դրամ։  Բակային տարածքներում - 25 հատ՝ ծախսվել է 1 237 500 դրամ | |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | 166 | 170 | 4 | | | | Համայնքի տարբեր բնակավայրերում իրականացվել է լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (որակական)** | Առկա լուսատուների էներգախնայողու- թյունը, կվտ | 336 796 | 1 500.0 | 1 163.2 | | | | Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների շնորհիվ մեծացել է էներգախնայողու- թյունը ծավալը | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը | 5/7 | 5/7 | -- | | | | -- | |
| Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) | 25 % | 20 % | 5 % | | | | Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուները առավել որակյալ են և փոխարինման կարիք ավելի քիչ է լինում | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 40 | 50 | 10 | | | | Նոր տեղադրված էներգախնայող լուսատուների շնորհիվ մեծացել է դրանց ծավալն ընդհանուր լուսավորվող տարածքների տեսակարար կշռի մեջ | |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային  լուսավորվածությունից, % | 50 | 60 | 10 | | | | Համայնքի տարբեր բնակավայրերում իրականացվել է լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ, որը բարձրացրել է բավարարվածու-թյան ցուցանիշը | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **163867.0** | | **155527.0** | **8340** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ.,տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Գործող վերելակների քանակը | 293 | 293 | -- | | | | -- | |
| Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող աշխատակիցների թիվը | 14 | 14 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորացված վերելակների քանակը | 293 | 163 | 130 | | | | Վերելակների նորացման ծրագիրը 2022 թվականի ընթացքում չի ավարտվել՝ դեռևս ընթացքի մեջ է | |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 99 | 99 | -- | | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | Լավ | Լավ | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **97570.0** | | **50303.4** | **47266.6** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգվող ճանապարհներ, մ | 700 | 1600 | | | 900 | | | Ասֆալտի քերուկով վերանորոգվել է գերեզմանատների ճանապարհները՝  700-Աբովյան, 400-Գեղաշեն, 200-Վերին Պտղնի, 300-Արամուս |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ճանապարհի երկարությունը, մ | 250 | -- | | | 250 | | | Դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհ 2022 թվականին չի կառուցվել |
| **Ելքային (որակական)** | Գերեզմանատան վիճակը | Բավարար | Լավ | | | -- | | | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | Բավարար | Լավ | | | -- | | | -- |
| Գերեզմանատների համապատաս-խանությունը հատակագծին | Մասամբ | Մասամբ | | | -- | | | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0.0** | | **0.0** | | | **0.0** | | |  |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն-ների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ | 13 | 21 | 8 | | | | Բոլոր մանկապարտեզ-ները 7-րդից բացի տարեվերջին ապահովված են եղել ջեռուցման համակարգով։  «Առինջի համայնքային տնտեսություն» և Աբովյան համայնքի «Կամարիս գյուղի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ- ներում ջեռուցման համակարգը բացակայում է։  Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի երկու մասնաշենքերը վերազինված են արևային համակարգերով։ | |
| Վթարային բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 2 | 3 | 1 | | | | 4-րդ կարգի վթարային 2՝ Հանրապետության պող. 5, 9 շենքեր,  3-րդ կարգի վթարային 1` Հանրապետության պող. 7 շենք | |
| Համայնքի ենթակայության բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 272 | 272 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասարկում և ընթացիկ վերանորոգում, % | 70 | 80 | 10 | | | | Համայնքային գրեթե բոլոր ոչ առևտրային կազմակերպություններում առկա է ջեռուցման համակարգի | |
| Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ապահովում, % | 80 | 100 | 20 | | | | Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ապահովումն իրակացավում է «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի և համատիրությունների կողմից | |
| **Ելքային (որակական)** | Բազմանակարան վթարային շենքերի պահպանման և սպասարկման որակը, % | 90 | 100 | 10 | | | | Բազմանակարան վթարային շենքերի պահպանման և սպասարկումն իրականացվում է «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի և համատիրությունների կողմից | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի և իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություն-ների ջեռուցման համակարգի սպասարկման որակը | Լավ | Լավ | -- | | | | Տարվա ընթացքում պարբերաբար կատարվել են ստուգումներ, ջեռուցման համակարգի հակահրդեհային անվտանգության մակարդակի բարձրացման և աշխատանքի անխափան ապահովման համար | |
| Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակը | Լավ | Լավ | -- | | | | Բազմաբնակարան շենքերի ընթացիկ պահպանման համար ամբողջ տարվա ընթացքում կատարվել են շրջայցեր, տրվել են հանձնարարական-ներ, ստուգվել է դրանց կատարումը | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **203132.0** | | **195778.0** | **7354** | | | | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում ծրագրի համար նախատեսված գումարն գրեթե ամբողջությամբ ծախսվել է | |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային զբոսայգու մակերեսը, ք.մ. | 8302 | 8302 | | | -- | | | -- |
| Կառուցվող զբոսայգիների թիվը | 2 | 3 | | | 1 | | | 4-րդ մկր/շրջ 39,35,36 շենքերի հարակից տարածքում  Գետարգել բնակավայրի Հ.Վերդյան և Ս.Ալեքսանյան փողոցների միջև  Բալահովիտ Զինավան 1-ին փող., 2-րդ փակուղի |
| Կառուցվող զբոսայգու տարածքը, ք.մ. | 8302 | 8302 | | | -- | | | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Հանրային զբոսայգիների և խաղահրապարակների վիճակը | Բավարար | Լավ | | | -- | | | Տարվա ընթացքում «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի և «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում են խաղահրապարակ-ների և զբոսայգիների հարակից տարածքի մաքրման և կանաչապատման, ինչպես նաև ընթացիկ վիճակի պահպանման աշխատանքներ |
| Հանգստի այլ գոտիների վիճակը | Լավ | Լավ | | | -- | | | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 60 | 60 | | | -- | | | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **165544.0** | | **111335.5** | | | **54208.5** | | | Կատարվել է թերածախս |
| **Ծրագիր 7. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը | 12000 | 12000 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող իզոգամի մակերեսը, ք.մ. | 5000 | 624 փաթույթ | -- | | | | Գնումների գործընթացը կազմակերպվում է փաթույթներով՝ 1 փաթույթը 1000 ք.մ է | |
| Ձեռք բերվող ազբոշիֆերի մակերեսը, հատ | 30 | 815 հատ | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված համայնքի սեփականություն համարվող բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 10 | 15 | 5 | | | | 2022 թվականին համայնքի սեփականություն համարվող բնակֆոնդի վերանորոգման աշխատանքների արդյունքում ընդլայնվել է վերանորոգված մասի տեսակարար կշիռը | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքի վերանորոգման միջին տևողությունը, տարի | 5 | -- | -- | | | | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում իրականացավում է ըստ պահանջի | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | -- | 60 | -- | | | | Համայնքի բոլոր բազմաբնակարան շենքերի տանիքները պետք է համապատասխանեցվի ստանդարտներին | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **38981.0** | | **1187.4** | **37793.6** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նախորդ տարվա պարտքը | 0.0 | 0.0 | -- | | | | -- | |
| Համայնքապետարա-նից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 5 | 5 | -- | | | | -- | |
| Լուսացույցների թիվը | 14 | 7 | 7 | | | | Մյուս մասը գտնվում է մարզպետարանի և Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք-ների նախարարության վերահսկողության տիրույթում | |
| **Ելքային (քանակական)** | Կապիտալ հիմնանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը | 37 | 23 | 14 | | | | Նախագիծ-նախահաշվային փուլում կապիտալ հիմնանորոգվող փողոցների թիվը կրճատվել է աշխատանքի մեծ ծավալի պատճառով։ Այն փողոցներում, որոնք դուրս են մնացել նախնական ցանկից կատարվել է փոսալցման աշխատանքներ | |
| Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 41 | 41 | -- | | | | -- | |
| Գծանշման ենթակա փողոցների մակերեսը, ք.մ. | 35000 | 15000 | 20000 | | | | Նախագիծ-նախահաշվային փուլում գծանշման նախնական ծավալը կրճատվել է։ Գծանշվել է բոլոր գլխավոր և հիմանանորոգված ճանապարհները | |
| Ասֆալտապատման ենթակա փողոցների մակերեսը, մ. | 13225 | 33800 | 20575 | | | | Աբովյան-1200մ, Արամուս-3000մ,  Առինջ-2200մ,  Բալահովիտ-600մ,  Գետարգել-700մ,  Գեղաշեն-400մ,  Կամարիս-900մ,  Կաթնաղբյուր-420մ,  Պտղնի-800մ,  Վերին Պտղնի-180մ | |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 100 | 70 | 30 | | | | Գյուղական բնակավայրերում դեռևս ոչ բոլոր խաչմերուկներն են հագեցված ճանապարհային նշաններով | |
| Ճանապարհատրանս-պորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում, վթար | 1200 | 1100 | 100 | | | | Ճանապարհների բարեկարգումը նվազեցրել է պատահարների թիվը | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների վիճակը | Լավ | Լավ | -- | | | | -- | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1076649.0** | | **1101634.1** | **24985.1** | | | | Ծրագիրը գերակատարվել է | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ.,տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | Նախապրոցական հիմնարկների թիվը | 13 | 12 | | 1 | | Բալահովիտ բնակավայրում նոր կառուցվող մանկապարտեզի համար 2022 թ-ին ֆինանսավորում է հատկացվել | | |
| Գույք | Բավարար | Բավարար | | -- | | -- | | |
| Աշխատողների թիվը | 332 | 335 | | 3 | | Թափուր տեղերի համալրում | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Մանկապարտեզների թիվը | 13 | 12 | | 1 | | Բալահովիտ բնակավայրում նոր կառուցվող մանկապարտեզի համար 2022 թ-ին ֆինանսավորում է հատկացվել | | |
| Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը / աղջիկներ | 1678/456 | 1711/841 | | 33 | | Սեպտեմբեր ամսին կատարված ընդունելությամբ երեխաների թիվը մեծացել է | | |
| Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 69 | 70 | | 1 | | Մայակովսկի բնակավայրի Զեփյուռ մանկապարտեղում 1 նոր խումբ է բացվել | | |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | 332/296 | 335/295 | | 3 | |  | | |
| Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման գրաֆիկ | 3 | 3 | | -- | | -- | | |
| Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը | 5000-8000 | 5000-8000 | | -- | | -- | | |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 242 | 237 | | 5 | | Բոլոր մանկապարտեզնե-րը 2022թ-ի հունվարի 3-9 չեն գործել | | |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը | 400 | 400 | | -- | | -- | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում | 9 | 9 | | -- | | -- | | |
| Նախադպրոցական հաստատություններում հարկադիր պարապուրդի օրերի թիվը տարվա ընթացքում | -- | Աբովյան համայնքի «Կամարիս գյուղի «Կակաչ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ 2022թ. հունվարի 3-31, 2022թ. նոյեմբերի 3-9  Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ 2022թ. փետրվարի 7-20  Բոլոր մանակապարտեզները 2022թ. հունվարի 3-9 | | | | | | |
| Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը | 150 | 150 | | -- | | -- | | |
| Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը | 180 | 180 | | -- | | -- | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Գերազանց | | -- | | 2022 թ.-ին մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնողի կողմից միայն մեկ դիմում է եղել, հարցը պարզաբանվել է, տրվել է համապատասխան հանձնարարական-ներ։ Ծնողների հետ պարբերական շփման արդյունքում մատուցվող ծառայությունների որակը նրանց կողմից գնահատվում է բարձր։ Նախադպրոցական հաստատություն-ները գտնվում են պարբերական վերահսկողության տակ համայնքի ՏԻՄ-ի կողմից | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **981219.0** | | **1162533.7** | | **181314.7** | | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպման ոլորտի ֆինանսավորման ծավալը մեծացվել է | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Գույք | Բավարար | Բավարար | |  | | | -- | |
| Աշխատողների թիվը | 234 | 220 | | 14 | | | Համալրվել է թափուր հաստիքները | |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը | 5 | 8 | | 3 | | | Բնակավայրերում գործող արտադպրոցական հաստատությունները միացել են ընդհանուր թվին | |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | 234/113 | 220/115 | | 14 | | | -- | |
| Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 538 | 1961 | | 1423 | | | Խոշորացման արդյունքում և սեպտեմբեր ամսին կատարված ընդունելությամբ հաճախող երեխաների թիվն աճել է | |
| Ուսման վճարի չափը | 2000-5000 | 2000-5000 | | -- | | | -- | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 264 | 275 | | 11 | | | Պարապունքների մատուցման օրերի թիվը համապատասխանեցվում է հանրակրթության օրերի թվին | |
| Ջեռուցման օրերի թիվը | 150 | 150 | | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Գերազանց | Գերազանց | | -- | | | Արտադպրոցական հաստատություն-ներում մատուցվող ծառայությունները համապատասխա-նեցված են ստանդարտներին։ 2022 թ.-ին ծնողների կողմից բողոքներ չեն եղել | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **284000.0** | | **379514.8** | | **95514.8** | | | Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպման ոլորտի ֆինանսավորման ծավալը մեծացվել է | |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ.,տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը | 1955 | 1890 | 65 | | | | Խոշորացումից հետո համայնքային ենթակայության նախադպրոցական հաստատություն-ներում մահճակալների թիվը կազմել է 1870։ 2022 թ.-ի օգոստոս ամսին «Մայակովսկի գյուղի «Զեփյուռ» մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում բացվեց ևս 1՝ 20 մահճակալով խումբ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 1678 | 1711 | 33 | | | | Մայակովսկի բնակավայրի մանկապարտեզում նոր խումբ է բացվել և սեպտեմբեր ամսին կատարված ընդունելությամբ երեխաների թիվը մեծացել է | |
| **Ելքային (որակական)** | Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով,% | 80 | 80 | -- | | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | | | | Ծնողների կողմից բողոքներ առկա չեն, մանկապարտեզ-ները համալրված են համապատասխան գույքով | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **50000.0** | | **66075.4** | **16075.4** | | | | Կատարվել է գերածախս | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարան-  քում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 | 8 | -- | | | | Կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժն և բաժնի աշխատանքները համակարգող պատասխանատու աշխատակիցները | |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը | 130 | 132 | -- | | | | -- | |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 8 | 8 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | Այո | Այո | -- | | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | Այո | Այո | -- | | | | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական և մշակութային միջոցառումների ներգրավված են համայնքի բոլոր բնակավայրերի երեխաները և երիտասարդները | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** | | **1381.0** | **8619.0** | | | | Կատարվել է թերածախս | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և հասարական կազմակերպություններին** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- | | | | -- | |
| Ուսման վճարի մասնակի փոխանցված ուսանողների թիվը | 80 | -- | -- | | | | Դիմումներ չեն ներկայացվել | |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 29 | 51 | 22 | | | | Համաձայն ներկայացված դիմումնների և դրանց բավարարված մասի | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | 3 | -- | -- | | | | Դիմումներ չեն ներկայացվել | |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1 | 1 | -- | | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | Լավ | Լավ | -- | | | | Ցուցանիշը որոշվել է շահառուներից բանավոր հարցումների միջոցով | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | Լավ | Լավ | -- | | | | Ծրագրերն իրականացվում են հրապարակային և դրանց ընթացքում բնակիչների կողմից բողոքներ չեն ներկայացվել | |
| Բավարարված ընտանիքներ, % | 90 | 92 | 2 | | | | 59 ներկայացված դիմումներից 8-ը մերժվել է՝ դիմումատուներ չունեն գնահատման սանդղակով սահմանային 5 միավորը, մահացել է, հրաժարվել է օգնությունից, չի բնակվում գրանցված հասցեում կամ կատարվել է բնակության վայրի փոփոխություն | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **20000.0** | | **2927.020** | **17072.98** | | | | Ծրագրը գերակատարվել է | |

### ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Աբովյան համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2022 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը տարվա ընթացքում իրականացվել են ոլորտներին համապատասխան։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։

2022 թվականի Աբովյան համայնքի ՏԱՊ-ը ամբողջությամբ հիմնվել է ծրագրային մեթոդաբանության վրա: Դիտարկվող ոլորտների մեծամասնությունում նախատեսված ծրագրերը իրականացվել են մասնակի։ 2022 թվականն աչքի է ընկնում համայնքի տեղական ինքնակառավարման համակարգում լուրջ փոփոխություններով՝ բնակավայրերի խոշորացման քաղաքականութան արդյունքում։

Աբովյան համայնքի 2022 թվականի ՏԱՊ-ի հաշվետվության կազմման գործընթացը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ընթացակարգերին և մեթոդական ցուցումներին։

Համայնքի 2022 թվականի ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի արդյունքում պարզվեց, որ

* համայնքապետարանը տարվա կտրվածքով նախատեսել է իրատեսական ծրագրեր և հետևողական է եղել դրանց կատարման և ֆինանսավորման հարցում։
* ՏԱՊ-ում ներառված որոշ ծրագրերում առկա են փաստացի արժեքների շեղումներ թիրախային արժեքներից:

### ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Հաշվի առնելով ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի արդյունքները՝ արվում են հետևյալ առաջարկությունները.

* ՏԱՊ-ում ներառված գրեթե բոլոր ծրագրերի լիարժեք իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հաջորդ տարվա ընթացքում համայնքը ձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ՝ ծրագրերի իրականացման ինչպես ոչ ֆինանսական, այնպես էլ՝ ֆինանսական ցուցանիշների փաստացի արժեքների շեղումները թիրախային արժեքներից շտկելու ուղղությամբ:
* Առաջին կիամյակից հետո քննարկել և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններ ներկայացնել համայնքի ավագանուն՝ ՏԱՊ-ը վերանայելու և (կամ) ՏԱՊ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ՝ համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:
* Համայնքին՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հաջորդ տարվա ՏԱՊ-ում ընդգրկված և իրականացվելիք ծրագրերի ժամկետներին, որակին և ծավալներին:
* Ձեռնարկել առավել հետևողական քայլեր ՏԱՊ-ում ներառված այն ծրագրերի իրականացման համար, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:
* Մինչև ՏԱՊ-ի գնահատման իրականացումըկազմակերպել և իրականացնելծրագրերի ուղղակի և անուղղակի շահառուների և թիրախային խմբերի բավարարվածության աստիճանի, կարծիքի ուսումնասիրման հարցումներ:
* Ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման արժանահավատության ու մասնակցայնության ապահովման նպատակով դրանցում ներգրավել ոչ կառավարական հատվածի կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչներին: