**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

 **ԱԲՈՎՅԱՆՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



 **Ներկայացվել է՝ համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի կողմից**

 **Հաստատման է տրվել համայնքի ավագանու կողմից**

**ԱԲՈՎՅԱՆ 2022թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները](#_Toc500774759) 4

[2. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 1](#_Toc500774760)0

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը …….](#_Toc500774761) 59

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500774762) 67

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 7](#_Toc500774763)1

# **Ներածություն**

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ 2022թ. համար համայնքի ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառումները։

Աբովյան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել համայնքի 2022թ. անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում 2022թ. համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը /ՄԳՊ/։

 Աբովյան համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2022 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2022 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Աբովյան համայնքը բարեկարգ, հրապուրիչ, կանաչապատ, մաքուր, ակտիվ մշակութային և սպորտային կյանքով լեցուն երիտասարդության քաղաք է, որտեղ գործում են հանգստի և ժամանցի ժամանակակիցենթակառուցվածքներ: Համայնքի    տարածքային  և   տնտեսական   զարգացման   գործում   կարևոր  է   հաշվի    առնել համայնքի   բնակչության   հեռանկարային   աճը: Բարեփոխումներ     անցկացնելու   ճանապարhով հետևողականորեն  բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակույթային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել բարեկեցիկ և մրցունակ մյուս համայնքների նկատմամբ:

   Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝

* Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ,
* Խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ,
* Պահպանել համայնքի  ճարտարապետության արդի ոճը, բացառել ինքնակամ շինարարությունը և ապօրինի հողազավթումները,
* Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`  նպաստելով  համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը,
* Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ,
* Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտը։ Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը։

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական
կառավարման մարմինների  և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | **45.8** | **70** |
| Բնակչության զբաղվածության աճ  |  **1.2 %** | **1.5 %** |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | **88093** | **89150** |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| Ապահովել համայնքային ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանումը, թափանցիկ, լիրաժեք և արդյունավետ կառավարումը, քաղաքացիներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի (հաշվառված) բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ,%  | 1.1 | 1,2 |
| Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 68.2 | 90 |
| Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների կազմում բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռն, % | 90 | 95 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) դիմող այցելուների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ , % | 40.5 | 60 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 82 | 90 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 81 | 100 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 45.8 | 70 |
| Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կազմում վարչական բնույթի ծրագրերի գծով ծախսերի տեսակարար կշիռը, % | 61.5 | 80 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումներից | Բավարար  | Լավ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումներից | Բավարար | Լավ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| Իրականացնել համայնքի բնակարանային ֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, ունենալ մաքուր, բարեկարգ և լուսավոր համայնք Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմանըԱպահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը   Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններԱպահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %
 | 70 | 75 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**  |
| 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների որակից բնակչության բավարվածության աստիճանը, % | 85 | 95 |
| Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը, % | 80 | 90 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում  | Բացօթյա առևտրի համակարգման աշխատանքերի որակի բարձրացում, գովազդային ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում  | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 90 |  100 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 13.9 | 25 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասար-դության հետ տարվող որակյալ և մատ-չելի ծառայությունների հասանելիությունը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | 90  |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ , % | 50 | 50 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  Առողջապահության ոլորտում նպաստել համայնքի բնակիչների առողջության պահպանմանը և բժշկական սպասարկման արդյունավետության բարձրացմանը , տարբեր բժշկական կենտրոնների և ծառայությունների հետ համագործակցությանը։  | Բժշկական օգնություն և սպասարկում անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով` պետության կողմից երաշխավորված առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում օգտվողների% | 30 |  40 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում համայնքի երեխաների հաջողությունները (գրավված տեղերը / շահած մեդալները/ գավաթները/ պատվոգրերը), հատ | 16  |  16  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, սոցիալապես անապահով ուսանողներին և հասարակական կազմակերպություններին համայնքում սոցիալական ծրագրերի իրականացնելու համար բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 85 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 2022 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսությանոլորտում ջրամատակարարման ծառայության անխափանության ապահովում, պոմպերի ձեռքբերում, նորոգում , գնման գործընթացի կազմակերպում՝ ջրագծի կառուցման աշխատանքների համար | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ% | 35 | 50 |
| Ոռոգման համակարգի վերանորոգում, % | 50 | 70 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2022 թվականի ընթացքում անասնաբուժություն և բուսասանիտա-րիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության մակարդակը, իրականացնել և նախատեսել կանաչ տարածությունների ընդլայնման, մաքրման և պահպանման աշխատանքները | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը սելաֆատարի մաքրման ծառայությունից, % | 50 | 70 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2022 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2022 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |

**Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |
|  | **Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | 865 618.3 |
|  | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում**  | 25 000.0 |
|  | **Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | 2 000.0 |
|  | **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում** | 25 000.0 |
|  | **Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** | 82 855.0 |
|  | **Գեոդեզիա և քարտեզագրում**  | 10 000.0 |
|  | **Պատվիրակված լիազորություն ՔԿԱԳ-ի ծառայությունների մատուցում** | 6 000.0 |
|  | **Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռք բերում**  | 6 000.0 |
|  | **Պահուստային ֆոնդ**  | 161 000.0 |
|  | **Հայցադիմումներ /այլ ծրագրեր/** | 7 000.0 |
|  | **Բանկային ծառայությունների մատուցում**  | 38.0 |
|  | **Աուդիտ /կառավարչական ծառայություններ/**  | 20 000.0 |
| **Ընդամենը** | **1 210 511.3** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |
|  | **Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** | 21 000.0 |
|  **Ընդամենը** | **21 000.0** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |
|  | **Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում**  | 0.0 |
|  **Ընդամենը** | **0.0** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |
|  | **Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում**  | 676 575.9 |
|  | **Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ** | 163 867.0 |
|  | **Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման աշխատանքներ** | 97 570.0 |
|  | **Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում**  | 0.0 |
|  | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների և ՀՈԱԿ-ների շենքերի սպասարկում** | 203 132.0 |
|  | **Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում /զբոսայգի/** | 165 544.0 |
|  | **Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ** | 38 981.0 |
|  | **Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում**  | 117 487.0 |
|  | **Գազատարների կառուցում**  | 15 500.0 |
|  **Ընդամենը** | **1 478 656.9** |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |
|  | 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  **0.0** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |
| 1. | **Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** | 1 076 649.0 |
|  **Ընդամենը** | **1 076 649.0** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |
|  | 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  0.0 |
|  **Ընդամենը** |  **0.0** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |
|  | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում և նոր մանկապարտեզի կառուցում** | 931 219.0 |
|  | **Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | 284 000.0 |
|  | **Նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում**  | 50 000.0 |
|  | **Բարձրագույն կրթության կազմակերպում**  | 10 000.0 |
|  **Ընդամենը** | **1 275 219.0** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |
|  | **Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | 119 602.8  |
|  | **Ներկայացուցչական ծախս**  | 5 000.0 |
|  **Ընդամենը** | **124 602.8** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  | 10000.0 |
|  **Ընդամենը** | **10000.0** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |
|  |  **Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** | 10000.0 |
|  **Ընդամենը** | **10000.0** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |
|  | **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և աջակցություն հասարական կազմակերպություններին** | 39 000.0 |
|  **Ընդամենը** | **39 000.0** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |
| **1.** |  Ոռոգման համակարգի վերանորոգում  | 8 608.0 |
|  **Ընդամենը**  | **8 608.0** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |
|  | 2022 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **0.0** |
|  **Ընդամանը** | **0.0** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |
|  | 2022 թվականին շրջակա միջավայրի պահպանություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում  | 0.0 |
|  **Ընդամենը** | **0.0** |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** |  |
|  | 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 0.0 |
|  **Ընդամենը** | **0.0** |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |
|  | 2022 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 0.0 |
|  **Ընդամենը** | **0.0** |
|  **Ընդհանուր** | **5 254 247.0** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |
|  | Ենթակառուցվածքների շենքերում արևային մարտկոցների տեղադրում | 250 000,0 |
| **Ընդամենը** | **250 000,0** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |
| 1 | Նաիրյան և Երիտասարդական փողոցների հիմնանորոգում | 400 000,0 |
| 2 | Էդ. Պետրոսյան փողոցի հիմնանորոգում  | 300 000,0 |
| 3 | Զորավար Անդրանիկի և Հատիսի փողոցները միացնող միջանկյալ փողոցի կառուցում | 300 000,0 |
| 4 | Առինջ բնակավայրի նոր աճող թաղամասերի ճանապարհների հիմնանորոգում | 900 000,0 |
| 5 | Արամուս բնակավայրի գրունտային ճանապարհների ասֆալտապատում | 340 000,0 |
| 6 | Գեղաշեն բնակավայրի գրունտային ճանապարհների ասֆալտապատում | 480 000,0 |
| **Ընդամենը** | **2 720 000,0** |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |
| 1 | Աբովյանի N- 10 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում | 250 000,0 |
| **Ընդամենը** | **250 000,0** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |  |
| **1.** | **Մշակույթի կենտրոնի թատերական մասնաշենքի հիմնանորոգում** | 300 000,0 |
| **Ընդամենը** | **300 000,0** |
| **Ընդհանուրը** | **3 520 000,0** |

**Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության** **աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանումը, թափանցիկ, լիրաժեք և արդյունավետ կառավարումը, քաղաքացիներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի (հաշվառված) բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ – 1.2 % աճ,
* Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 68.2 %
* Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների կազմում բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռն - 90 %
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 90 %
* Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) դիմող այցելուների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ – 6.58 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից - 80 %
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը - 90 %
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 48.1 %
* Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կազմում վարչական բնույթի ծրագրերի գծով ծախսերի տեսակարար կշիռը – 59.9 %
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն, **Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, ավագանու անդամներ, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի ավագանու անդամների քանակը – 27
* Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների քանակը – 170, որից կին՝ 100
* Համայնքային ծառայողների քանակը – 94 որից կին՝ 66
* ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը – 3
* Աշխատողների գործունեության արդյունավետության բարձրացում - 20 %
* Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 242 օր
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
|  | * ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում - 10 %
* Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը - 90 %
* Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 5 օր
* Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 20 %
* Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ- ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը – 15 000
* ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք – դիմումների նվազում - 100%
 |  |  |  |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
* Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
* Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
* Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
* Համայնքի հողի հարկի , գույքահարկի և անշարժ գույքի գանձման ավտոմատացված համակարգով աշխատանքների իրականացում
* Հանրային լսումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 865618.3 հազար դրամ
* Համակարգչային տեխնիկայի ձեռք բերում – 10 000.0
* Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ – 170
* Համայնքի հողի հարկի, գույքահարկի և անշարժ գույքի գանձման ավտոմատացված համակարգեր – 2
* Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը –180
* Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր - 3
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք`<http://www.kotayk-abovyan.am>

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի չափագրման, գրանցման և գնահատման կառավարման լավ համակարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, քաղաքաշինության և հաղօգտագործման բաժնի պետ,ֆինանսական  բաժնի պետ | 2022 թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Արագացնել համայնքի գույքի գնահատման և գրանցման աշխատանքները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը – 257 հատ
* Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 30 %
* Չափագրման ենթակա հողակտորների մակերեսը – մինչև 50 ք.մ.-մինչև 100 փաթեթ, 50-300 ք.մ.-մինչև 50 փաթեթ, 300ք.մ-ից ավելի-մինչև 20 փաթեթ
* Համայնքի սեփականություն համարվող , պետական գրանցման ներկայացվող անշարժ գույքի միավորների թիվը - 200 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն, ՏՀԶՎԿ (տեղեկատվական համարկարգերի զարգացման և վերապաստրաստման կենտրոն) , Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի նախնական չափագրում
* Հատակագծերի պատվիրում
* Որոշումների կայացում
* Գույքի պետական գրանցում
* Գույքի օտարում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 25000.0 հազար դրամ
* Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 3
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցումՀամայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը - լավ  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն, ՏՀԶՎԿ**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական, ֆինանսական բաժնի պետ | 2022 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետությունը և թափանցիկությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեի կատարման վերաբերյալ արտաքին աուդիտի անցկացման փաստը - այո
* Համայնք այցելած հյուրերի թիվը – 220
* Համայնքում պատրաստված ցուցանակների թիվը - 41 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, ՏՀԶՎԿ , բնակչություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Համայնքի բյուջեի նախորդ տարվա արդյունքների արտաքին աուդիտի կազմակերպում
* Համայնքում պատվիրակությունների և հյուրերի ընդունելության կազմակերպում
* Ընտրությունների ժամանակ համայնքում ցուցանակների պատրաստում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 2000.0 հազար դրամ
* Այցելուների թիվը – 220
* Ցուցանակների թիվը – 41

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** **Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով և ստեղծել հարմարավետ աշխատանքային միջավայր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքապետարանի աշխատակիցների համար աշխատանքի կազմակերպման հարմարավետ միջավայրի ստեղծում - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Աշխատանքի համար ստեղծել հարմարավետ պայմաններ, վերազիննված ժամանակակից սարքավորումներով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Ձեռք բերվող համակարգիչների քանակը – 15 / մոնիտոր /
* Ձեռք բերվող տպիչ սարքերի քանակը (3-ը մեկում) – 8
* Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ
* Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր - 42 ք.մ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն,  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
* Վարչական շենքի սանհանգույցների և պատերի վերանորոգում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 82855.0 հազար դրամ
* Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի դիմացի աստիճանների հարթակի հիմնանորոգում և լուսամուտների փոխարինում- 53 478.5 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 1

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 5. Գեոդեզիա և քարտեզագրում** **Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել համայնքում քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացմանը և քաղաքի հատակագծի ճշտմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, կապալառուներ | 2022 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Ստեղծվում է անհրաժեշտ տարածքների տարածական և ռելեֆային հանույթ, որը հետագայում հիմք կհանդիսանա քաղաքաշինության բնականոն գործունեությունը ծավալելու համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Հատակագծերի և նիշերի ճշտում – 17387.84 հա
* Անճշտությունների կարգավորումը – 4.2 հա
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** * Հատակագծերի և նիշերի ճշտում
* Անճշտությունների կարգավորումը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - 10000.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** **Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Աջակցել համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության և պաշտպանության հարաբերությունների և ծառայությունների կառավարմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը – այո
* Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում -այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,քաղաքացիական պաշտպանության գծով աշխատանքների իրականացնող,  բաժնի պետեր, պաշտպանությանը աջակցող ոլորտի կառույցներ | 2022 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ համայնք | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Օդային տագնապների, շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը – 48
* ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը – 40
* Հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ - 4
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցության ցուցաբերում պաշտպանության ծրագրերի իրականացմանը
* Ուսումնավարժանքների կազմակերպում
* Այցելություն ՀՀ ՊՆ զորամասեր և տոնական միջոցառման մասնակցություն
* Մոմավառություն՝ Աբովյանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում՝ նվիրված զորակոչիկներին
 | 1. **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**
* Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 21000.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 13

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Աջակցել համայնքում իրականացվող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների - բավարար
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Աջակցել համայնքում արտակակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանվածությանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին – այո
* Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը –60 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բաժնի պետեր, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի կառույցներ | 2022 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապպահոված և արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ համայնք | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը – 60%
* Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակի բարձրացում – 50 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսումնավարժանքների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 0.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 2

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Իրականացնել համայնքի բնակարանային ֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, ունենալ մաքուր, բարեկարգ և լուսավոր համայնք | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից – 80 %
 |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքը դարձնել գրավիչ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբավայրի հեռավորությունը համայնքից –6.3 կմ
* Ոլորտի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը – 240
* Համայնքի խնամված տարածքները – 43.52 հա
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ և մաքուր համայնք | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ
 | Ծրագրի գնահատման ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքը դարձնել բարեկարգ, մաքուր և գրավիչ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ոլորտի աշխատակիցների թիվը - 240, այդ թվում՝ կանայք – 120
* Համայնքի կանաչապատ ընդհանուր տարածքը – 184.95 հա
* Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը – 43.52 հա
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը- 685 000 ք.մ.
* Ձյան մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը – 995 500 ք.մ.
* Աղբատար մեքենաների թիվը – 19
* Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը – 250 դրամ,
* Համայնքի տարածքում ցանված ավազի/ աղի կշիռը – 275/74
* Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը – 9
* Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը – 12
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) - 7 օր
* Մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերում – 0
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում ՝* Աղբահանության ծառայությունների իրականացում
* Սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացում
* Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
* Հետևում է ոռոգման համակարգի անխափան աշխատանքին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 676 575.9 հազար դրամ,
* Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 54
* Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 45
* Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 61
* Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 40
* Ձյան մաքրում իրականացնող մեքենաների թիվը – 3
* Աղբատար մեքենաների թիվը – 19
* Աղբամանների թիվը (մեծ/փոքր) – 1053/15
* Վերանորոգված հենապատեր – 250 ք.մ.
* Վերանորոգված եզրաքարեր – 650 գ.մ
* Տեղադրված նստարանների և աղբամանների թիվը – 58/918
* Ձեռք բերված ինքնաթափ –աղբատար մեքենաների թիվը – 5

 Ձեռք բերված բեռնատար ինքնաթափ մեքենաների թիվը- 3**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Աբովյան համայնքի գլխավոր և ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը, բոլոր լուսատուները դարձնել էներգախնայող | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 40 %
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - 50 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի փողոցները դարձնել լուսավոր և անվտանգ՝ տրանսպոտային միջոցների և հետիոտնի համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը - 26 500 մ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը – 5/7 ժամ
* Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը – 1733
* Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը – 166
* Առկա լուսատուների էներգախնայողությունը– 336 796 կվտ
* Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) - 25 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության համակարգի սպասարկում
* Նոր փողոցների լուսավորության համակարգի փոխարինում էներգախնայող լուսատուներով
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 163 867.0 հազար դրամ
* Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ընդլայնում –92 486.0

հազար դրամ* Սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսված լուսավորության ցանցի կառուցում – 15 450 մ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը - 17
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը – 4328
* Տեղադրվելու են սուբվենցիոն ծրագրով նոր հենասյուներ իր լուսատուներով -455 հատ
* Տեղադրվելու են սուբվենցիոն ծրագրով լուսատուներ արդեն գոյություն ունեցող հենասյուների վրա – 242 հատ

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում ունենալ վերանորոգված վերելակայաին տնտեսություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող վերելակների պահպանման ծառայության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ – 99 %
* Վերելակների քանակը – 292 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Տեխնիկական պլանային զննում
* Վերելակների ընթացիկ նորոգում, կարգաբերում և շքամուտքերի վերանորոգում
* Վերելակների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության անցկացում
 |  **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ - 97 570.0 հազար դրամ
* Գործող վերելակների քանակը – 292 հատ
* Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող աշխատակիցների թիվը – 14

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել համայնքի գերեզմանատների պահպանման ծառայության որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար
* Գերեզմանատների համապատաս-խանությունը հատակագծին – մասամբ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գերեզմանատան վիճակը- բավարար
* Կառուցված ճանապարհի երկարությունը – 250 մ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում
* Գերեզմանատեղերի հատկացման կարգավորում
 |  **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 0.0 հազար դրամ
* Գերեզմանատան հսկիչ աշխատակիցների թիվը – 13
* Գերեզմանատան հսկիչների աշխատակիցների պահպանման ծախս – 15120.0 հազար դրամ
* Վերանորոգվող ճանապարհներ – 700 մ

 **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքապետարանի ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռուցման համակարգի սպասարկման որակը – գերազանց
* Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակը – լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2022թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից  անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Անխափան ջեռուցման համակարգ, վերանորոգված բնակարանային ֆոնդ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասրկում և ընթացիկ վերանորոգում – 70 %
* Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ապահովում – 50 %
* Բազմանակարան վթարային շենքերի պահպանման և սպասարկման որակը - 70 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Ջեռուցման կաթսաների սպասարկում և վերանորոգում
* ՀՈԱԿ-ների սանհանգույցների վերանորոգում
* Շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 203132.0հազար դրամ
* Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ – 20
* Վթարային բազմաբնակարան շենքերի թիվը – 2
* Համայնքի ենթակայության բազմաբնակարան շենքերի թիվը – 272

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակիչների համար ավելացնել ժամանցի անցկացման վայրերը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը – 60 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, կապալառուներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի բնակիչների համար ստեղծել հանգստի կազմակերպման լավագույն պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Կառուցվող և ընթացիկ վերանորոգվող զբոսայգիների թիվը – 3
* Կառուցվող զբոսայգու տարածքը – 8302 ք.մ.
* Հանրային զբոսայգիների և խաղահրապարակների վիճակը – նորմալ
* Հանգստի այլ գոտիների վիճակը- լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքում կառուցել քաղաքային զբոսայգի
* Կառուցել և վերանորոգել խաղահրապարակներ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 165 544.0 հազար դրամ
* Քաղաքային զբոսայգու մակերեսը – 8302 ք.մ.
* Կառուցվող զբոսայգիների թիվը - 3
* Վերանորոգվող խաղահրապարակների թիվը - 0

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 7. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Վերանորոգել համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանային ֆոնդի տանիքները  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը – 60 %
* Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության շահառուների բավարարվածության աստիճանը – շատ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան, համատիրություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, համատիրություններ | 2022 թ. հունվար- դեկտեմբեր2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կանխել տեղումներից շենքին հասցվող վնասները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի սեփականություն համարվող վերանորգված բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 10 %
* Ձեռք բերվող իզոգամի մակերեսը – 5000 ք.մ.
* Ձեռք բերվող ազբոշիֆեր – 30 հատ
* Ձեռք բերվող տանիքի երկաթյա և ցինկապատ թիթեղ – 30 քմ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցել համայնքի տարածքում գտնվող շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներին
* Իրականացնել նախծագծահետազոտական աշխատանքները
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 38981.0 հազար դրամ
* Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում -20 000.0 հազար դրամ
* Շահառուների թիվը - 12 000

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների որակից բնակչության բավարվածության աստիճանը-85 %
* Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը – 80%
 |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ, կանոնակարգված փողոցներ  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների վիճակը - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը – 37
* Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը - 41
* Կանոնակարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 50 %
* Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում – 1200 վթար
* Ասֆալտապատման ենթակա փողոցների մակերեսը – 13 225 մ, որից՝ Աբովյան բնակավայր – 1100 մ, Առինջ բնակավայր – 2710մ, Արամուս բնակավայր - 2840մ, Բալահովիտ բնակավայր – 2000մ, Գեղաշեն բնակավայր – 360մ, Գետարգել բնակավայր - 765 մ, Կամարիս բնակավայր - 850 մ, Մայակովսկի բնակավայր - 1100 մ, Պտղնի բնակավայր – 800 մ, Վերին Պտղնի բնակավայր – 700 մ
* Փողոցների,բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում- 14 571 ք.մ
* Գծանշման ենթակա փողոցների մակերեսը – 35 000 ք.մ.
* Եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ – 4 400 մ.
* Ճանապարհային նշանների տեղադրում - 250 հատ
* Վերին Պտղնիի գետնանցման հիմնանորոգման աշխատանքներ – նախատեսվում են
 |  Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
|  |
| **Միջոցառումներ** * Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
* Փողոցների և խաչմերուկների անցումների նշագծում
* Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում
* Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1 076 649.0 հազար դրամ
* Փողոցների,բակերի մայթերի ասֆալտի փոսային վերանորոգում-102 000.0 հազար դրամ
* Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ – 576 922.2 հազար դրամ
* Եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ- 53 000.0 հազար դրամ
* Փողոցների գծանշում- 12 000.0 հազար դրամ
* Ճանապարհների նշանների տեղադրում-1 500.0 հազար դրամ
* Վանքին միացող փողոցներ – 135 230.0 հազար դրամ
* Զբոսայգու և խաղադաշտի կառուցում- 162 388.2 հազար դրամ
* Սարալանջ թաղամասը մարզադաշտ տանող ճանապարհին կապող աստիճանների հիմնանորոգում – 14 877.0 հազար դրամ
* Համայնքի փողոցներում կանգառների կառուցում – 7 500.0 հազար դրամ
* Երևան-Սևան ճանապարհի գետնանցման հիմնանորոգման աշխանանքներ – 25 650.0 հազար դրամ
* Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու և կազմակերպելու համար խելացի լուսացույցների տեղադրում և գոյություն ունեցող լուսացույցների փոխարինում նորով – 5 խաչմերուկում – 30 000.0 հազար դրամ
* Համայնքապետարանից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը - 5
* Լուսացույցների թիվը – 9

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որոկյալ ծառայությունների մատուցում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում - 10%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից - 90 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին – 90 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ - 25.8 %
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության մատուցման ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Նախադպրոցական և արտադպրոցական կազմակերպություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բաժնի պետեր, տնօրեններ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքում կանոնակարգված և որակյալ նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մանկապարտեզների թիվը – 12
* Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 1678, որից աղջիկներ - 810
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 69
* Աշխատակիցների թիվը – 332, որից կին՝ 296
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը - 3
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում - 9 ժամ
* Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը –5000- 8000 դրամ
* Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը – 180 օր
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 254 օր
* Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը – 400 դրամ
* Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը – 150 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2019թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Նախադպրոցականների խնամքի և զարգացման կազմակերպում նրանց տարիքային, անձնային, անհատական և ֆիզիկական առանձնահատկություններին համապատասխան զարգացնող միջավայրում սանի ֆիզիկական,  մտավոր, հոգևոր զարգացում, ազատ, ինքնաբուխ, ստեղծական գործունեության միջոցով առողջ կենսագործունեության կազմակերպում
* ինքնուրույնության, ինքնասպասարկաման, ինքնակազմակերպման կարողությունների ձևավորում և զարգացում սոցիալական և նյութական համապատասխան միջավայրում
* գործունեության միջոցով աշխարհաճանաչողության, կենսափորձի ձևավորում և զարգացում
* խոսքային կարողությունների, հաղորդակցական ունակությունների զարգացում
* սաների անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորում
* սոցիալական միջավայրի, ինքնակազմակերպվող հավաքանու ձևավորում, որը գործում է համատեղ՝ նույն սկզբունքներով և նպատակներով սոցիալական միջավայրում սաների շփվելու, համագործակցելու ունակությունների ձևավորում և զարգացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ –981219.0 հազար դրամ
* Նախապրոցական հիմնարկների թիվը – 12
* Բալահովիտ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում 70 երեխայի համար – 161048.0 հազար դրամ
* Արամուս բնակավայրի նոր կառուցվող մանկապարտեզի գույքի ձեռք բերում – 30 000.0 հազար դրամ,
* Աշխատողների թիվը – 332

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 1****«**Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության (ՀՈԱԿ) ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 142, որից աղջիկներ - 57
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 6
* Աշխատակիցների թիվը - 27, որից կին՝ 22
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 387.3 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 55000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 27

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 2****«**Աբովյանի N 3 միջհամայնքային մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 186, որից աղջիկներ - 82
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 7
* Աշխատակիցների թիվը - 32, որից կին՝ 29
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 397.8 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 3 միջհամայնքային մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 75000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 32

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 3****«**Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 150, որից աղջիկներ - 61
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 26, որից կին՝ 22
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 340.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 51000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 26

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 4****«**Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 179, որից աղջիկներ - 81
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 6
* Աշխատակիցների թիվը - 27, որից կին՝ 24
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկա-պարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 324.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 58000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 27

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 5****«**Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 229, որից աղջիկներ - 109
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 8
* Աշխատակիցների թիվը - 34, որից կին՝ 32
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկա-պարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 323.1 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 74000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 34

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 6****«**Աբովյանի N 7 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 150, որից աղջիկներ - 62
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 27, որից կին՝ 23
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 413.3 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն **Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 7 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 62000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 27

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 7****«**Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 316, որից աղջիկներ - 62
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 11
* Աշխատակիցների թիվը - 43, որից կին՝ 23
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 363.9 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն **Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 115000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 43

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 8****«**Աբովյանի N 10 նմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 118, որից աղջիկներ - 18
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 4
* Աշխատակիցների թիվը - 24, որից կին՝ 20
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 406.8 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 10 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022 թ. հունվար –դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 48000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 24

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 9****«**Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 180, որից աղջիկներ - 131
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 6
* Աշխատակիցների թիվը - 29, որից կին՝ 23
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 338.9 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 61000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 29

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 10****«**Վերին Պտղնի համայնքի մսուր- մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Մանկապարտեզը չի գործում | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝****«**Վերին Պտղնի համայնքի մսուր- մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 28000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 0

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 11**Գեղաշենի **«**Հեքիաթ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 125, որից աղջիկներ - 55
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 28, որից կին՝ 26
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 384.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Գեղաշենի **«**Հեքիաթ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 48000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 28

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 12**Մայակովսկու **«**Զեփյուռ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 60, որից աղջիկներ - 30
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 2
* Աշխատակիցների թիվը - 15, որից կին՝ 13
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 466.6 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Մայակովսկու **«**Զեփյուռ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. Հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 28000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 15

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 13**Կամարիսի  **«**Կանաչ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 120, որից աղջիկներ - 41
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 4
* Աշխատակիցների թիվը - 20, որից կին՝ 19
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 233.3 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Կամարիսի  **«**Կանաչ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 28000.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 20

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ազատ ժամանցի կազմակերպման երեխաների զարգացման համար պայմանների ստեղծում, հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացման, գիտելիքների ձեռքբերման ապահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն, արտադպարոցական կազմակերպություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բաժնի պետեր, տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքում կանոնակարգված և որակյալ արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը -5
* Աշխատակիցների թիվը – 234 որից կին՝ 113
* Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը - 538
* Ուսման վճարի չափը – 2000 - 5000 դրամ
* Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 264 օր
* Ջեռուցման օրերի թիվը – 150 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ.հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Արտադպրոցական տարիքի երեխաների ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է
* Հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 284000.0 հազար դրամ
* Շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 234

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 1****«**Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 447, որից աղջիկներ - 316
* Աշխատակիցների թիվը - 83, որից կին՝ 64
* Մեկ երեխայի հաշվով պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 272.9 հազար դրամ
* Ուսման վճարի չափը 2.0 – 5.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի Զ. Սահկյանցի անվան երաժշտական դպրոց » ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ |  2022 թ.հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Կիսամյակային հաշվետու համերգների պատրաստում
* Մրցույթների մասնակցություն
* Բաց դասի կազմակերպում՝ նվիրված երաժշտական դպրոցին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 122 000.0 հազար դրամ
* Երաժշտական դպրոցի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 83

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 2****«**Աբովյանի գեղարվեստի դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 164, որից աղջիկներ - 130
* Աշխատակիցների թիվը - 17, որից կին՝ 14
* Մեկ երեխայի հաշվով պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 182.9 հազար դրամ
* Ուսման վճարի չափը- 3.0 -4.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի գեղարվեստի դպրոց » ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Կիսամյակային հաշվետու ցուցահանդեսների պատրաստում
* Մրցույթների մասնակցություն
* Գեղարվեստի դպրոցի սաների աշխատանքների ցուցադրություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 30000.0 հազար դրամ
* Գեղարվեստի դպրոցի գույք
* Աշխատողների թիվը – 17

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 3**« Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Գործող խմբերի թիվը - 38
* Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը - 388
* Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին մասնակցած մարզիկների թիվը - 130
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը - լավ
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում - 6 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևՖինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մարզադպրոցում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Պատանիների և երիտասարդների մրցաշարերի անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 79000.0 հազար դրամ
* Մարզադպրոցի շենք և գույք
* Մարզիչների թիվը – 18

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 4**«Աբովյանի շախմատի դպրոց» ՈՒՀՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 500, որից աղջիկներ - 100
* Աշխատակիցների թիվը - 16, որից կին՝ 8
* Մեկ երեխայի հաշվով պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 52.0 հազար դրամ
* Ուսման վճարի չափը- անվճար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի շախմատի դպրոց» ՈՒՀՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2022 թ.հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Դպրոցում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Մրցույթների մասնակցություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 26000.0 հազար դրամ
* Շախմատի դպրոցի շենք և գույք
* Մարզիչների թիվը – 7
* Աշխատակիցների թիվ - 16

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 5**«Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Աշխատակիցների թիվը - 14, որից կին՝ 9
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**«Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Կենտրոնում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Խոցելի խմբերի երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Ֆրանսիական ֆիլմերի ցուցադրության կազմակերպում
* Հանդիպում-բանախոսությունների, ցերեկույթների կազմակերպում
* Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, իրավական պաշտպանության, մանկավարժական աջակցության, դաստիարակչական, բարեգործական և այլ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացում
* Անհատական, խմբային և ընտանեկան թերապիա և խորհրդատվություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 27000.0 հազար դրամ
* Կենտրոնի շենքի մասնակի և սանհանգույցների վերանորոգում – 15 000.0 հազար դրամ
* Խոցելի խմբերի երեխաներ – 95
* Երեխաների ընդհանուր թիվը - 150

 **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել նախադրոցական հիմնարկների գույքով ապահովվածության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Երեխաների համար ստեղծել հարմարավետ և ժամանակակից պայմաններին համապատասխան միջավայր | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը - 12
* Շահառուների թիվը – 1955
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**նախադպրոցական կազմակերպություններ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մանկապարտեզների համար ձեռք բերել մանկական գույք | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 1678
* Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով - 80%
 |  |  |  |  |
| **Միջոցառումներ** Ձեռք բերել՝* մանկական աթոռներ
* անկողնային պարագաներ
* խոհանոցային պարագաներ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 931 219.0 հազար դրամ

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 70 %
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ - %
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ մշակութային կյանքով հագեցած համայնք  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**«Աբովյանի համայնքային գրադարան » համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատողների թիվը – 10
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 40
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 31312 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը - 2573
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադարանային ծառայություններից - 90%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 255 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը - 51
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը**՝«Աբովյանի համայնքային գրադարան» ՄՀՀՈԱԿ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ապահովել գրադարանում ծառայությունների մատուցման բարձր որակ
* Գիրք նվիրելու օրվան նվիրված գրական ցերեկույթի կազմակերպում
* Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվան նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Ճանաչողական այցի կազմակերպում՝ դեպի Խոր Վիրապ և Զանգագատուն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 20 000.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 31312 կտոր գիրք
* Աշխատողների թիվը - 10

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը – 40
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից - 90%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում
* Թատերական ներկայացումների կազմակերպում
* Տուրքի երթ և ծաղիկների խոնարհում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին
* Ֆրանկոֆոնիայի եռամսյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվա առթիվ առցելություն «Անմար կրակ» հուշարձանին
* Մայիսյան հաղթանակների միջոցառումների կազմակերպում
* «Վերջին զանգի» միջոցառումների կազմակերպում
* Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* Սպորտային և մշակութային ճամբարների կազմակերպում
* Աբովյանի 59 ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* Թատերական փառատոնի կազմակերպում
* Երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված երթի կազմակերպում
* Համայնքում հանդիպում- բանախոսությունների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 16602.8 հազար դրամ
* Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը – 6

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 3**«Գեղաշենի մշակույթի տուն » համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում / ներառում է իր մեջ երաժշտական դպրոց, գրադարան, գործում է << Արմաթ>> ինժեներական լաբորատորիա / | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատողների թիվը – 18
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 5
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 6510 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը - 203
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադարանային ծառայություններից - 80%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 255 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը - 5
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ապահովել գրադարանում ծառայությունների մատուցման բարձր որակ
* Գիրք նվիրելու օրվան նվիրված գրական ցերեկույթի կազմակերպում
* Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվան նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Ճանաչողական այցի կազմակերպում՝ դեպի Խոր Վիրապ և Զանգագատուն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 30 500.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 6510 կտոր գիրք
* Աշխատողների թիվը - 18

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 4**«Արամուսի մարզամշակույթային կենտրոն » հիմնարկ կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատողների թիվը – 17
* Հաճախող աշակերտների թիվ 78, որից աղջիկ 51
* Ընթերցողների թիվը- 300
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 10
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 8377 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը - 203
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադարանային ծառայություններից - 50%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 255 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ապահովել գրադարանում ծառայությունների մատուցման բարձր որակ
* Գիրք նվիրելու օրվան նվիրված գրական ցերեկույթի կազմակերպում
* Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվան նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Ճանաչողական այցի կազմակերպում՝ դեպի Խոր Վիրապ և Զանգագատուն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 28 000.0 հազար դրամ
* Աշխատողների թիվը - 17

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 5**«Կամարիսի մշակույթի տուն » համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատողների թիվը – 6
* Հաճախող աշակերտների թիվ 68, որից աղջիկ 47
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 5
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 7589 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը - 203
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադարանային ծառայություններից - 20%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 267 օր

Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը - 3 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ապահովել գրադարանում ծառայությունների մատուցման բարձր որակ
* Գիրք նվիրելու օրվան նվիրված գրական ցերեկույթի կազմակերպում
* Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվան նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 24 500.0 հազար դրամ
* Աշխատողների թիվը - 6

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 10.Առողջապահություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքի բնակիչներին մատուցել որակով բժշկական ծառայություններ /իրականացնել հիվանդանոցային ծառայություններ/ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Առողջապահություն / հիվանդանոցային ծառայություններ/****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությանը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բարելավվել է բուժ․ ամբուլատորիաների կողմից բնակիչներին տրամադրվող ծառայությունների որակը Կազմակերպվող հիվանդանոցային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի առողջապահական ծրագրերի և սպասարկման կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու, տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է համայնքի տարածում գտնվող բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո
* Բժշկական հաստատությունների աշխատակիցների ընդհանուր թիվը՝ 519, որից բուժ. աշխատող 383
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի
* նախատեսվում է մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցման նպատակով մոտավորապես 60 բնակչի առողջապահական ծախսերի իրականացման համար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաներին ֆինանսական աջակցություն։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 10000.0 հազար դրամ
* Համայնքի տարածքում գործող բժշկական հաստատությունների թիվը- 12, որից ծննդատուն – 1, բժշկական կենտրոն – 6/ 5-ը մասնավոր / , բուժ. ամբուլատորիա - 2, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն- 2, բուժկետ -1:

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
|  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում համայնքի երեխաների հաջողությունները (գրավված տեղերը / շահած մեդալները/ գավաթները/ պատվոգրերը) - 10
 |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում****Համայնքը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում սպորտային կյանքով հագեցած բնակչություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝**Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի սպորտային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու, մարզադպրոցի տնօրեն | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Սպորտային կյանքով բավարարված համայնքի բնակչություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը – 130
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը – 8
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատաս-խանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |  |
| **Միջոցառումներ** * Վոլեյբոլի, բասկետբոլի և մինի ֆոտբոլի համայնքի բաց առաջնության անցկացում
* Նախադպրոցականների և դպրոցականների համար կազմակերպվող սպորտլանդիաների կազմակերպում
* Կին դատապարտյալների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 10000.0 հազար դրամ
* Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը – 1
* Սպորտ. դպրոցի աշխատակիցներ - 53

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, սոցիալապես անապահով ուսանողներին և հասարակական կազմակերպություններին համայնքում սոցիալական ծրագրերի իրականացնելու համար բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և աջակցություն հասարական կազմակերպություններին****Համայնքըը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ****1.** Հայտնաբերել համայնքում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին2.Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
* Ուսման վճարի մասնակի փոխանցված ուսանողների թիվը - 80
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի սոցիալապես անապահով խավին, ուսանողների և հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը - 126
* Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը - 3
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից- լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
* Աջակցություն սոցիալապես անապահով ուսանողներին
* Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր –20000.0 հազար դրամ
* Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 4

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2022 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|

|  |
| --- |
|  **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության ոլորտում 2022 թվականին իրականացվում է համայնքի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում ու վերակառուցում**:**հի**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել համայնքում հողագործության և այգեգործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Ոռոգվող և ջրարբիացվող հողակտորների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 50 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2022թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
|  **Միջանկյալ արդյունք1**Համայնքնում հողագործության զարգացման համար առկա են բոլոր նախադրյալները։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ լավ
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
|  **Միջոցառումներ** 1. Համայնքում ոռոգման ցանցի կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր –8 608.0 հազար դրամ
 |

 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2022 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 2022 թվականին շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում /ավելացնել/ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2022 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |

**2.Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2022թվականի ծրագիրը

**Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի, շինությունների, հողամասերի և այլն) կառավարման (օտարման, վարձակալության տրամադրման) 2022թ. ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն | Տարածքը /մակերեսը,/քանակը (հող/ շինութ, ավտոտնակ մ2/, հատ) | Վիճակի գնահատականը | Գույքի կառավարման գործառույթը |
| 1․ | բնակարան | Հանրակաց. Թաղ 7շ. 2-3 բ. | 33,4 | բավարար | Օտարում |
| 2․ | բնակարան |  Հանրակաց. Թաղ 7շ. 33 բ. | 17․42 | բավարար | Օտարում |
| 3․ | բնակարան | Ուսանող. Թաղ 4/1/1շ. 116բ.  | 13․8 | բավարար | Օտարում |
| 4․ | բնակարան | Ուսանող. Թաղ 4/1/1շ. 114բ. | 14․1 | բավարար | Օտարում |
| 5․ | բնակարան | Հանրապետ. Պող. 5շ. 33-34 բ.  | 27․94 | բավարար | Օտարում |
| 6․ | բնակարան | Հանրապետ. Պող. 9շ. 41 բ.  | 13․88 | բավարար | Օտարում |
| 7․ | բնակարան | Հանրապետ. Պող. 9շ. 36 բ.  | 13․64 | բավարար | Օտարում |
| 8․ | բնակարան | Հանրակաց. Թաղ 7շ. 51 բ. | 16․0 | բավարար | Օտարում |
| 9․ | բնակարան | Սևանի փ. 2/3շ. 4բ. | 37․45 | բավարար | Օտարում |
| 10․ | բնակարան | Հանրապետ. Պող. 7շ. 33 բ.  | 13․9 | բավարար | Օտարում |
| 11․ | բնակարան | Ճարտ. քոլեջի հանրակաց. 202բ. | 21․1 | բավարար | Օտարում |
| 12․ | բնակարան | Ճարտ. քոլեջի հանրակաց. 702բ. | 20․0 | բավարար | Օտարում |
| 13․ | բնակարան | Բարեկամության փ. 1շ. 13բ.  | 66․8 | բավարար | Օտարում |
| 14․ | բնակարան | Դարանի փ. 5շ. 58բ. | 53․9 | բավարար | Օտարում |
| 15․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 102բ. | 12․8 | բավարար | Օտարում |
| 16․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 106բ. | 14․41 | բավարար | Օտարում |
| 17․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 110բ. | 12․69 | բավարար | Օտարում |
| 18․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 123բ. | 16․47 | բավարար | Օտարում |
| 19․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 125բ. | 18․91 | բավարար | Օտարում |
| 20 | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 130բ. | 14․41 | բավարար | Օտարում |
| 21․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 307բ. | 13․57 | բավարար | Օտարում |
| 22․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 323բ. | 13.95 | բավարար | Օտարում |
| 23․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 324բ. | 13.77 | բավարար | Օտարում |
| 24․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 327բ. | 14․64 | բավարար | Օտարում |
| 25․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 328բ. | 17.36 | բավարար | Օտարում |
| 26․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 331բ. | 13.19 | բավարար | Օտարում |
| 27․ | սենյակ | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 409ս. | 13․11 | բավարար | Օտարում |
| 28․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 410բ. | 15․68 | բավարար | Օտարում |
| 29․ | սենյակ | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 409ս. | 13․11 | բավարար | Օտարում |
| 30․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 410բ. | 15․68 | բավարար | Օտարում |
| 31․ | սենյակ | Սիրուսի 1, 57-58 ս. | 25․90 | բավարար | Օտարում |
| 32․ | բնակարան |  Հանրակաց. Թաղ 4շ. 2/1 բ. | 14․4 | բավարար | Օտարում |
| 33․ | բնակարան | Պիոներական փ. 1շ. 2բ. | 50․7 | բավարար | Օտարում |
| 34․ | բնակարան | 3-րդ մկշ. 34 բ. | 91․92 | բավարար | Օտարում |
| 35․ | բնակարան | Ռոսիայի 4շ. 169բ. | 61․07 | բավարար | Օտարում |
| 36․ | բնակարան | Կարմիր բանակի փ. 6/1շ. 1բ. | 58․48 | բավարար | Օտարում |
| 37․ | բնակարան | Հանրապետության փ., 3շ․ 304բ. | 55․5 | բավարար | Օտարում |
| 38․ | բնակարան | 3-րդ մկշ. 306 բ. | 41․6 | բավարար | Օտարում |
| 39․ | բնակարան | Հանրապետ. Պող. 402բ. | 1 հատ | բավարար | Օտարում |
| 40․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 3-րդ շ. 303բ | 28 | բավարար | Օտարում |
| 41․ | բնակարան | Հանրապետության պող.. 3-րդ շ. 17բ. | 28․56 | բավարար | Օտարում |
| 42․ | բնակարան | Ինտերնացիոնալ փ. 10շ. 28Աբ. | 67․0 | բավարար | Օտարում |
| 43․ | բնակարան | Ռոսիայի փ. 6-րդ շ. 26բ. | 30․0 | բավարար | Օտարում |
| 44․ | բնակարան | Սարալանջի փ. 18շ. 16բ. | 44․83 | բավարար | Օտարում |
| 45․ | բնակարան | Գառնիի փ. 6-րդ շ. 58բ. | 55․01 | բավարար | Օտարում |
| 46․ | բնակարան | Ռոսիայի փ. 4-րդ շ. 1 տնտ. սենյակ | 4․74 | բավարար | Օտարում |
| 47․ | բնակարան | Երիտասարդական փ. 1նրբ. 2շ. 52բ. | 55․54 | բավարար | Օտարում |
| 48․ | բնակարան | Քանաքեռի 4-րդ փ. 31բ. | 52․25 | բավարար | Օտարում |
| 49․ | բնակարան | Սարալանջի փ. 30շ. 33բ. | 76․20 | բավարար | Օտարում |
| 50․ | բնակարան | Ռոսիայի փ. 4շ. 186բ. 3-րդ, 4-րդ սենյակ | 40․79 | բավարար | Օտարում |
| 51․ | բնակարան | Երիտասարդական փ.. 4շ. 32բ. | 56․7 | բավարար | Օտարում |
| 52․ | բնակարան | Կարմիր բանակի փ. 1շ. 1/7բ. | 34․12 | բավարար | Օտարում |
| 53․ | բնակարան | Հանրապետության պող.. 9-րդ շ. 94բ. | 16․57 | բավարար | Օտարում |
| 54․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 311բ. | 13․34 | բավարար | Օտարում |
| 55․ | բնակարան | 2-րդ մկշ. 30շ. 13բ. | 73․24 | բավարար | Օտարում |
| 56․ | բնակարան | Օգոստոսի 23-ի փ. 12շ. 322բ. | 24․09 | բավարար | Օտարում |
| 57․ | բնակարան | Օգոստոսի 23-ի փ. 12շ. 327բ. | 19․5 | բավարար | Օտարում |
| 58․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 531բ. | 12․5 | բավարար | Օտարում |
| 59․ | բնակարան | Օգոստոսի 23-ի փ. 4-րդ հարակաց., 1/1 սենյակ | 14․49 | բավարար | Օտարում |
| 60․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 425բ. | 13․34 | բավարար | Օտարում |
| 61․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 427բ. | 13․34 | բավարար | Օտարում |
| 62․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 430բ. | 17․52 | բավարար | Օտարում |
| 63․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 502բ. | 12․88 | բավարար | Օտարում |
| 64․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 523բ. | 13․6 | բավարար | Օտարում |
| 65․ | բնակարան | Ուսանողական թաղ. 4/1/1շ. 530բ. | 17․78 | բավարար | Օտարում |
| 66․ | բնակարան | 4-րդ մկշ. 15շ. 1 բացվածք | 43,67 | բավարար | Օտարում |
| 67․ | բնակարան | Ինտերնացիոնալ փ. 10շ. 28բ. | 45,5 | բավարար | Օտարում |
| 68․ | բնակարան | Կարմիր բանակի փ. 6շ. 1բ. | 74,40 | բավարար | Օտարում |
| 69․ | բնակարան | Կարմիր բանակի փ. 6շ. 2բ. | 51,90 | բավարար | Օտարում |
| 70․ | բնակարան | Սարալանջի փ. 10շ. 2 բացվածք  | 43,67 | բավարար | Օտարում |
| 71 | բնակարան | Սիրուսի 2 307/1 սենյակ | 6,13 | բավարար | Օտարում |
| 72․ | բնակարան | Չափիչի 1, 34բ. | 14,21 | բավարար | Օտարում |
| 73․ | բնակարան | Չափիչի 3, 1/1բացվածք | 27,9 | բավարար | Օտարում |
| 74․ | բնակարան | Հանրակաց. թաղամաս 306բ. |  | բավարար | Օտարում |
| 75․ | բնակարան | Սիրուսի 1 հանրակաց. 44-45  | 28,05 | բավարար | Օտարում |
| 76․ | բնակարան | Սիրուսի 1 հանրակաց. 98 բ. | 17,49 | բավարար | Օտարում |
| 77․ | բնակարան | Սիրուսի 2 հանրակաց. 104 բ. | 14,28 | բավարար | Օտարում |
| 78․ | բնակարան | Հանրապետության պող. 7շ. 1բ. | 27,8 | բավարար | Օտարում |
| 79․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 6 բ. | 34,4 | բավարար | Օտարում |
| 80․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 17 բ. | 27.8 | բավարար | Օտարում |
| 81․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 21 բ. | 28.3 | բավարար | Օտարում |
| 82․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 22 բ. | 14.0 | բավարար | Օտարում |
| 83․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 24 բ. | 14.13 | բավարար | Օտարում |
| 84․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 25 բ. | 14.1 | բավարար | Օտարում |
| 85․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 40 բ. | 14.1 | բավարար | Օտարում |
| 86․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 43 բ. | 13.77 | բավարար | Օտարում |
| 87․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 44 բ. | 13.3 | բավարար | Օտարում |
| 88․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 56 բ. | 29.17 | բավարար | Օտարում |
| 89․ | բնակարան | Հանրապետության փ. 7շ. 80 բ. | 15.9 | բավարար | Օտարում |
| 90․ | բնակարան | Ինտերնացիոնալ փ. 1շ. 3բ. | 30,4 | բավարար | Օտարում |
| 91․ | բնակարան | Հանրակացարանային թաղ. 7շ. 25-26բ. | 40,6 | բավարար | Օտարում |
| 92․ | բնակարան | Հանրակացարանային թաղ. 7շ. 48բ. | 17,8 | բավարար | Օտարում |
| 93․ | բնակարան | 4-րդ մկշ. 55շ, 1 բացվածք | 41,7 | բավարար | Օտարում |
| 94․ | բնակարան | Հանրակացարանային թաղ. 6շ. 54-55բ. | 28,2 | բավարար | Օտարում |
| 95․ | բնակարան | Հանրակացարանային թաղ. 6շ. 3բ. | 1,6 | բավարար | Օտարում |
| 96․ | բնակարան | Հանրապետության պող. 3շ. 403բ. | 28,6 | բավարար | Օտարում |
| 97․ | բնակարան | Հանրակացարանային թաղ. 2շ. 27բ. | 17,05 | բավարար | Օտարում |
| 98 | «Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Բարեկամության փողոց 1/6 մանկապարտեզ | 1092,65 | բավարար  | Համայնքային գույք |
| 99 | « Աբովյանի N 3 միջհամայնքային մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Հանրապետության պողոտա 17/2 մանկապարտեզ | մանկա պարտեզ-1955,55կաթսայատուն- 22,8 պահեստ-20,2 | գերազանց   | Համայնքային գույք |
| 100 | « Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |  Սարալանջի փողոց թիվ 9/3 մանկապարտեզ | 1979,5 |  լավ | Համայնքային գույք |
| 101 | « Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | Սևանի փողոց 2/4/4 | մանկապարտեզ-2148,9 կաթսայատուն-24,2 |  լավ | Համայնքային գույք |
| 102 | « Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |  3-րդ միկրոշրջան Ս. Մնացականյան փողոց 1/5 | 2073,4 |  լավ | Համայնքային գույք |
| 103 | « Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |  4-րդ միկրոշրջան 57/1 | մանկապարտեզ-3058,9 կաթսայատուն-25,5 | լավ  | Համայնքային գույք |
| 104 | « Աբովյանի N 10 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |  9-րդ փողոց 1/5 մանկապարտեզ | մանկապարտեզ-3008,55 կաթսայատուն-24,3  | բավարար | Համայնքային գույք |
| 105 | « Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |  Տարտուի փողոց 1/24/1 | Մանկապարտեզ-1286,4 կաթսայատուն-20,8 | լավ | Համայնքային գույք |
| 106 | «Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | Օգոստոսի 23-ի փողոց թիվ 1/33  | 3431,5 | լավ | Համայնքային գույք |
| 107 | «Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոց» արտադպրոցական, կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ |  3 մ/շ. Ս. Մնացականյան փողոց 1/5/1 Գեղարվեստի դպրոց | 588,8 |  լավ | Համայնքային գույք |
| 108 | «Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ | Բարեկամության հրապարակ 1 երեխաների աջակցության կենտրոն | 1944,0 | բավարար | Համայնքային գույք |
| 109 | «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն» ՀՈԱԿ | Բարեկամության հրապարակ թիվ 4 Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն  | 9816,71 | սպորտի մասնաշենք` լավմշակույթի մասնաշենք` բա-վարար | Համայնքային գույք |
| 110 | «Աբովյանի շախմատի դպրոց» ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ | Հանրապետության պողոտա 8/85 |  509,83 |  լավ | Համայնքային գույք |
| 111 | « Աբովյանի համայնքային գրադարան» մշակութային հաստատություն ՀՈԱԿ | Տարտու փողոց թիվ 1/24 գրադարանի և հողամասի | 814,0 | լավ | Համայնքային գույք |
| 112 | Էստրադային և ջազային արվեստի դպրոց- ստուդիա | Հանրապետության փողոց թիվ 3 շենքի Էստրադային և ջազայ ին արվեստի Ռեգթայմ դպրոց ստուդիա | 257,7 |  | Համայնքային գույք |

3.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
|  |  |  | **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք/բկակիչների համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրնե** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | 865618.3 | 865618.3 |  |  |  |  |
| **2** | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում**  | 25 000.0 | 25 000.0 |  |  |  |  |
| **3** | **Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | 2 000.0 | 2 000.0 |  |  |  |  |
| **4** | **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում** | 25 000.0 | 25 000.0 |  |  |  |  |
| **5** | **Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** | 82855.0 | 82855.0 |  |  |  |  |
| **6** | **Գեոդեզիա և քարտեզագրում** | 10 000.0 | 10 000.0 |  |  |  |  |
| **7** | **Պատվիրակված լիազորություն ՔԿԱԳ- ծառայությունների մատուցում** | 6 000.0 | 6000.0 |  |  |  |  |
| **8** | **Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** | 6 000.0 | 6 000.0 |  |  |  |  |
| **9** | **Պահուստային ֆոնդ** | 161 000.0 | 161 000.0 |  |  |  |  |
| **10** | **Հայցադիմումներ /այլ ծրագրեր/** | 7 000.0 | 7 000.0 |  |  |  |  |
| **11** | **Բանկային ծառայությունների մատուցում** | 38.0 | 38.0 |  |  |  |  |
| **12** | **Աուդիտ/կառավարչական ծառայություն/** | 20 000.0 | 20 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1 210 511.3** | **1 210 511.3** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** | 21 000.0 | 21 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **21 000.0** | **21 000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում**  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** | 676575 .9 | 676575 .9 |  |  |  |  |
| 2 | **Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ** | 163 867.0 | 122 566.3 | 41 300.7 |  |  |  |
| 3 | **Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացման աշխատանքներ** | 97 570.0 | 53 462.8 | 34 305.6 |  | 9 801.6 |  |
| 4 | **Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում** | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5 | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների և ՀՈԱԿ-ների շենքերի սպասարկում** | 203 132.0 | 203 132.0 |  |  |  |  |
| 6 | **Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում** | 165 544.0 | 115 048,00 | 50 496.0 |  |  |  |
| 7 | **Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգման շին.աշխատանքներ** | 38 981.0 | 38 981.0 |  |  |  |  |
| 8 | **Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում** | 117 487.0 | 59 255.2 | 58 231.8 |  |  |  |
| 9 | **Գազատարների կառուցում** | 15 500.0 | 15 500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1 478 656.9** | **1 284 521.2** | **184 334.1** |  | **9 801.6** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** | 1 076 649.0 | 778 101.1 | 298 547.9 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1 076 649.0** | **778 101.1** | **298 547.9** |  |  |  |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում և նոր մանկապարտեզի կառուցում** | 931 219.0 | 882 814.0 | 48 405.0 |  |  |  |
| **2.** | **Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | 284 000.0 | 284 000.0 |  |  |  |  |
| **3.** | **Նախադպրոցական և արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | 50 000.0 | 50 000.0 |  |  |  |  |
| **4.** | **Բարձրագույն կրթության կազմակերպում** | 10 000.0 | 10 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1 275 219.0** | **1 226 814.0** | **48 405.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | 119 602.8 | 119 602.8 |  |  |  |  |
| **2.** | **Ներկույացուցչական ծախս** | 5 000.0 | 5 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  **124 602.8** | **124 602.8** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  | **10 000.0** | **10 000.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **10 000.0** | **10 000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** |  **Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** |  10 000.0 | 10 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  **10 000.0** | **10 000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և աջակցություն հասարական կազմակերպություններին** |  39 000.0 | 39 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  **39 000.0** | **39 000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | 2022 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 8 608.0 | 8 608.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **8 608.0** | **8 608.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | 2022 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | 2022 թվականին շրջակա միջավայրի պահպանություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2022 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2022 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդհանուր** | **5 254247.0** | **4 713 158.4** | **531 287** |  | **9 801.6** |  |

# **4.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 170 | 170 | - | -- |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 | 2 | -- | -- |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 203 | 180 | -- | Ձեռք բերվող 15 մոնիտորները և 8 տպիչ սարքերը համայնքապետարանում կփոխարինվեն նորերով  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակ- ցության համակարգեր | 3 | 3 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի ավագանու անդամների քանակը | 27 | 27 | -- | -- |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների քանակը/ կին | 170/100 | 170/100 | -- | -- |
| Համայնքային ծառայողների քանակը, որից կին՝ | 94/66 | 94 /66 | \_ | -- |
| ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը  | 3 | 3 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատողների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 20 | 20 | -- |  -- |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում ,% | 10 | 10 | -- | -- |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 | -- | -- |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,% | 20 | 20 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 242 | 242 | -- | -- |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը | 365 | 365 | -- | -- |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը  | 5 | 5 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը  | լավ | լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **865618.3** | **865618.3** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. . Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 3 | 3 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 257 | 257 | -- | -- |
| Չափագրման ենթակա հողակտորների մակերեսը, փաթեթ | մինչև 50 ք.մ.-մինչև 100 փաթեթ, 50-300 ք.մ.-մինչև 50 փաթեթ, 300ք.մ-ից ավելի-մինչև 20 փաթեթ | մինչև 50 ք.մ.-մինչև 100 փաթեթ, 50-300 ք.մ.-մինչև 50 փաթեթ, 300ք.մ-ից ավելի-մինչև 20 փաթեթ | -- | -- |
| Համայնքի սեփականություն համարվող, պետական գրանցման ներկայացվող անշարժ գույքի միավորների թիվը  | 200 | 200 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %  | 30 | 30 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը  | Առկա է | Առկա է | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **25 000.0** | **25 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Այցելուների թիվը  | 220 | 220 | -- | Ըստ նախնական պայմանավորվածության |
| Ցուցանակների թիվը | 41 | 41 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնք այցելած հյուրերի թիվը | 220 | 220 | -- | -- |
| Համայնքում պատրաստված ցուցանակների թիվը  | 41 | 41 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեի կատարման վերաբերյալ արտաքին աուդիտի անցկացման փաստը  | Այո | Այո | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10 000.0** | **10 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 | 1 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող համակարգիչների քանակը / մոնիտոր /  | 15 | 15 | -- | -- |
| Ձեռք բերվող տպիչ սարքերի քանակը (3-ը մեկում) | 8 | 8 | -- | -- |
| Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր, ք.մ | 42 | 42 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային աշխատողների համար աշխատանքի համար հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **82855.0** | **82855.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Գեոդեզիա և քարտեզագրում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Հատակագծերի և նիշերի ճշտում, հա | 17387.84 | 17387.84 | -- | -- |
| Անճշտությունների կարգավորումը, հա | 4.2 | 4.2 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | Այո | Այո | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10 000.0** | **10 000.0** |  | **--** | **--** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 13 | 13 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը  | 48 | 48 | -- | -- |
| ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը | 40 | 40 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը  | Այո | Այո | -- | -- |
| Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | Այո | Այո | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **21 000.0** | **21 000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 2 | 2 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը, % | 40 | 40 | -- | -- |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում, % | 50 | 50 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին | Այո | Այո | -- | -- |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը, %  | 60 | 60 | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 54 | 54 | -- | -- |
| Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 45 | 45 | -- | -- |
| Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 61 | 61 | -- | -- |
| Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 40 | 40 | -- | -- |
| Ձյան մաքրում իրականացնող մեքենաների թիվը | 3 | 3 | -- | -- |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 19 | 19 | -- | -- |
| Աղբամանների թիվը (մեծ/փոքր) | 1053/15 | 1053/15 | -- | -- |
| Վերանորոգված հենապատեր, ք.մ | 250 | 250 | -- | -- |
| Վերանորոգված եզրաքարեր,գ.մ | 650 | 650 | -- | -- |
| Տեղադրված նստարանների և աղբամանների թիվը | 58/918 | 58/918 | - | - |
| Ձեռք բերված ինքնաթափ–աղբատար մեքենաների թիվը | 5 | 5 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոլորտի աշխատակից-ների թիվը / կին | 240/120 | 240/120 | -- | -- |
| Համայնքի կանաչա պատ ընդհանուր տարածքը, հա | 184.95 | 184.95 | -- | -- |
| Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը, հա  | 43.52 | 43.52 | -- | -- |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, ք.մ. | 685000 | 685000 | -- | -- |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 19 | 19 | -- | -- |
| Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը  | 250 | 250 | -- | -- |
| Համայնքի տարածքում ցանված ավազի/ աղի կշիռը | 275/74 | 275/74 | -- | -- |
| Մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերում | 0 | 0 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով)  | 7 | 7 | -- | -- |
| Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 9 | 9 | -- | -- |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 12 | 12 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բերեկարգման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **676575.9** | **676575.9** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 17 | 17 | -- | -- |
| Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը | 4328 | 4328 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը, մ | 26500 | 26500 |  | -- |
| Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը | 1733 | 1733 |  |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | 166 | 166 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Առկա լուսատուների էներգախնայողու- թյունը, կվտ | 336 796 | 336 796 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը | 5/7 | 5/7 |  |
| Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) | 25 % | 25 % |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, %  | 40 | 40 |  |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 50 | 50 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **163867.0** | **163867.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գործող վերելակների քանակը  | 292 | 292 | -- | -- |
| Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող աշխատակիցների թիվը | 14 | 14 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերելակների քանակը | 292 | 292 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 99 | 99 | - | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **97570.0** | **97570.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգվող ճանապարհներ, մ |  700 | 700 |  --- |  --- |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ճանապարհի երկարությունը, մ | 250 | 250 | --- | --- |
| **Ելքային (որակական)** | Գերեզմանատան վիճակը | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| Գերեզմանատների համապատաս-խանությունը հատակագծին | Մասամբ | Մասամբ | -- | Գերեզմանատան հատակագիծը հաստատված չէ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ | 13 | 13 | -- | -- |
| Վթարային բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 2 | 2 | -- | -- |
| Համայնքի ենթակայության բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 272 | 272 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասարկում և ընթացիկ վերանորոգում, % | 70 | 70 | -- | -- |
| Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ապահովում, % | 80 | 50 | 30 | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Ելքային (որակական)** | Բազմանակարան վթարային շենքերի պահպանման և սպասարկման որակը, % | 90 | 70 | -- | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի և իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռոցման համակարգի սպասարկման որակը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակը  | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **203132.0** | **203132.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային զբոսայգու մակերեսը, ք.մ. | 8302 | 8302 | -- | -- |
| Կառուցվող զբոսայգիների թիվը | 2 | 2 | -- | -- |
| Վերանորոգվող խաղահրապարակների թիվը  | 0 | 0 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցվող զբոսայգիների թիվը  | 2 | 2 | -- | -- |
| Կառուցվող զբոսայգու տարածքը, ք.մ. | 8302 | 8302 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Հանրային զբոսայգիների և խաղահրապարակների վիճակը | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| Հանգստի այլ գոտիների վիճակը | Լավ | Լավ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 60 | 60 | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **165544.0** | **165544.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 7. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը  | 12000 | 12000 |  | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող իզոգամի մակերեսը, ք.մ. | 5000 | 5000 |  |
| Ձեռք բերվող ազբոշիֆերի մակերեսը, հատ | 30 | 30 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված համայնքի սեփականություն համարվող բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 10 | 10 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքի վերանորոգման միջին տևողությունը, տարի | 5 | 5  | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 100 | 60 | 40 | Համայնքի բոլոր բնակիչներն են ցանկանում ունենալ վերանորոգված տանիք |
| Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության շահառուների բավարարվածության աստիճանը |  Լավ |  Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **38981.0** | **38981.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախորդ տարվա պարտքը  | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
| Համայնքապետարանից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 5 | 5 | -- | -- |
| Լուսացույցների թիվը | 14 | 14 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը | 37 | 37 | -- | -- |
| Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 41 | 41 | -- | -- |
| Գծանշման ենթակա փողոցների մակերեսը, ք.մ. | 35000 | 35000 | -- | -- |
| Ասֆալտապատման ենթակա փողոցների մակերեսը, մ. | 13225 | 13225 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնկարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 100 | 50 | 50 | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| Ճանապարհատրանս-պորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում, վթար | 1200 | 1200 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների վիճակը  | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1076 649.0** | **1076649.0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախապրոցական հիմնարկների թիվը | 13 | 12 | 1 | 1 չգործող մանկապարտեզ, որը 2022թ-ի համար ֆինանսավորվել է  |
| Գույք | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| Աշխատողների թիվը | 332 | 332 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Մանկապարտեզների թիվը | 13 | 12 | 1 | 1 չգործող մանկապարտեզ, որը 2022թ-ի համար ֆինանսավորվել է |
| Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը / աղջիկներ | 1678/456 | 1678/456 | -- |  |
| Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 69 | 69 | -- |  |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | 332/296 | 332/296 | -- |  |
| Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը | 3 | 3 | -- | -- |
| Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը | 5000-8000 | 5000-8000 | -- | -- |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում  | 254 | 254 | -- | -- |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը | 400 | 400 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում | 9 | 9 | -- | -- |
| Նախադպրոցական հաստատություններում հարկադիր պարապուրդի օրերի թիվը տարվա ընթացքում | -- | -- | -- | -- |
| Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը | 150 | 150 | -- | -- |
| Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը | 180 | 180 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **981219.0** | **981219.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույք  | Բավարար | Բավարար |  | -- |
| Աշխատողների թիվը | 234 | 234 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը | 5 | 5 | -- | -- |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | 234/113 | 234/113 | -- | -- |
| Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 538 | 538 | -- | -- |
| Ուսման վճարի չափը | 2000-5000 | 2000-5000 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 264 | 264 | -- | -- |
| Ջեռուցման օրերի թիվը | 150 | 150 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Գերազանց | Գերազանց |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **284000.0** | **284000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը | 1955 | 1955 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 1678 | 1678 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով,% | 80 | 80 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **50000.0** |  | **50000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 | 1 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը | 130 | 130 | -- | -- |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 8 | 8 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | Այո | Այո | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | Այո | Այո | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10000.0** |  | **10000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և հասարական կազմակերպություններին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- |  |
| Ուսման վճարի մասնակի փոխանցված ուսանողների թիվը | 80 | 80 | -- | --  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 29 | 29 | -- |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | 3 | 3 | -- |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | 1 | 1  | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| Բավարարված ընտանիքներ, %  | 90 | 90 |  | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **20000.0** |  | **20000.0** |  |  |