**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ**

 **ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Վահագն Գևորգյանը**

**Հավանություն է տրվել համայնքի ավագանու կողմից**

**ԱԲՈՎՅԱՆ 2019**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 8](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 48](#_Toc500774761)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 54](#_Toc500774762)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 57](#_Toc500774763)

# **Ներածություն**

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար համայնքի ռազմավարությունը, ծրագրերը և միջոցառումները։

Աբովյան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել համայնքի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

 Աբովյան համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Աբովյան համայնքը հրապուրիչ, կանաչապատ, բարեկարգ, մաքուր, ակտիվ մշակութային և սպորտային կյանքով լեցուն երիտասարդության քաղաք է, որտեղ գործում են հանգստի և ժամանցի ժամանակակից ենթակառուցվածքներ:**

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | **2,5** | **2** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | **50.1** | **70** |
| Բնակչության զբաղվածության աճ  | **1 %** | **1.2 %** |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | **58828** | **59328** |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| Ապահովել համայնքային ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանումը, թափանցիկ, լիրաժեք և արդյունավետ կառավարումը, քաղաքացիներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի (հաշվառված) բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ,%  | 0.95 | 10 |
| Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 78 | 100 |
| Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների կազմում բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռն, % | 83.3 | 100 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 95 |
| Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) դիմող այցելուների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ , % | 23.8 | 50 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 90 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % | 90 | 100 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 50.1 | 70 |
| Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կազմում վարչական բնույթի ծրագրերի գծով ծախսերի տեսակարար կշիռը, % | 85.3 | 90 |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը, մարդ | 25813 |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումներից | Բավարար | Լավ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումներից | Բավարար | Լավ |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| Իրականացնել համայնքի բնակարանային ֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, ունենալ մաքուր, բարեկարգ և լուսավոր համայնք | * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %
 | 60 | 90 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների որակից բնակչության բավարվածության աստիճանը, % | 60 | 70 |
| Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը, % | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 90 | 95 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 95 | 95 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80 | 90 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, %  | 25.8 | 40 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | 90  |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ , % | 17.3 | 30 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում համայնքի երեխաների հաջաղությունները (գրավված տեղերը / շահած մեդալները/ գավաթները/ պատվոգրերը), հատ | 10 | 10 |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, սոցիալապես անապահով ուսանողներին և հասարակական կազմակերպություններին բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 85 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 2019 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսությանոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2019 թվականի ընթացքում անասնաբուժություն և բուսասանիտա-րիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 2019 թվականի ընթացքում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2019 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2019 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **---** | **----** | **----** |

**Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |
|  | **Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | 224 357.1 |
|  | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում**  | 11 000.0 |
|  | **Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | 4 000.0 |
|  | **Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** | 21 190.0 |
|  | **Գեոդեզիա և քարտեզագրում** | 1 000.0 |
| **Ընդամենը** | **261 547.1** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |
|  | **Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** | **1 200.0** |
| **Ընդամենը** | **1 200.0** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |
|  | **Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում** | **100.0** |
| **Ընդամենը** | **100.0** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |
|  | **Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** | 361 350.0 |
|  | **Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում** | 44 000.0 |
|  | **Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում** | 42 000.0 |
|  | **Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում** | 5 000.0 |
|  | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում** | 19 000.0 |
|  | **Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում** | 53 500.0 |
|  | **Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում** | 28 716.0 |
| **Ընդամենը** | **553 566.0** |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |
| 1. | **Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** | 105 228.1 |
| **Ընդամենը** | **105 228.1** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |
| **Ընդամենը** |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |
|  | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | 444 022.0 |
|  | **Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | 213 965.0 |
|  | **Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | 5 000.0 |
| **Ընդամենը** | **662 987.0** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |
|  | **Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | 31 521.7 |
| **Ընդամենը** | **31 521.7** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ընդամենը** |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |
|  |  **Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** | 3 500.0 |
| **Ընդամենը** | **3 500.0** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |
|  | **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և աջակցություն հասարական կազմակերպություններին** | 9 320.0 |
| **Ընդամենը** | **9 320.0**  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |
|  | 2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |
|  | 2019 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |
|  | 2019 թվականին շրջակա միջավայրի պահպանություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** |  |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |
|  | 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |
| **Ընդհանուր** | **1 628 969.9** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |
|  | 8-րդ միկրոշրջանը շրջանցող փողոցների ասֆալտապատում | 350 000.0 |
| **Ընդամենը** | **350 000.0** |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |
|  | «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մշակութային մասնաշենքի հիմնանորոգում | 320 000.0 |
|  | «Աբովյանի երեխաների աջակցություն» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում | 200 000.0 |
|  | «Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց » ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում | 160 000.0 |
| **Ընդամենը** | **680 000.0** |
| **Ընդհանուրը** | **1 030 000.0** |

**Աղյուսակ 5․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության** **աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանումը, թափանցիկ, լիրաժեք և արդյունավետ կառավարումը, քաղաքացիներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի (հաշվառված) բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ – 0,95 % աճ,
* Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 78 %
* Հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողների կազմում բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռն - 83.3 %
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 90 %
* Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) դիմող այցելուների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 23.8 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից - 80 %
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը - 90 %
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 50.1 %
* Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերի կազմում վարչական բնույթի ծրագրերի գծով ծախսերի տեսակարար կշիռը – 85.3 %
* Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը – 25 813 մարդ
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն, **Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, ավագանու անդամներ, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի ավագանու անդամների քանակը – 15
* Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների քանակը – 84 , որից կին՝ 43
* Համայնքային ծառայողների քանակը – 49 որից կին՝ 29
* ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը – 2
* Աշխատողների գործունեության արդյունավետության բարձրացում - 20 %
* Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 248 օր
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
|  | * ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում - 10 %
* Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը - 90 %
* Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 5 օր
* Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 20 %
* Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ- ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը – 20 000
* ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք – դիմումների նվազում - 5 %
 |  |  |  |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
* Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ
* Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում
* Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում
* Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգով աշխատանքների իրականացում
* Հանրային լսումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 225357.1 հազար դրամ
* Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ – 84
* Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր – 1
* Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը –126
* Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր - 2
* Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://www.kotayk-abovyan.am>

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի չափագրման, գրանցման և գնահատման կառավարման լավ համակարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր | 2018թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Արագացնել համայնքի գույքի գնահատման և գրանցման աշխատանքները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը – 230 հատ
* Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 30 %
* Չափագրման ենթակա հողակտորների մակերեսը – 10000 ք.մ.
* Համայնքի սեփականություն համարվող , պետական գրանցման ներկայացվող անշարժ գույքի միավորների թիվը - 580 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն, ՏՀԶՎԿ (tեղեկատվական համարկարգերի զարգացման և վերապաստրաստման կենտրոն) , Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի նախնական չափագրում
* Հատակագծերի պատվիրում
* Որոշումների կայացում
* Գույքի պետական գրանցում
* Գույքի օտարում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 11000.0 հազար դրամ,
* Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 3
* Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցումԲնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը - լավ  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն, ՏՀԶՎԿ**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետությունը և թափանցիկությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեի կատարման վերաբերյալ արտաքին աուդիտի անցկացման փաստը - այո
* Համայնք այցելած հյուրերի թիվը – 120
* Համայնքում պատրաստված ցուցանակների թիվը - 29 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, ՏՀԶՎԿ , բնակչություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Համայնքի բյուջեի նախորդ տարվա արդյունքների արտաքին աուդիտի կազմակերպում
* Համայնքում պատվիրակությունների և հյուրերի ընդունելության կազմակերպում
* Ընտրությունների ժամանակ համայնքում ցուցանակների պատրաստում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 3000.0 հազար դրամ
* Այցելուների թիվը – 120
* Ցուցանակների թիվը – 29

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** **Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով և ստեղծել հարմարավետ աշխատանքային միջավայր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքապետարանի աշխատակիցների համար աշխատանքի կազմակերպման հարմարավետ միջավայրի ստեղծում - լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Աշխատանքի համար ստեղծել հարմարավետ պայմաններ, վերազիննված ժամանակակից սարքավորումներով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Ձեռք բերվող համակարգիչների քանակը – 7
* Ձեռք բերվող տպիչ սարքերի քանակը (3-ը մեկում) – 5
* Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ
* Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր - 500 ք.մ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն,  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)*** Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում
* Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում

Վարչական շենքի սանհանգույցների և պատերի վերանորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 21190.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 15

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 5. Գեոդեզիա և քարտեզագրում** **Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել համայնքում քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացմանը և քաղաքի հատակագծի ճշտմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, կապալառուներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Ստեղծվում է անհրաժեշտ տարածքների տարածական և ռիելեֆային հանույթ, որը հետագայում հիմք կհանդիսանա քաղաքաշինության բնականոն գործունեություն ծավալելու համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Հատակագծերի և նիշերի ճշտում – 20 հա
* Անճշտությունների կարգավորումը – 20 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** * Հատակագծերի և նիշերի ճշտում
* Անճշտությունների կարգավորումը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - 1000.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** **Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Աջակցել համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության և պաշտպանության հարաբերությունների և ծառայությունների կառավարմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը – այո
* Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում -այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, պաշտպանությանը աջակցող ոլորտի կառույցներ | 2019 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ համայնք | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը – 2
* ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը - 10
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցության ցուցաբերում պաշտպանության ծրագրերի իրականացմանը
* Ուսումնավարժանքների կազմակերպում
* Այցելություն ՀՀ ՊՆ զորամասեր և տոնական միջոցառման մասնակցություն
* Մոմավառություն՝ Աբովյանի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում՝ նվիրված զորակոչիկներին
 | 1. **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**
* Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1200.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 1

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Աջակցել համայնքում իրականացվող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների - բավարար
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Աջակցել համայնքում արտակակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանվածությանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին – այո
* Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը – 10 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի կառույցներ | 2019 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապպահոված և արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ համայնք | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը – 10%
* Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում – 20 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսումնավարժանքների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)*** Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 100.0 հազար դրամ
* Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 1

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Իրականացնել համայնքի բնակարանային ֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, ունենալ մաքուր, բարեկարգ և լուսավոր համայնք | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից – 60 %
 |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքը դարձնել գարավիչ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբավայրի հեռավորությունը համայնքից –6.3 կմ
* Ոլորտի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը – 211
* Համայնքի խնամված տարածքները – 40 հա
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ և մաքուր համայնք | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բերեկարգման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ
 | Ծրագրի գնահատման ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքը դարձնել բարեկարգ, մաքուր և գրավիչ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ոլորտի աշխատակիցների թիվը - 116, այդ թվում՝ կանայք – 72
* Համայնքի կանաչապատ ընդհանուր տարածքը – 165 հա
* Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը – 40 հա
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը- 685000 ք.մ.
* Ձյան մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը – 933000 ք.մ.
* Աղբատար մեքենաների թիվը – 6
* Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը – 250 դրամ,
* Համայնքի տարածքում ցանված ավազի/ աղի կշիռը – 150 / 15
* Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը – 9
* Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը – 12
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) - 2 անգամ
* Մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերում – 2
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում ՝* Աղբահանության ծառայությունների իրականացում
* Սանիտարական մաքրման ծառայությունների իրականացում
* Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
* Հետևում է ոռոգման համակարգի անխափան աշխատանքին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 361350.0 հազար դրամ,
* Կանաչապատում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 51
* Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 27
* Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 65
* Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը – 17
* Ձյան մաքրում իրականացնող մեքենաների թիվը – 9
* Աղբատար մեքենաների թիվը –6
* Աղբամանների թիվը (մեծ/փոքր) – 270
* Վերանորոգված հենապատեր – 150 ք.մ.
* Վերանորոգված եզրաքարեր – 400 գ.մ
* Տեղադրված նստարանների և աղբամաններ – 80
* Ձեռք բերված ինքնաթափ –աղբատար մեքենաների թիվը – 2

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Աբովյան համայնքի գլխավոր և ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը, բոլոր լուսատուները դարձնել էներգախնայող | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 20 %
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - 30 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի փողոցները դարձնել լուսավոր և անվտանգ՝ տրանսպոտային միջոցների և հետիոտնի համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը - 12 կմ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը – 3/4 ժամ
* Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը – 136
* Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը – 14
* Առկա լուսատուների էներգախնայողությունը – 67 000 կվտ
* Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (կիսամյակի կտրվածքով) - 1 անգամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աբովյան համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության համակարգի սպասարկում
* Նոր փողոցների լուսավորության համակարգի փոխարինում էներգախնայող լուսատուներով
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 44000.0 հազար դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը - 4
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը - 933

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում ունենալ վերանորոգված վերելակայաին տնտեսություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող վերելակների պահպանման ծառայության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ – 99 %
* Վերելակների քանակը – 296 հատ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Տեխնիկական պլանային զննում
* Վերելակների ընթացիկ նորոգում
* Վերելակների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ - 42000.0 հազար դրամ
* Գործող վերելակների քանակը – 295 հատ
* Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող աշխատակիցների թիվը – 14

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել համայնքի գերեզմանատների պահպանման ծառայության որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը՝ բավարար
* Գերեզմանատների համապատաս-խանությունը հատակագծին – մասամբ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գերեզմանատան վիճակը - բավարար
* Կառուցված ճանապարհի երկարությունը – 100 մ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի գերեզմանատան չափագրում, սխեմայի կազմում, տարածքի ընդլայնում, պարսպապատում, դեպի գերեզմանատուն գնացող ճանապարհի կառուցում
* Գերեզմանատեղերի հատկացման կարգավորում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ*** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 5000.0 հազար դրամ,
* Վերանորոգված ճանապարհներ – 100 մ

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկման որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքապետարանի և իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռոցման համակարգի սպասարկման որակը – լավ
* Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակը – լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի համայնքային քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Անխափան ջեռուցման համակարգ, վերանորոգված բնակարանային ֆոնդ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասրկում և ընթացիկ վերանորոգում – 70 %
* Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ապահովում – 60 %
* Բազմանակարան վթարային շենքերի պահպանման և սպասարկման որակը - 90 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Ջեռուցման կաթսաների սպասարկում և վերանորոգում
* ՀՈԱԿ-ների սանհանգույցների վերանորոգում
* Շենքերի և շինությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 19000.0 հազար դրամ
* Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ – 13
* Վթարային բազմաբնակարան շենքերի թիվը – 2
* Համայնքի ենթակայության բազմաբնակարան շենքերի թիվը – 12

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակիչների համար ավելացնել ժամանցի անցկացման վայրերը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը – 60 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, կապալառուներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի բնակիչների համար ստեղծել հանգստի կազմակերպման լավագույն պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Կառուցվող խաղահրապարակների թիվը – 1
* Կառուցվող զբոսայգու տարածքը – 9000 ք.մ.
* Հանրային զբոսայգիների և խաղահրապարակների վիճակը – բավարար
* Հանգստի այլ գոտիների վիճակը- լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքում կառուցել քաղաքային այգի
* Կառուցել և վերանորոգել խաղահրապարակներ
* Վերանորոգել Բարեկամության հրապարակի ջրավազանը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 53500.0 հազար դրամ
* Քաղաքային զբոսայգու մակերեսը – 9000 ք.մ.
* Կառուցվող խաղահրապարակների թիվը - 1
* Վերանորոգվող խաղահրապարակների թիվը - 1

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 7. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Վերանորոգել համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանային ֆոնդի տանիքները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը – 60 %
* Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության շահառուների բավարարվածության աստիճանը – շատ լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան, համատիրություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր, համատիրություններ | 2019 թ. հունվար- դեկտեմբեր2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կանխել տեղումներից շենքին հասցվող վնասները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի սեփականություն համարվող վերանորգբած բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 10 %
* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքի վերանորոգման միջին տևողությունը – 5 տարի
* Ձեռք բերվող իզոգամի մակերեսը – 2500 ք.մ.
* Ձեռք բերվող ազբոշիֆերի մակերեսը – 500 ք.մ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցել համայնքի տարածքում գտնվող շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներին
* Վերանորոգել «Աբովյանի N 6մանկապարտեզ» ՀՈԱԿԻ-ի շենքի տանիքը
* Վերանորոգել «Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿԻ-ի շենքի տանիքը
* Վերանորոգել «Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿԻ-ի շենքի տանիքը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 28716.0 հազար դրամ
* Շահառուների թիվը - 1800

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների որակից բնակչության բավարվածության աստիճանը-60 %
* Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցներից բնակչության և ուղևորների բավարարվածությունը – 70%
 |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ, կանոնակարգված փողոցներ  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների վիճակը - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքապետի օգնական,  բաժնի պետեր  | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների և մայթերի պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը – 4
* Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը - 18
* Կանոնկարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ – 25 %
* Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում – 10%
* Ասֆալտապատման ենթակա փողոցների մակերեսը – 10000 ք.մ.
* Գծանշման ենթակա փողոցների մակերեսը – 3415 ք.մ.
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
|  |
| **Միջոցառումներ** * Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
* Փողոցների և խաչմերուկների անցումների նշագծում
* Նախորդ տարում կատարած ասֆալտապատման աշխատանքների պարտքի մարում
* Աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում
* Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի հաստատում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 105228.1 հազար դրամ
* Նախորդ տարվա պարտք - 31928.1 հազար դրամ
* Համայնքապետարանից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը - 2
* Լուսացույցների թիվը – 8

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որոկյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում - 10%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից - 80 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին – 95 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ - 25.8 %
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության մատուցման ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Նախադպրոցական և արտադպրոցական կազմակերպություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բաժնի պետեր, տնօրեններ | 2019թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքում կանոնակարգված և որակյալ նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Մանկապարտեզների թիվը – 9
* Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 1558, որից աղջիկներ - 799
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 57
* Աշխատակիցների թիվը – 248, որից կին՝ 221
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը - 3
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում - 9 ժամ
* Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը – 8000 դրամ
* Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը – 180 օր
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 230 օր
* Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը – 400 դրամ
* Նախադպրոցական հաստատություններում հարկադիր պարապուրդի օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 18 օր
* Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը – 120 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2019թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Նախադպրոցականների խնամքի և զարգացման կազմակերպում նրանց տարիքային, անձնային, անհատական և ֆիզիկական առանձնահատկություններին համապատասխան զարգացնող միջավայրում սանի ֆիզիկական,  մտավոր, հոգևոր զարգացում, ազատ, ինքնաբուխ, ստեղծական գործունեության միջոցով առողջ կենսագործունեության կազմակերպում
* ինքնուրույնության, ինքնասպասարկաման, ինքնակազմակերպման կարողությունների ձևավորում և զարգացում սոցիալական և նյութական համապատասխան միջավայրում
* գործունեության միջոցով աշխարհաճանաչողության, կենսափորձի ձևավորում և զարգացում
* խոսքային կարողությունների, հաղորդակցական ունակությունների զարգացում
* սաների անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորում
* սոցիալական միջավայրի, ինքնակազմակերպվող հավաքանու ձևավորում, որը գործում է համատեղ՝ նույն սկզբունքներով և նպատակներով սոցիալական միջավայրում սաների շփվելու, համագործակցելու ունակությունների ձևավորում և զարգացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ – 662987.0 հազար դրամ
* Նախապրոցական հիմնարկների թիվը – 9
* Գույք
* Աշխատողների թիվը – 248

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2019 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 1****«**Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության (ՀՈԱԿ) ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 141, որից աղջիկներ - 61
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 6
* Աշխատակիցների թիվը - 27, որից կին՝ 22
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 337.9 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 47638.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 27

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 2****«**Աբովյանի N 3 միջհամայնքային մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 145, որից աղջիկներ - 79
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 22, որից կին՝ 19
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 223.7 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 3 միջհամայնքային մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 32438.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 22

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 3****«**Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 153, որից աղջիկներ - 96
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 26, որից կին՝ 21
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 284.9 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 43598.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 26

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 4****«**Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 185, որից աղջիկներ - 76
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 6
* Աշխատակիցների թիվը - 27, որից կին՝ 23
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկա-պարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 48938.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 48938.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 27

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 5****«**Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 234, որից աղջիկներ - 111
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 8
* Աշխատակիցների թիվը - 33, որից կին՝ 29
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկա-պարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 256.1 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 59918.0.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 33

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 6****«**Աբովյանի N 7 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 157, որից աղջիկներ - 98
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 26, որից կին՝ 24
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 285.7 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն **Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 7 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 44858.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 26

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 7****«**Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 291, որից աղջիկներ - 153
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 11
* Աշխատակիցների թիվը - 45, որից կին՝ 40
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 267.3 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն **Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 77778.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 45

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 8****«**Աբովյանի N 10 նմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 105, որից աղջիկներ - 54
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 4
* Աշխատակիցների թիվը - 24, որից կին՝ 20
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 366.1 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 10 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018 թ. հունվար –դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 38438.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 24

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 9****«**Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների թիվը - 147, որից աղջիկներ - 71
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը - 28, որից կին՝ 23
* Մեկ երեխայի հաշվով մանկապարտեզի պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 322.6 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում
* Հանգստի կազմակերպում
* Սննդի կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 47418.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 28

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ազատ ժամանցի կազմակերպման երեխաների զարգացման համար պայմանների ստեղծում, հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացման, գիտելիքների ձեռքբերման ապահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն, արտադպարոցական կազմակերպություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բաժնի պետեր, տնօրեններ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Համայնքում կանոնակարգված և որակյալ արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը - 5
* Աշխատակիցների թիվը – 182, որից կին՝ 113
* Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը - 1478
* Ուսման վճարի չափը – 2000 - 5000 դրամ
* Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 204 օր
* Ջեռուցման օրերի թիվը – 120 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Արտադպրոցական տարիքի երեխաների ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է
* Հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 213965,0 հազար դրամ
* Շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 182

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 1****«**Աբովյանի Զարեհ Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 480, որից աղջիկներ - 326
* Աշխատակիցների թիվը - 81, որից կին՝ 68
* Մեկ երեխայի հաշվով պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 198.1 հազար դրամ
* Ուսման վճարի չափը 2.0 – 5.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի Զ. Սահկյանցի անվան երաժշտական դպրոց » ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ |  2018 թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Կիսամյակային հաշվետու համերգների պատրաստում
* Մրցույթների մասնակցություն
* Բաց դասի կազմակերպում՝ նվիրված երաժշտական դպրոցին
* Երաժշտական դպրոցի աշակերտների հաշվետու համերգ՝ նվիրված Առաջին հանրապետության 100 ամյակին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 95073.0 հազար դրամ
* Երաժշտական դպրոցի շենք և գույք
* Աշխատողների թիվը – 81

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 2****«**Աբովյանի գեղարվեստի դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում և որակյալ ծառայությունների մատուցում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 148, որից աղջիկներ - 100
* Աշխատակիցների թիվը - 19, որից կին՝ 14
* Մեկ երեխայի հաշվով պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 147.7 հազար դրամ
* Ուսման վճարի չափը- 3.0 հազար դրամ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի գեղարվեստի դպրոց » ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Կիսամյակային հաշվետու ցուցահանդեսների պատրաստում
* Մրցույթների մասնակցություն
* Գեղարվեստի դպրոցի սաների աշխատանքների ցուցադրություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 21860.0 հազար դրամ
* Գեղարվեստի դպրոցի գույք
* Աշխատողների թիվը – 19

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 3**« Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Գործող խմբերի թիվը - 28
* Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը - 400
* Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին մասնակցած մարզիկների թիվը - 15
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը - լավ
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում - 6 օր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն » ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևՖինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մարզադպրոցում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Պատանիների և երիտասարդների մրցաշարերի անցկացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 56000.0 հազար դրամ
* Մարզադպրոցի շենք և գույք
* Մարզիչների թիվը – 13

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 4**«Աբովյանի շախմատի դպրոց» ՈՒՀՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 450, որից աղջիկներ - 50
* Աշխատակիցների թիվը - 17, որից կին՝ 7
* Մեկ երեխայի հաշվով պահպանման ծախսերի գումարը (տարեկան) – 45.8 հազար դրամ
* Ուսման վճարի չափը- անվճար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի շախմատի դպրոց» ՈՒՀՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր, ՀՈԱԿ-ի տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Դպրոցում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Մրցույթների մասնակցություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 20600.0 հազար դրամ
* Շախմատի դպրոցի շենք և գույք
* Մարզիչների թիվը – 7
* Աշխատակիցների թիվ - 17

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 5**«Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Աշխատակիցների թիվը - 14, որից կին՝ 9
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** «Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018թ. հունվար – դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Կենտրոնում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում
* Խոցելի խմբերի երեխաների հետ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների իրականացում
* Ֆրանսիական ֆիլմերի ցուցադրության կազմակերպում
* Հանդիպում-բանախոսությունների, ցերեկույթների կազմակերպում
* Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, իրավական պաշտպանության, մանկավարժական աջակցության, դաստիարակչական, բարեգործական և այլ հանրօգուտ ծրագրերի իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 20432.0 հազար դրամ
* Կենտրոնի շենք և գույք
* Խոցելի խմբերի երեխաներ – 16

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել նախադրոցական հիմնարկների գույքով ապահովվածության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ - լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, համայնքային ենթակայության ոչ ատևտրային կազմակերպությունների տնօրեներ | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Երեխաների համար ստեղծել հարմարավետ և ժամանակակից պայմանների համապատասխան միջավայր | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Նախադպրոցական հիմնարկների թիվը - 9
* Շահառուների թիվը – 1558
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** նախադպրոցական կազմակերպություններ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մանկապարտեզների համար ձեռք բերել մանկական գույք | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը - 1558
* Մանկապարտեզի համար ձեռքբերված փափուկ կամ կոշտ գույքի միավորների թիվը – 9
* Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով - 80%
 |  |  | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |
| **Միջոցառումներ** Ձեռք բերել՝* մանկական աթոռներ
* անկողնային պարագաներ
* խոհանոցային պարագաներ
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 5000.0 հազար դրամ

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 70 %
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ - 17.3 %
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ մշակութային կյանքով հագեցած համայնք  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր,  | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**«Աբովյանի համայնքային գրադարան » համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աշխատողների թիվը – 13 կին
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 5
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 30572 կտոր գիրք
* Գրադարանից օգտվողների թիվը - 2581
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադարանային ծառայություններից - 90%
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 230 օր
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը - 5
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը**՝«Աբովյանի համայնքային գրադարան» ՄՀՀՈԱԿ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ապահովել գրադարանում ծառայությունների մատուցման բարձր որակ
* Գիրք նվիրելու օրվան նվիրված գրական ցերեկույթի կազմակերպում
* Արցախյան շարժման 30 ամյակի առթիվ ֆիլմերի դիտման կազմակերպում
* Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվան նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում
* Ճանաչողական այցի կազմակերպում՝ դեպի Խոր Վիրապ և Զանգագատուն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 11521.7 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը – 30572 կտոր գիրք
* Աշխատողների թիվը - 13

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը – 23
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից - 90%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր,  | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում
* Թատերական ներկայացումների կազմակերպում
* Տուրքի երթ և ծաղիկների խոնարհում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին
* Ֆրանկոֆոնիայի եռամսյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* Հաղթանակի օրվա առթիվ առցելություն «Անհամր կրակ» հուշարձանին
* Մայիսյան հաղթանակների միջոցառումների կազմակերպում
* Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* «Վերջին զանգի» միջոցառումների կազմակերպում
* Երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* Սպորտային և մշակութային ճամբարների կազմակերպում
* Աբովյանի 55 ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում
* Թատերական փառատոնի կազմակերպում
* Երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված երթի կազմակերպում
* Համայնքում հանդիպում- բանախոսությունների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 20000.0 հազար դրամ
* Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը – 5

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 10.Առողջապահություն** |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում համայնքի երեխաների հաջաղությունները (գրավված տեղերը / շահած մեդալները/ գավաթները/ պատվոգրերը) - 10
 |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում սպորտային կյանքով հագեցած բնակչություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի սպորտային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու, մարզադպրոցի տնօրեն | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Սպորտային կյանքով բավարարված համայնքի բնակչություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը – 25
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը – 10
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատաս-խանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - այո
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |  |
| **Միջոցառումներ** * Վոլեյբոլի, բասկետբոլի և բակայաին ֆոտբոլի համայնքի բաց առաջնության անցկացում
* Նախադպրոցականների և դպրոցականների համար կազմակերպվող սպորտլանդիաների կազմակերպում
* Կին դատապարտյալների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
* «Բազե- 2018» մարզական միջոցառման կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 3500.0 հազար դրամ
* Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը – 1

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, սոցիալապես անապահով ուսանողներին« հասարակական կազմակերպություններին բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից - 85%
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և աջակցություն հասարական կազմակերպություններին****Բնակավայրը՝ Աբովյան** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ
* Ուսման վճարի մասնակի փոխանցված ուսանողների թիվը - 50
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն**Իրականացումը՝** Աբովյանի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի սոցիալապես խավին, ուսանողների և հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը - 280
* Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը - 3
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից- լավ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ, մոնիթորինգի և գնահատման (ՄԳ) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակչություն |
| **Միջոցառումներ** * Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին
* Աջակցություն սոցիալապես անապահով ուսանողներին
* Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 9320.0 հազար դրամ
* Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 2

**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ **Աբովյան համայնքի 2018 թվականի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2018 թվականին անասնաբուժության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 2018 թվականին շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (ք.մ)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|
| 1 | Վարչական շենք | Բարեկամության հրապարակ 1 | 7776 | Լավ |  |  |
| 2 | Երաժշտական դպրոցի շենք | Օգոստոսի 23-ի փողոց | 3432 | Բավարար | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի Զ. Սահակյանցի անվան երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒ ՀՈԱԿ |
| 3 | Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոնի շենք | Բարեկամության հրապարակ 4 | 9816 | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ |
| 4 | Սրճարանի շենք | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |  |  |
| 5 | Երեխաների աջակցության կենտրոնի շենք | Բարեկամության հրապարակ 1 | 7164 | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի երեխաների աջակցության կենտրոն» ՀՈԱԿ |
| 6 | Թիվ 2 մանկապարտեզի շենք | Բարեկամության փողոց 1/6 | 1093 | Բավարար | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 2 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 7 | Թիվ 3 մանկապարտեզի շենք | Հանրապետության պողոտա 17/2 | 1999 | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 8 | Թիվ 4 մանկապարտեզի շենք | Սարալանջ փողոց 9/3 | 2146 | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 9 | Թիվ 5 մանկապարտեզի շենք | Սևանի փողոց 2/4/4 |  | Բավարար | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 10 | Թիվ 6 մանկապարտեզի շենք | 3-րդ միկրոշրջան, Ս. Մնացականյանի փողոց 1/5 | 2073 | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 6 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 11 | Թիվ 9 մանկապարտեզի շենք | 4-րդ միկրոշրջան 57/1 | 3084 | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 9 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 12 | Թիվ 10 մանկապարտեզի շենք | 9-րդ փողոց 1/5 | 2033 | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 10 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 13 | Թիվ 12 մանկապարտեզի շենք | Տարտուի փողոց 1/24/1 | 1886 | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի N 12 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |
| 14 | Հանրակացարան | Արզնու խճուղու խաչմերուկում |  | Վատ |  |  |
| 15 | Հանրակացարան | Պիոներական և Օգոստոսի 23-ի փողոցների խաչմերուկում |  | Վատ |  |  |
| 16 | Հանրակացարան | Երևան-Կոտայք խաչմերուկում |  | Վատ |  |  |
| 17 | Պահեստի շենք | Սարալանջի փողոց | 89 | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 18 | Ուսումնական կոմբինատի շենք |  |  | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 19 | Գերեզմանատան ադմինիստրատիվ շենք | Սարալանջ |  | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 20 | Պահեստի շենք |  | 200 | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 21 | Պահեստի շենք |  | 60 | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 22 | Մանկական մարզական խաղահրապարակ | 3-րդ միկրոշրջան |  | Լավ |  |  |
| 23 | Ֆուտբոլային փոքր դաշտ | 4- րդ միկրոշրջան |  | Բավարար |  |  |
| 24 | Ֆուտբոլային փոքր դաշտ 6-րդ մ/շ | 6-րդ միկրոշրջան |  | Բավարար |  |  |
| 25 | Աբովյան քաղաքի անունը խորհրդանշող կոթող |  |  | Լավ |  |  |
| 26 | Տրանսֆորմատորային ենթակայան | Հանրակացարանային թաղամաս |  | Բավարար | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 27 | Դեկորատիվ ջրավազան | Բարեկամության հրապարակ |  | Բավարար |  |  |
| 28 | Քաղաքային այգու աստիճաններ | Ռոսիայի փողոց |  | Վատ |  |  |
| 29 | Ապաստարան |  |  | Վատ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի քաղաքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 30 | Խաղահրապարակներ | Սևանի փողոց 2/5 և 2/6 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| 2-րդ մ/շ 24-31 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| Ռոսիա փողոցի 8-10 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| 3-րդ մ /շ 11-12 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| 3-րդ մ /շ 6-8 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| 4-րդ մ /շ 28-29 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| 4-րդ մ /շ 59-61 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| Սարալանջ 15 շենքի բակում |  | Լավ |  |  |
| Դարանի 5-8 շենքերի բակում |  | Լավ |  |  |
| Հանրապետության 15 բակում |  | Լավ |  |  |
| 31 | Մերսեդես Բենց 140 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ |  | Աբովյանի համայնքապետարան |
| 32 | ՏՈՅՈՏԱ ԼԱՆԴ ՔՐՈՒԻԶԵՐ 150 2,7 007 ԼԼ 70 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ |  | Աբովյանի համայնքապետարան |
| 33 | Նիվա BA3 21214 17062140, 008 LO 43, 2003թ. 31706244 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 34 | ԼԱԴԱ 21074-111-30 XTA40Բ3084911, 121 ԼԼ 01 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ |  | Աբովյանի համայնքապետարան |
| 35 | ԳԱԶ 2705-434 430 ԼՕ 43, սպիտակ "Գազել" | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ |
| 36 | MITSUBISHI PAJERO IO 1,8 117 ԼԼ 70 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ | Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 37 | ԶԱԶ 11055845 S-HB 5001 սպիտակ 429 ԼՕ 43 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ |  Անհատույց օգտագործման | «Աբովյանի կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ |
| 38 | Էքսկավատոր ՅՈՒՄԶ 7162 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 39 | ՏՐԱԿՏՈՐ Բուլդոզեր Т 130 1985Թ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 40 | ԳԱԶ -53, 48321 , պ/հ 190ԼՕ43, 2006թ. շ/թ 40440-3/5307008-01-03711 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 41 | Ավտոգրեյդեր ԴԶ-99-1-4, 1986թ. 7950SL | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 42 | ԳԱԶ -53- 330700-1014 պ/հ 432ԼՕ 43, 2007թ, 70442735 70-135623 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 43 | ԳԱԶ -53- 330700-1014 պ/հ 428ԼՕ 43, 2007թ, | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 44 | Ավտոկռունկ-ավտոաշտարակ ԶԻԼ-130 582ԼՕ43 1968թ, 201761 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 45 | Գրեյդեր ԴԶ-143-1, 1989Թ, 8183SL | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 46 | ԶԻԼ 433362, 621ԼՕ 43, 2008թ 40440-4-80068343 աղբատար | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 47 | ԶԻԼ 433362, 620ԼՕ 43, 2008թ 40440-4-80068273 աղբատար | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 48 | ԶԻԼ -433362-00, 623 ԼՕ 43, 2008թ 80067654 ջրցան աղցան | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 49 | ԶԻԼ 130 MMZ , 960 ԼՍ 61, 1980թ, 554-1768410 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 50 | Կամազ 53213 014 ԼՏ 61 1990թ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 51 | Աղցան տրակտոր Т-60 2009Թ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 52 | ԳԱԶ CA3 - 3507, 637 ԼՕ 43, 1990թ. 1402648 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 53 | Ամբարձիչ կռունկ MA3 5337, 1989թ. 805ԼՕ 43 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 54 | ԶԻԼ -130 ցիստեռն, 943 SL43, 1989թ, 28502520 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 55 | ԳԱԶ CA3 - 3507, 138 SU 43, 1990, 1400521 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 56 | ԳԱԶ CA3 - 3507-16, 397 SU 43, 1989, 1239767 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 57 | ԳԱԶ-52- CA3 , 065 SU 43, 1979թ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 58 | ԳԱԶ -53 172 SU 43 /քաղաքային/ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 59 | Բեռնաթափ ինքնաթափ ավտոմեքենա ZIL MMZ 4502 162LL70 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 60 | Բեռնաթափ ինքնաթափ ավտոմեքենա SAZ 3507 161LL70 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 61 | Էքսկավատոր բեռնիչ Բելառուս ЭП -491 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 62 | Կովշ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 63 | Տրակտոր Չին-Վան 80.4 2011թ 1302LU | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 64 | Տրակտորի կցորդ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 65 | Հետևի կամրջակ Սուպեր մազ | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 66 | Ավտոմեքենա ³ KՕ - 415, ԿԱՄԱԶ-53213 269 ԼԼ 70, 1991թ 433362 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 67 | ՄԱԶ - 533702 ԿՕ-452 278 ԼԼ 70 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 68 | ՄԱԶ - 533702 ԿՕ-510 279 ԼԼ 70 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 69 | ԳԱԶ-52 ԱՎՄ-53 757 SL43 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 70 | ՎԱԶ 21013 751 SL 43 | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Վատ |
| 71 | Բուլդոզեր T-170 տրակտոր | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 72 | ZIL MMZ -554 բեռնատար, ինքնաթափ (1989) | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Բավարար |
| 73 | Ավլող մեքենա (Sweeping machine) | Բարեկամության հրապարակ 1 |  | Լավ |
| 74 | Գծանշող մեքենա (road lining machine) | Բարեկամության հրապարակ 1 |  |  Լավ |
|  |  |  |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
|  |  |  | **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | 224 357.1 | 224 357.1 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում**  | 11 000.0 | 11 000.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | 4 000.0 | 4 000.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում** | 21 190.0 | 21 190.0 |  |  |  |  |
|  | **Գեոդեզիա և քարտեզագրում** | 1 000.0 | 1 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **261 547.1** | **261 547.1** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն** | **1 200.0** | **1 200.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1 200.0** | **1 200.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում** | **100.0** | **100.0** |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **100.0** | **100.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** | 361 350.0 | 361 350.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում** | 44 000.0 | 44 000.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում** | 42 000.0 | 42 000.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում** | 5 000.0 | 5 000.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում** | 19 000.0 | 19 000.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում** | 53 500.0 | 53 500.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում** | 28 716.0 | 28 716.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **553 566.0** | **553 566.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** | 105 228.1 | 105 228.1 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **105 228.1** | **105 228.1** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | 444 022.0 | 444 022.0 |  |  |  |  |
|  | **Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** | 213 965.0 | 213 965.0 |  |  |  |  |
|  | **Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | 5 000.0 | 5 000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **662 987.0** | **662 987.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում** | 31 521.7 | 31 521.7 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **31 521.7** | **31 521.7** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** | 3 500.0 | 3 500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **3 500.0** | **3 500.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և աջակցություն հասարական կազմակերպություններին** | 9 320.0 | 9 320.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **9 320.0** | **9 320.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին շրջակա միջավայրի պահպանություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդհանուր** | **1 628 969.9** | **1 628 969.9** |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 86 | 84 | 2 | Կան թափուր պաշտոններ |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 | 1 | -- | ՀՀ-ում գործում է 1 ավտոմատացված համակարգ «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 131 | 126 | -- | Ձեռք բերվող 7 համակարգիչները համայնքապետարանում կփոխարինվեն նորերով, որոնք անհատույց օգտագործման իրավունքով կհանձնենք մանկապարտեզներին  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակ- ցության համակարգեր | 2 | 2 | -- | «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ և ՏՀՎԶԿ  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի ավագանու անդամների քանակը | 15 | 15 | -- | Սահմանված է օրենքով |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների քանակը/ կին | 86/43 | 84 / 43 | 2 | Կան թափուր պաշտոններ |
| Համայնքային ծառայողների քանակը, որից կին՝ | 51/29 | 49 /29 | 2 | Կան 2 համայնքային ծառայողի թափուր պաշտոն |
| ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը  | 2 | 2 | -- | Սահմանված է օրենքով՝ ըստ բնակչության թվի |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատողների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 20 | 20 | -- | -- |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում ,% | 10 | 10 | -- | -- |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 | -- | -- |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,% | 20 | 20 | -- | Այս տարվա համար 20 % համայնքի համար բավարար ցուցանիշ է |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 | 248 | -- | -- |
| Համայնքի պաշտոնական ինտեռնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը | 365 | 365 | -- | Գործում է ամբողջ տարվա ընթացքում |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը  | 5 | 5 |  | ՔՍԳ-ի գործունեությունը հնարավորություն է տվել արագացնել դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը  | լավ | լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **225 357.1** | **225 357.1** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. . Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում չափագրում, անշարժ գույքի գնահատման, գրանցման աշխատանքներ իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 3 | 3 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 230 | 230 | -- | -- |
| Չափագրման ենթակա հողակտորների մակերեսը, ք.մ. | 10 000 | 10 000 | -- | -- |
| Համայնքի սեփականություն համարվող, պետական գրանցման ներկայացվող անշարժ գույքի միավորների թիվը  | 580 | 580 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %  | 30 | 30 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը  | Առկա է | Առկա է | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **11 000.0** | **11 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Այցելուների թիվը  | 120 | 120 | -- | Ըստ նախնական պայմանավորվածության |
| Ցուցանակների թիվը | 29 | 29 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնք այցելած հյուրերի  | 120 | 120 | -- | -- |
| Համայնքում պատրաստված ցուցանակների թիվը  | 29 | 29 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեի կատարման վերաբերյալ արտաքին աուդիտի անցկացման փաստը  | Այո | Այո | -- | Համաձայն օրենքի յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում ենք արտաքին աուդիտ |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3 000.0** | **3 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի վարչական շենքի արդիականացում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 15 | 15 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող համակարգիչների քանակը | 7 | 7 | -- | -- |
| Ձեռք բերվող տպիչ սարքերի քանակը (3-ը մեկում) | 5 | 5 | -- | -- |
| Վարչական շենքի վերանորոգված արտաքին պատեր, ք.մ | 500 | 500 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային աշխատողների համար աշխատանքի համար հարմարավետ միջավայրի ստեղծում | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **21 190.0** | **21 190.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Գեոդեզիա և քարտեզագրում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Հատակագծերի և նիշերի ճշտում | 20 | 20 | -- | -- |
| Անճշտությունների կարգավորումը | 20 | 20 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քաղաքաշինության բնականոն գործունեության իրականացման ապահովում | Այո | Այո | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1 000.0** | **1 000.0** |  | **--** | **--** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում պաշտպանության ոլորտին աջակցություն**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 | 1 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Շտաբաուսումնական վարժանքների թիվը  | 2 | 2 | -- | -- |
| ԱԻ «Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա» ուսումնական պարապմունքների մասնակիցների թիվը | 10 | 10 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը քաղաքացիական պաշտպանությանը  | Այո | Այո | -- | -- |
| Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | Այո | Այո | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1200.0** | **1200.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 1 | 1 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Փրկարար ծառայությունների աշխատանքից համայնքի բնակչության բավարարվածության աստիճանը, % | 10 | 10 | -- | -- |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մարկարդակի բարձրացում, % | 10 | 10 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի աջակցությունը փրկարար ծառայություններին | Այո | Այո | -- | -- |
| Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը, %  | 20 | 20 | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **100.0** | **100.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կանաչապատում իրա կանացնող աշխա տակիցների թիվը | 51 | 51 | -- | -- |
| Աղբահանություն իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 27 | 27 | -- | -- |
| Սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 65 | 65 | -- | -- |
| Ձյան մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 17 | 17 | -- | -- |
| Ձյան մաքրում իրականացնող մեքենաների թիվը | 9 | 9 | -- | -- |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 6 | 6 | -- | -- |
| Աղբամանների թիվը (մեծ/փոքր) | 270 | 270 | -- | -- |
| Վերանորոգված հենապատեր | 150 | 150 | -- | -- |
| Վերանորոգված եզրաքարեր | 400 | 400 | -- | -- |
| Տեղադրված նստարանների և աղբամաններ | 250 | 80 | 170 | Շեղումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| Ձեռք բերված ինքնաթափ–աղբատար մեքենաների թիվը | 2 | 2 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոլորտի աշխատակից-ների թիվը / կին | 116/72 | 116/72 | -- | -- |
| Համայնքի կանաչա պատ ընդհանուր տարածքը, հա | 165 | 165 | -- | -- |
| Խնամված կանաչ տարածքների մակերեսը, հա  | 40 | 40 | -- | -- |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, ք.մ. | 685000 | 685000 | -- | -- |
| Աղբատար մեքենաների թիվը | 14 | 14 | -- | -- |
| Բնակչությունից աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը  | 250 | 250 | -- | -- |
| Համայնքի տարածքում ցանված ավազի/ աղի կշիռը | 150/15 | 150/15 | -- | -- |
| Մեքենա-սարքավորում ների ձեռք բերում | 2 | 2 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով)  | 2 | 2 | -- | -- |
| Կանաչապատման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 9 | 9 | -- | -- |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 12 | 12 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բերեկարգման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **361350.0** | **361350.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի վարչական տարածքում լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 4 | 4 | -- | -- |
| Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը | 933 | 933 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների լուսավորության համակարգի ընդհանուր երկարությունը, կմ | 12 | 12 |  | Այս ցուցանիշների շեղումը կլինի բյուջեի միջոցների համապատասխան միջոցների առկայության դեպքում |
| Փոխարինված էներգախնայող լուսատուների թիվը | 136 | 136 |  |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | 14 | 14 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Առկա լուսատուների էներգախնայողու- թյունը, կվտ | 67000 | 67000 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը / ձմռանը | ¾ | 3/4 |  |
| Լուսատուների փոխարինման հաճախականությունը (կիսամյակի կտրվածքով) | 1 | 1 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, %  | 20 | 20 |  |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 30 | 30 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **44000.0** | **44000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների սպասարկում և պահպանում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գործող վերելակների քանակը  | 295 | 295 | -- | -- |
| Վերելակների բնականոն աշխատանքը սպասարկող աշխատակիցների թիվը | 14 | 14 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերելակների քանակը | 296 | 295 | 1 | Համարյան բոլոր բազմահարկ շենքերն ունեն աշխատող վերելակներ |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 99 | 99 | 1 | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ վերելակների սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը | Լավ | Լավ | -- | Վերելակների սպասարկման ծառայության որոկից բողոքներ չկան |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **42 000.0** | **42 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի գերեզմանատների սպասարկում և պահպանում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգված ճանապարհներ, մ |  | 100 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ճանապարհի երկարությունը, մ |  | 100 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գերեզմանատան վիճակը | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աբովյան համայնքի բնակչությանը մատուցվող գերեզմանատան պահպանման ծառայության որակը | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| Գերեզմանատների համապատաս-խանությունը հատակագծին | Մասամբ | Մասամբ |  | Գերեզմանատան հատակագիծը հաստատված չէ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5 000.0** | **5 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան շենքերի և շինությունների սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների քանակը, որտեղ կա ջեռուցման համակարգ | 13 | 13 | -- | -- |
| Վթարային բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 2 | 2 | -- | -- |
| Համայնքի ենթակայության բազմաբնակարան շենքերի թիվը | 12 | 12 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում ջեռուցման համակարգի սպասրկում և ընթացիկ վերանորոգում, % | 70 | 70 | -- | -- |
| Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ապահովում, % | 90 | 60 | 30 | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Ելքային (որակական)** | Բազմանակարան վթարային շենքերի պահպանման և սպասարկման որակը, % | 90 | 90 | -- | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի և իր ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների ջեռոցման համակարգի սպասարկման որակը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| Բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակը  | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **19 000.0** | **19 000.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի բնակչության համար ժամանցի վայրերի ստեղծում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային զբոսայգու մակերեսը, ք.մ. | 9000 | 9000 | -- | -- |
| Կառուցվող խաղահրապարակների թիվը | 5 | 1 | 4 | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| Վերանորոգվող խաղահրապարակների թիվը  | 10 | 1 | 9 | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցվող խաղահրապարակների թիվը  | 1 | 1 | -- | -- |
| Կառուցվող զբոսայգու տարածքը , ք.մ. | 9000 | 9000 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Հանրային զբոսայգիների և խաղահրապարակների վիճակը | Բավարար | Բավարար | -- | -- |
| Հանգստի այլ գոտիների վիճակը | Լավ | Լավ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 100 | 60 | 40 | Համայնքի բոլոր բնակիչներն են ցանկանում ունենալ գեղեցիկ, բարեկարգված և խաղահրապարակով հագեցած բակ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **53 500.0** | **53 500.0** |  |  |  |
|  **Ծրագիր 7. Համայնքի բնակֆոնդի տանիքիների վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը  | 1800 | 1800 |  | Պլանավորածից ավել աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերվող իզոգամի մակերեսը, ք.մ. | 2500 | 2500 |  |
| Ձեռք բերվող ազբոշիֆերի մակերեսը, ք.մ | 500 | 500 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված համայնքի սեփականություն համարվող բնակֆոնդի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 10 | 10 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքի վերանորոգման միջին տևողությունը, տարի | 5 | 5  | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 100 | 60 | 40 | Համայնքի բոլոր բնակիչներն են ցանկանում ունենալ վերանորոգված տանիք |
| Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության շահառուների բավարարվածության աստիճանը | Շատ լավ | Շատ լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **28 716.0** | **28716.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտապատում և գծանշում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախորդ տարվա պարտքը  | 31928.1 | 31928.1 | -- | -- |
| Համայնքապետարանից ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 2 | 2 | -- | -- |
| Լուսացույցների թիվը | 8 | 8 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Կապիտալ վերանորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը | 4 | 4 | -- | -- |
| Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 10 | 18 | -- | -- |
| Գծանշման ենթակա փողոցների մակերեսը, ք.մ. | 3415 | 3415 | -- | -- |
| Ասֆալտապատման ենթակա փողոցների մակերեսը, ք.մ. | 10000 | 10000 | -- | Իրականացվում է համաձայն հնգամյա ծարգացման ծրագրի |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնկարգված խաչմերուկների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 100 | 25 |  | Աշխատանքների իրականացումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միջին հաճախականությունը տարվա ընթացքում, % | 10 | 10 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների վիճակը  | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **105 228.1** | **105 228.1** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախապրոցական հիմնարկների թիվը | 9 | 9 |  |  |
| Գույք | Բավարա | Բավարար |  | Նոր գույքի ձեռքբերումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| Աշխատողների թիվը | 255 | 248 | 7 | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Մանկապարտեզների թիվը | 9 | 9 | -- | -- |
| Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը / աղջիկներ | 1618/799 | 1558 / 799 | 60 | Աբովյանի N 3 մանկապարտեզի վերանորոգումից հետո հնարավորություն կունենանք բացել ևս 2 խումբ՝ 60 երեխայի համար և աշխատանքի կընդունենք 7 աշխատողի |
| Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 55 | 57 | 2 |
| Աշխատակիցների թիվը/ 221 | 255/228 | 248/221 | 7 |
| Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը | 3 | 3 | -- | -- |
| Մանկապարտեզում 1 երեխայի համար ամսական ծնողական վճարի չափը | 8000 | 8000 | -- | -- |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում  | 230 | 230 | -- | -- |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը | 400 | 400 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում | 230 | 230 | -- | -- |
| Նախադպրոցական հաստատություններում հարկադիր պարապուրդի օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 18 | 18 | -- | -- |
| Մանկապարտեզի ջեռուցման օրերի թիվը | 120 | 120 | -- | -- |
| Երեխաների տարեկան միջին հաճախելիությունը | 180 | 180 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **662 987.0** | **662 987.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույք  | Բավարար | Բավարար |  | Նոր գույքի ձեռքբերումը կախված է համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| Աշխատողների թիվը | 182 | 182 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական հիմնարկների թիվը | 5 | 5 | -- | -- |
| Աշխատակիցների թիվը/ կին | 183/113 | 183/113 | -- | -- |
| Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 1478 | 1478 | -- | -- |
| Ուսման վճարի չափը | 2000 -4000 | 2000-4000 | -- | -- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 204 | 204 | -- | -- |
| Ջեռուցման օրերի թիվը | 120 | 120 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Գերա զանց | Գերա զանց |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **213 965.0** | **213 965.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շահառուների թիվը | 1558 | 1558 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 1558 | 1558 | -- | -- |
| Մանկապարտեզի համար ձեռքբերված փափուկ կամ կոշտ գույքի միավորների թիվը | 9 | 9 | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Մանկապարտեզների համալրվածության աստիճանը անհրաժեշտ գույքով,% | 80 | 80 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5 000.0** |  | **5 000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանում մշակութային միջոցառումները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 1 | 1 | -- | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը | 15 | 15 | -- | -- |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 10 | 10 | -- | Ըստ տարեկան հաստատված ժամանակացույցի |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | Այո | Այո | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կազմակերպվող միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | Այո | Այո | -- | -- |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3 500.0** |  | **3 500.0** |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողների և աջակցություն հասարական**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 | 2 | -- |  |
| Ուսման վճարի մասնակի փոխանցված ուսանողների թիվը | 50 | 50 | -- | Ուսանողների թիվը կարող է ավելանալ կախված համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 280 | 280 | -- |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | 3 | 3 | -- |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | 1 | 1  | -- | -- |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| Բավարարված ընտանիքներ | 333 | 333 |  | Այս թիվը կարող է ավելանալ կախված համայնքի բյուջեի միջոցների առկայությունից |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **9 320.0** |  | **9 320.0** |  |  |